| BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỔNG CỤC THỐNG KÊ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Thực hiện Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (viết gọn là CLTK11-20), 10 năm qua Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện CLTK11-20 và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao năng lực, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin thống kê phục vụ Đảng, Nhà nước và các đối tượng sử dụng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) tổng kết 10 năm thực hiện CLTK11-20 như sau:

1. Công tác hướng dẫn, triển khai thực hiện CLTK11-20

Ngay sau khi CLTK11-20 được phê duyệt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai các công việc hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện CLTK11-20:

(1) Chủ động thành lập các Ban Chỉ đạo thực hiện CLTK11-20 các cấp, gồm: Ban Chỉ đạo Trung ương do một Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng ban, các thành viên là đại diện lãnh đạo cấp Vụ phụ trách công tác thống kê của các bộ, ngành; Ban Chỉ đạo thực hiện CLTK11-20 của các địa phương;

(2) Hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện CLTK11-20, gồm: Ban hành Kế hoạch thực hiện CLTK11-20; Kế hoạch thực hiện CLTK11-20 của bộ, ngành, địa phương;

(3) Xây dựng các công cụ theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK11-20, gồm: Khung theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK11-20; Tài liệu hướng dẫn theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK11-20; Phần mềm theo dõi thực hiện CLTK11-20 trực tuyến;

(4) Tổ chức một số lớp tập huấn, hội nghị phổ biến, tuyên truyền về CLTK11-20;

(5) Thực hiện theo dõi, đánh giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện CLTK11-20, gồm:

- Định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiến độ thực hiện CLTK11-20, sơ kết thực hiện CLTK11-20. Trên cơ sở các kiến nghị trong các báo cáo nói trên, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong CLTK11-20;

- Tổ chức đánh giá định kỳ thực hiện CLTK11-20 và phổ biến các báo cáo đánh giá: đánh giá đầu kỳ (năm 2013), đánh giá giữa kỳ (năm 2015), đánh giá cuối kỳ (năm 2020).

Với sự chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện kịp thời, bài bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành và địa phương đã triển khai thực hiện CLTK11-20 nghiêm túc và thống nhất trong toàn hệ thống.

Với sự chỉ đạo kịp thời của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành và địa phương đã nghiêm túc triển khai thực hiện CLTK11-20. Sau 10 năm thực hiện, đã đạt 4/8 mục tiêu cụ thể của CLTK11-20, hoàn thành 84% số hoạt động trong chương trình hành động của CLTK11-20 đã đề ra.

2. Kết quả thực hiện CLTK11-20

2.1. Kết quả thực hiện các mục tiêu của CLTK11-20

CLTK11-20 đã đề ra mục tiêu tổng quát và 8 mục tiêu cụ thể. Đánh giá mức độ đạt được của các mục tiêu đến hết năm 2020 như sau:

Bảng 1. Mức độ đạt được của các mục tiêu CLTK11-20

| STT | Mục tiêu | Kết quả thực hiện |
| --- | --- | --- |
|  | Mục tiêu tổng quát: Thống kê Việt Nam phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu đến năm 2020 Thống kê Việt Nam đạt trình độ khá và năm 2030 đạt trình độ tiên tiến trong khu vực | Không đạt |
|  | Mục tiêu cụ thể |  |
| 1 | Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê của các Bộ, ngành đồng bộ với Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia (ban hành theo Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ) và Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã (ban hành theo Thông tư số 02/2011/TT- BKHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | Đạt |
| 2 | Bảo đảm từ năm 2015 tất cả các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Hệ thống chỉ tiêu thống kê các Bộ, ngành và Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã đều được thu thập, tổng hợp và phổ biến theo nội dung và kỳ công bố quy định | Không đạt |
| 3 | Các thông tin thống kê được sản xuất và phổ biến đáp ứng các tiêu thức chất lượng đang được hầu hết các cơ quan thống kê quốc gia và các tổ chức quốc tế áp dụng, bao gồm: tính phù hợp, tính chính xác, tính kịp thời, khả năng tiếp cận, khả năng giải thích và tính chặt chẽ; đồng thời bảo đảm tính so sánh quốc tế | Đạt |
| 4 | Hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia tập trung, đồng bộ và thống nhất có sự phối hợp, trao đổi, chia sẻ và kết nối thông tin thường xuyên, chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức thống kê trong nước, thực hiện đầy đủ các cam kết về cung cấp và chia sẻ thông tin với các tổ chức quốc tế, cơ quan thống kê các quốc gia theo quy định của pháp luật | Đạt |
| 5 | Hoàn thành việc xây dựng các cơ sở dữ liệu thống kê vi mô; cơ sở dữ liệu thống kê vĩ mô; cơ sở dữ liệu thống kê về hệ thống các bảng phân loại, danh mục và hệ thống khái niệm, nguồn thông tin, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê; tiến tới hoàn thành việc xây dựng kho dữ liệu thống kê kinh tế - xã hội vào năm 2020 để các đối tượng dùng tin đều có thể khai thác, sử dụng | Không đạt |
| 6 | Nâng Chỉ số chung về năng lực thống kê theo các tiêu chí đánh giá của Ngân hàng Thế giới đối với thống kê nước ta từ 61 điểm (thang điểm 100) năm 2010 lên 70 điểm vào năm 2015; 80 điểm vào năm 2020 và 95 điểm vào năm 2030, trong đó Chỉ số phương pháp luận thống kê từ 30 điểm lên 55 điểm; 75 điểm và 90 điểm vào các năm tương ứng | Đạt |
| 7 | Nâng mức độ thực hiện Hệ thống tài khoản quốc gia của thống kê nước ta theo Khung đánh giá của Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc từ mức 2/6 năm 2008 lên mức 3/6 năm 2015; 4/6 năm 2020 và phấn đấu đạt mức 6/6 vào năm 2030 | Không đạt |
| 8 | Năm 2020 tuân thủ đầy đủ Tiêu chuẩn phổ biến dữ liệu riêng (SDDS) của Quỹ Tiền tệ Quốc tế | Không đạt |

Cụ thể việc thực hiện các mục tiêu như sau:

Mục tiêu tổng quát:

CLTK11-20 đề ra mục tiêu tổng quát: Thống kê Việt Nam phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu đến năm 2020 Thống kê Việt Nam đạt trình độ khá và năm 2030 đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

Sau 10 năm thực hiện CLTK11-20, Thống kê Việt Nam đã có những tiến bộ và phát triển hơn so với trước đây. Năng lực của Thống kê Việt Nam trong 10 năm qua đã được cải thiện nhưng chưa đạt được mục tiêu mà CLTK11-20 đã đặt ra. So sánh với các nước trong khu vực Đông Nam Á, Thống kê Việt Nam vẫn thua kém một số nước. Nhìn chung, Thống kê Việt Nam hiện đang ở mức trung bình khá trong khu vực Đông Nam Á.

- Chỉ số năng lực thống kê của Việt Nam đứng thứ 4 (2019);

- Chỉ số dữ liệu mở của Việt Nam đứng thứ 6 (2020);

- Mức độ đáp ứng yêu cầu các chỉ tiêu về GDP đứng thứ 5 (số liệu năm), đứng thứ 3 (số liệu quý);

- Mức độ đáp ứng yêu cầu của về CPI, PPI đứng thứ 2 (số liệu năm), đứng thứ 3 (số liệu tháng);

- Mức độ đáp ứng yêu cầu các chỉ tiêu về SDG đứng thứ 4;

- Mức độ đáp ứng các chỉ tiêu xã hội (số liệu năm) thấp, chỉ đạt 42,7%, (thấp hơn nhiều so với nước cao liền kề là Malaysia và Philippines, 74,8%), đứng thứ 6.

Mục tiêu cụ thể:

Mục tiêu 1. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê của các Bộ, ngành đồng bộ với Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia (ban hành theo Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ) và Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã (ban hành theo Thông tư số 02/2011/TT- BKHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Hầu hết các bộ, ngành đã xây dựng, hoàn thiện theo hệ thống chỉ tiêu thống kê của bộ, ngành đồng bộ với hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Thực hiện Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, đến hết năm 2015 đã có 17 bộ, ngành xây dựng và ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê của bộ, ngành đồng bộ với hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Năm 2015, Luật Thống kê được ban hành và quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới. Thực hiện Luật Thống kê năm 2015, đến hết năm 2020, 20 bộ, ngành đã xây dựng, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê của bộ, ngành đồng bộ với hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới.

Đánh giá: Đạt mục tiêu của CLTK11-20

Mục tiêu 2. Bảo đảm từ năm 2015 tất cả các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Hệ thống chỉ tiêu thống kê các Bộ, ngành và Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã đều được thu thập, tổng hợp và phổ biến theo nội dung và kỳ công bố quy định

Đối với hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ, đến hết năm 2015, 163 chỉ tiêu đã thu thập, tổng hợp và công bố đầy đủ các phân tổ (46,57%), 48 chỉ tiêu đã thu thập, tổng hợp toàn bộ nhưng mới công bố được một số phân tổ (13,71%), 40 chỉ tiêu đã thu thập, tổng hợp nhưng chưa công bố (11,42%), 60 chỉ tiêu đã thu thập nhưng chưa đầy đủ hết phân tổ (17,14%), 39 chỉ tiêu chưa thu thập được (11,14%).

Đối với hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới được quy định trong Luật Thống kê năm 2015, 106 chỉ tiêu đã thu thập, tổng hợp và công bố đầy đủ các phân tổ (56,99%), 70 chỉ tiêu đã thu thập, tổng hợp và công bố một số phân tổ (37,63%), 10 chỉ tiêu chưa thu thập, tổng hợp được (5,38%).

Đối với hệ thống chỉ tiêu thống kê của các bộ, ngành: Các bộ, ngành có báo cáo kết quả thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê của bộ, ngành đều chưa thu thập, tổng hợp và công bố đầy đủ các chỉ tiêu thống kê theo quy định (xem Bảng 8).

Đối với hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã ban hành theo Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/01/2011: các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cũng chưa thu thập, tổng hợp và công bố đầy đủ các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã theo quy định (xem Bảng 9).

Đối với hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ: 36/41 tỉnh có báo cáo kết quả thực hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh chưa thu thập, tổng hợp và công bố đầy đủ các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh theo quy định; 25/41 tỉnh có báo cáo chưa chưa thu thập, tổng hợp và công bố đầy đủ các chỉ tiêu thống kê cấp huyện theo quy định; 10/41 tỉnh có báo cáo chưa thu thập, tổng hợp và công bố đầy đủ các chỉ tiêu thống kê cấp xã theo quy định.

Đánh giá: Không đạt mục tiêu của CLTK11-20

Mục tiêu 3. Các thông tin thống kê được sản xuất và phổ biến đáp ứng các tiêu thức chất lượng đang được hầu hết các cơ quan thống kê quốc gia và các tổ chức quốc tế áp dụng, bao gồm: tính phù hợp, tính chính xác, tính kịp thời, khả năng tiếp cận, khả năng giải thích và tính chặt chẽ; đồng thời bảo đảm tính so sánh quốc tế

Chất lượng số liệu thống kê chưa được được đánh giá theo Bộ tiêu chí chất lượng thống kê do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 01/2019/QĐ-TTg ngày 05/01/2019. Mặc dù vậy, các thông tin thống kê được sản xuất và phổ biến đã đáp ứng các tiêu thức chất lượng đang được các cơ quan thống kê quốc gia và các tổ chức quốc tế áp dụng.

Bảng 2. Đánh giá các thông tin thống kê theo các tiêu thức chất lượng

| Các tiêu thức chất lượng | Năm 2013 (%) | Năm 2020 (%) |
| --- | --- | --- |
| Tác dụng của thông tin thống kê | Rất có tác dụng | 35,1 | 46,7 |
|  | Có tác dụng | 60,6 | 51,0 |
|  | Ít có tác dụng | 4,2 | 2,2 |
|  | Không có tác dụng | 0,1 | 0,1 |
| Tính kịp thời của thông tin thống kê | Rất kịp thời | 13,5 | 27,3 |
|  | Tương đối kịp thời | 70,2 | 65,4 |
|  | Chưa kịp thời | 16,3 | 7,3 |
| Tính đầy đủ của thông tin thống kê | Đầy đủ | 15,3 | 30,9 |
|  | Tương đối đầy đủ | 70,4 | 63,3 |
|  | Chưa đầy đủ | 14,3 | 5,9 |
| Độ tin cậy của thông tin thống kê | Tin cậy | 30,0 | 50,5 |
|  | Tương đối tin cậy | 64,3 | 47,7 |
|  | Ít tin cậy | 4,8 | 1,4 |
|  | Chưa tin cậy | 0,9 | 0,4 |
| Khả năng tiếp cận thông tin thống kê | Dễ dàng | 27,7 | 39,5 |
|  | Tương đối dễ dàng | 63,8 | 54,7 |
|  | Khó khăn | 6,4 | 3,8 |
|  | Không biết | 2,1 | 1,9 |

Nguồn: Kết quả điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2013 và 2020

Đánh giá: Đạt mục tiêu của CLTK11-20

Mục tiêu 4. Hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia tập trung, đồng bộ và thống nhất có sự phối hợp, trao đổi, chia sẻ và kết nối thông tin thường xuyên, chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức thống kê trong nước, thực hiện đầy đủ các cam kết về cung cấp và chia sẻ thông tin với các tổ chức quốc tế, cơ quan thống kê các quốc gia theo quy định của pháp luật

Hệ thống thông tin thống kê đã được tạo lập đồng bộ, thống nhất từ trung ương đến địa phương với việc xây dựng, hoàn thiện và ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp bộ, ngành và hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã.

Thông tin thống kê được thu thập, tổng hợp trên cơ sở thực hiện các chế độ báo cáo thống kê (cấp quốc gia và cấp bộ, ngành) và cơ chế hợp tác, chia sẻ thông tin thống kê giữa Tổng cục Thống kê và các bộ, ngành ở trung ương, giữa Cục Thống kê cấp tỉnh với các sở, ngành ở địa phương. Chế độ báo cáo thống kê quốc gia gồm 114 biểu mẫu thu thập 84 chỉ tiêu thống kê quốc gia từ 21 bộ, ngành có liên quan. Các bộ ngành đã báo cáo Tổng cục Thống kê 82 chỉ tiêu, trong đó: 49 chỉ tiêu báo cáo đầy đủ phân tổ, 33 chỉ tiêu báo cáo một số phân tổ, 02 chỉ tiêu chưa thực hiện. Tổng cục Thống kê và 11 bộ, ngành, cơ quan đã ký kết cơ chế hợp tác, chia sẻ thông tin thống kê. Trong đó, có 04 bộ, ngành đã ký kết thỏa thuận về việc kết nối, chia sẻ, trao đổi và tích hợp Cơ sở dữ liệu hành chính tự động (sử dụng cơ sở dữ liệu vi mô) với Tổng cục Thống kê, gồm: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ  Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Thuế.

Bên cạnh đó, Thống kê Việt Nam thường xuyên cung cấp và chia sẻ thông tin thống kê cho các tổ chức quốc tế và các cơ quan thống kê quốc gia khác theo các cam kết mà Việt Nam tham gia trên cơ sở các quy định của pháp luật và năng lực của Thống kê Việt Nam. Việc cung cấp và chia sẻ thông tin thống kê cho các tổ chức quốc tế cơ bản đã đáp ứng được về số lần yêu cầu (giai đoạn 2011-2020, Tổng cục Thống kê đã 140 lần cung cấp số liệu cho 12 tổ chức quốc tế, 59 lần cung cấp số liệu cho 18 đại sứ quán các nước).

Đánh giá: Đạt mục tiêu của CLTK11-20

Mục tiêu 5. Hoàn thành việc xây dựng các cơ sở dữ liệu thống kê vi mô; cơ sở dữ liệu thống kê vĩ mô; cơ sở dữ liệu thống kê về hệ thống các bảng phân loại, danh mục và hệ thống khái niệm, nguồn thông tin, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê; tiến tới hoàn thành việc xây dựng kho dữ liệu thống kê kinh tế - xã hội vào năm 2020 để các đối tượng dùng tin đều có thể khai thác, sử dụng

Tất cả các cuộc Tổng điều tra, điều tra thống kê hàng năm do Tổng cục Thống kê thực hiện đều có cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, dữ liệu điều tra của các cuộc tổng điều tra, điều tra thống kê hàng năm chưa được xây dựng thành cơ sở dữ liệu nhiều năm (do dữ liệu chưa được chuẩn hóa, các phần mềm cơ sở dữ liệu được phát triển trên nhiều nền tảng và ngôn ngữ lập trình khác nhau dẫn đến việc kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu khó khăn). Tổng cục Thống kê đã xây dựng được một số kho dữ liệu thống kê: kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1999, kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006, kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011, kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016, kết quả Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007, kết quả Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012, điều tra khảo sát mức sống hộ gia đình (năm 2004, 2006, 2008); điều tra lao động việc làm (năm 2007-2010); điều tra biến động dân số.

Ngoài ra, Tổng cục Thống kê đã xây dựng các cơ sở dữ liệu: cơ sở dữ liệu về hệ thống các bảng phân loại, danh mục thống kê, cơ sở dữ liệu hệ thống khái niệm, nguồn thông tin, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê quốc gia, chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã, cơ sở dữ liệu số liệu thống kê, cơ sở dữ liệu báo cáo tình hình kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, chưa xây dựng được kho dữ liệu thống kê kinh tế - xã hội.

Đánh giá: Không đạt mục tiêu của CLTK11-20

Mục tiêu 6. Nâng Chỉ số chung về năng lực thống kê theo các tiêu chí đánh giá của Ngân hàng Thế giới đối với thống kê nước ta từ 61 điểm (thang điểm 100) năm 2010 lên 70 điểm vào năm 2015; 80 điểm vào năm 2020 và 95 điểm vào năm 2030, trong đó Chỉ số phương pháp luận thống kê từ 30 điểm lên 55 điểm; 75 điểm và 90 điểm vào các năm tương ứng.

Năm 2019, chỉ số năng lực thống kê của Việt Nam đạt 78,89 điểm (thang điểm 100), tăng 14,44 điểm so với năm 2010, xếp thứ 4 trong số 9 nước Đông Nam Á, tương đương với Malaysia (tăng 2 bậc so với năm 2010). Trong đó, chỉ số phương pháp luận thống kê của Việt Nam đạt 60 điểm, tăng 30 điểm so với năm 2010, xếp thứ 4 trong số 9 nước Đông Nam Á (không tăng bậc so với năm 2010).

Bảng 3. Chỉ số năng lực thống kê và chỉ số phương pháp luận thống kê
của các nước Đông Nam Á

| Quốc gia | Chỉ số năng lực thống kê | Chỉ số phương pháp luận thống kê |
| --- | --- | --- |
|  | Năm 2010 | Năm 2015 | Năm 2019 | Năm 2010 | Năm 2015 | Năm 2019 |
| Indonesia | 86,67 | 84,44 | 88,89 | 80,00 | 80,00 | 90,00 |
| Philippines | 88,89 | 82,22 | 81,11 | 70,00 | 60,00 | 50,00 |
| Thailand | 80,00 | 85,56 | 80,00 | 80,00 | 90,00 | 80,00 |
| Malaysia | 80,00 | 74,44 | 78,89 | 80,00 | 70,00 | 80,00 |
| Vietnam | 64,44 | 82,22 | 78,89 | 30,00 | 60,00 | 60,00 |
| Myanmar | 52,22 | 55,56 | 74,44 | 40,00 | 50,00 | 70,00 |
| Timor-Leste | 55,56 | 62,22 | 67,78 | 40,00 | 50,00 | 60,00 |
| Lao PDR | 70,00 | 71,11 | 67,78 | 40,00 | 50,00 | 50,00 |
| Cambodia | 73,33 | 76,67 | 60,00 | 70,00 | 60,00 | 30,00 |

Nguồn: Ngân hàng Thế giới

Đánh giá: Đạt mục tiêu của CLTK11-20

Mục tiêu 7. Nâng mức độ thực hiện Hệ thống tài khoản quốc gia của thống kê nước ta theo Khung đánh giá của Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc từ mức 2/6 năm 2008 lên mức 3/6 năm 2015; 4/6 năm 2020 và phấn đấu đạt mức 6/6 vào năm 2030

Theo Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) (2008), Việt Nam đã thực hiện được một phần mức 2 so với 6 mức độ do Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc đưa ra, tức là có các chỉ số cơ bản của GDP và GNI.

Cho đến nay, Việt Nam đang thực hiện được ở mức 3 so với 6 mức của Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc.

Đánh giá: Không đạt mục tiêu của CLTK11-20

Mục tiêu 8. Năm 2020 tuân thủ đầy đủ Tiêu chuẩn phổ biến dữ liệu riêng (SDDS) của Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Năm 2015, Việt Nam đáp ứng cơ bản các yêu cầu theo quy định của Hệ thống phổ biến dữ liệu chung (GDDS) của IMF. Tuy nhiên, việc thực hiện GDDS vẫn còn có một số hạn chế: (1) Số liệu thống kê một số chỉ tiêu lĩnh vực tiền tệ, tài khóa vẫn chưa đáp ứng được theo yêu cầu về phạm vi, phân tổ, tính kịp thời của số liệu theo GDDS, nhất là e-GDDS (hệ thống phổ biến dữ liệu chung tăng cường) và SDDS; (2) Các bảng dữ liệu chú giải (metadata) được cập nhật hàng năm nhưng vẫn chưa đáp ứng đầy đủ các yếu tố của cấu trúc của Khung đánh giá chất lượng dữ liệu (DQAF). Còn một số bảng ở một số lĩnh vực thiếu các kế hoạch hành động cụ thể (ngắn hạn, trung hạn) nhằm cải thiện chất lượng số liệu và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến thông tin. Một số cơ quan, đơn vị thực hiện cập nhật metadata còn chậm; (3) Hoạt động phổ biến thông tin, công khai thông tin một số lĩnh vực, nhất là thông tin tài chính, tiền tệ đã được nâng lên, nhưng vẫn còn hạn chế bởi các quy định về bảo mật số liệu. Chưa xây dựng và đăng tải được trang số liệu quốc gia tóm tắt (NSDP).

Hiện nay, Việt Nam vẫn đang tiếp tục thực hiện e-GDDS và chưa đăng ký thực hiện SDDS. Trong khi đó, các nước trong khu vực Đông Nam Á như Singapore, Indonesia, Phillipine, Maylaysia, Thái Lan đều đã thực hiện SDDS.

Đánh giá: Không đạt mục tiêu của CLTK11-20

2.2. Kết quả thực hiện các chương trình hành động của CLTK11-20

Mức độ hoàn thành các hoạt động CLTK11-20 được mô tả cụ thể trong Bảng 1 dưới đây.

Bảng 4. Mức độ hoàn thành các hoạt động CLTK11-20
theo chương trình hành động

| TT | Chương trình hành động | Số công việc theo Kế hoạch |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Chia ra: |
|  |  |  | Đã hoàn thành | Chưa hoàn thành |
|  | Tổng số | 119 | 100 | 19 |
| 1 | Hoàn thiện thể chế, khuôn khổ pháp lý và cơ chế điều phối các hoạt động thống kê | 9 | 7 | 2 |
| 2 | Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng phương pháp luận thống kê tiên tiến và xây dựng, chuẩn hóa các quy trình thống kê theo chuẩn mực quốc tế | 26 | 23 | 3 |
| 3 | Đổi mới, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động thu thập thông tin thống kê | 18 | 15 | 3 |
| 4 | Đổi mới, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động xử lý, tổng hợp và phổ biến thông tin thống kê | 18 | 14 | 4 |
| 5 | Đẩy mạnh phân tích và dự báo thống kê | 6 | 6 | 0 |
| 6 | Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động thống kê | 17 | 13 | 4 |
| 7 | Phát triển nhân lực làm công tác thống kê | 10 | 7 | 3 |
| 8 | Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê | 8 | 8 | 0 |
| 9 | Tăng cường cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động thống kê | 7 | 7 | 0 |

Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tổng kết thực hiện CLTK11-20 của các bộ, ngành và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Kết quả thực hiện chi tiết các chương trình hành động của CLTK11-20 xem chi tiết tại Phụ lục 1.

2.2.1. Hoàn thiện thể chế, khuôn khổ pháp lý và cơ chế điều phối các hoạt động thống kê

Trong 10 năm qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành và địa phương đã soạn thảo, trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng ban hành hơn 50 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản pháp lý khác trong lĩnh vực thống kê (chi tiết xem tại Phụ lục 2). Các văn bản pháp lý nói trên đã, đang được triển khai thực hiện nghiêm túc trong toàn ngành Thống kê, tạo dựng môi trường pháp lý thuận lợi cho các hoạt động thống kê phát triển, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về thống kê. Giai đoạn 2016-2020, Tổng cục Thống kê đã thực hiện 1832 cuộc thanh tra, tăng 306 cuộc so với giai đoạn 2011-2015, nhưng số vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê đã giảm 61 vụ (từ 93 vụ xuống 32 vụ) và tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính cũng giảm 164,175 triệu đồng (từ 206,675 triệu đồng xuống còn 42,5 triệu đồng).

Hệ thống tổ chức thống kê đã đã được củng cố và đang tiếp tục hoàn thiện theo quy định của Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19/7/2017 của Chính phủ quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ. Cơ cấu tổ chức của hệ thống thống kê tập trung đã được đổi mới theo hướng chuyên môn hóa các khâu của quá trình thống kê theo Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, số lượng đơn vị bên trong hệ thống thống kê tập trung giảm 402 đơn vị (33%), trong đó, Cơ quan thống kê ở trung ương giảm 04 đơn vị, cơ quan thống kê ở địa phương giảm 398 đơn vị.

Bảng 5. Số đơn vị của Tổng cục Thống kê ở cấp trung ương và địa phương

| STT |  | Số đơn vị tại 31/12/2019 | Số đơn vị theo QĐ số 10/2020/QĐ-TTg | Số đơn vị giảm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | 1 | 2 | 3=2-1 |
|  | Tổng số | 1220 | 818 | -402 |
| I | Cơ quan thống kê ở Trung ương | 24 | 20 | -4 |
| 1 | Đơn vị hành chính | 15 | 15 | 0 |
| 2 | Đơn vị sự nghiệp | 9 | 5 | -4 |
| II | Cơ quan thống kê ở địa phương | 1196 | 798 | -398 |
| 1 | Cục Thống kê | 63 | 63 | 0 |
| 2 | Các phòng thuộc Cục | 425 | 315 | -110 |
| 3 | Chi cục Thống kê | 708 | 420 | -288 |

Nguồn: Viện Khoa học Thống kê

Đối với các bộ, ngành, đã có 20 bộ, ngành thành lập tổ chức thống kê thuộc bộ, ngành, tăng 6 bộ, ngành so với năm 2010.

Tại địa phương, hầu hết các sở, ngành chưa hình thành tổ chức thống kê nhưng đã bố trí công chức kiêm nhiệm làm công tác thống kê phục vụ quản lý, điều hành của sở, ngành. Các xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) đã bố trí chức danh công chức Văn phòng - Thống kê để thực hiện công tác thống kê.

Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước được quy định tại Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, thay thế Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 4/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước cũng như tăng cường chia sẻ thông tin thống kê, Tổng cục Thống kê và 11 bộ, ngành, cơ quan đã ký kết cơ chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê.

2.2.2. Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng phương pháp luận thống kê tiên tiến và xây dựng, chuẩn hóa các quy trình thống kê theo chuẩn mực quốc tế

Tổng cục Thống kê đã thực hiện 96 nhiệm vụ khoa học trong giai đoạn 2011-2020. Các kết quả nghiên cứu đã được áp dụng toàn bộ hoặc từng phần vào thực tiễn công tác thống kê, góp phần hoàn thiện phương pháp luận thống kê của các chuyên ngành theo các phiên bản mới của các tổ chức quốc tế. Một số kết quả nghiên cứu nổi bật như: cập nhật thống kê tài khoản quốc gia theo Hệ thống tài khoản quốc gia phiên bản năm 2008 của Liên hợp quốc (SNA 2008), đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP); nghiên cứu, áp dụng khung đảm bảo chất lượng thống kê quốc gia (NQAF) của Liên hợp quốc; xây dựng Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030; nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện Hệ thống tiêu chuẩn thống kê nhà nước; biên soạn tài liệu hướng dẫn phương pháp luận thống kê của các chuyên ngành; ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập thông tin, dữ liệu từ các nguồn dữ liệu mới như nguồn dữ liệu lớn (big data) phục vụ sản xuất chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá bất động sản; nghiên cứu, xây dựng các đề án thống kê.

Phương pháp luận thống kê quốc tế cũng được các bộ, ngành nghiên cứu và áp dụng trong công tác thống kê: nghiên cứu chuyển đổi thí điểm số liệu thống kê tài chính - ngân sách nhà nước sang định dạng thống kê tài chính chính phủ GFSM2001 do IMF biên soạn và đăng tải trên website của IMF về số liệu thu chi ngân sách của Việt Nam giai đoạn 2001-2012 (Bộ Tài chính); biên soạn Bảng cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam hướng dẫn tại BPM6 được quy định tại Nghị định số 16/2014/NĐ-CP ngày 3/3/2014 của Chính phủ về quản lý cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam, điều tra vốn FDI vào Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng lập cán cân thanh toán quốc tế (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam); biên soạn sách hướng dẫn phương pháp luận thống kê và nghiệp vụ thống kê.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) và các bộ, ngành đã xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các bảng danh mục, phân loại thống kê quốc gia như: Danh mục đơn vị hành chính Việt Nam; Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam (COICOP), Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam. Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam; Danh mục giáo dục đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân; Hệ thống danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực tài chính; Phân loại khu vực thể chế áp dụng trong thống kê Việt Nam.

Các kết quả nghiên cứu, áp dụng phương pháp luận, tiêu chuẩn và quy trình thống kê theo chuẩn quốc tế đã góp phần nâng chỉ số phương pháp luận thống kê của Việt Nam năm 2019 của Việt Nam đạt 60 điểm (thang điểm 100), tăng 30 điểm so với năm 2010, xếp thứ 4 trong số 9 nước Đông Nam Á (không tăng bậc so với năm 2010).

2.2.3. Đổi mới, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động thu thập thông tin thống kê

Hệ thống các chỉ tiêu thống kê được xây dựng và hoàn thiện đồng bộ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng và trình ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia theo Luật Thống kê năm 2015; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN, bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam, bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia. Giai đoạn 2011-2015, 17 bộ, ngành đã ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê (tăng 5 bộ, ngành so với năm 2010). Sau khi Luật Thống kê năm 2015 được ban hành, 20 bộ, ngành đã rà soát, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê đồng bộ với hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới được quy định theo Luật (tăng 8 bộ, ngành so với năm 2010).

Chương trình điều tra thống kê quốc gia mới đã được hoàn thiện và ban hành gồm 50 cuộc điều tra các loại, trong đó có 3 cuộc Tổng điều tra và 47 cuộc điều tra thống kê (điều tra toàn bộ, điều tra chọn mẫu). Theo đó, Tổng cục Thống kê chủ trì thực hiện 35 cuộc điều tra thống kê (chiếm 70%), các bộ, ngành (9 bộ, ngành) chủ trì thực hiện 15 cuộc điều tra thống kê (chiếm 30%). Cho đến nay, 33 cuộc điều tra đã được thực hiện, trong đó Tổng cục Thống kê đã thực hiện được 28 cuộc, các bộ, ngành đã thực hiện được 5 cuộc. Các cuộc tổng điều tra và điều tra thống kê đã được đổi mới về nội dung, cải tiến về phương pháp thu thập số liệu, nhằm tiết kiệm chi phí và giảm gánh nặng trả lời cho các đối tượng cung cấp thông tin.

Bảng 6. Thực hiện điều tra theo Chương trình điều tra thống kê quốc gia

| TT | Cơ quan chủ trì thực hiện | Tổng số TĐT/ĐT được giao | Số TĐT/ĐT đã thực hiện đầy đủ theo quy định | Số TĐT/ĐT chưa thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chưa đến kỳ điều tra | Đến kỳ điều tra nhưng chưa thực hiện |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Tổng số | 50 | 33 | 10 | 7 |
| 1 | Tổng cục Thống kê | 35 | 28 | 5 | 2 |
| 2 | Bộ, ngành | 15 | 5 | 5 | 5 |

Nguồn: Báo cáo tổng kết thực hiện các chỉ tiêu thống kê ban hành kèm theo Luật Thống kê của Tổng cục Thống kê năm 2020

Đối với các cuộc điều tra ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia, mới chỉ có Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng và ban hành danh mục các cuộc điều tra ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia của Bộ.

Các chế độ báo cáo thống kê được rà soát và cập nhật. Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia được ban hành thay thế Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng cho bộ, ngành ban hành năm 2014. Chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê được ban hành thay thế Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư nước ngoài cũng được ban hành. Giai đoạn 2011-2015, 20 bộ, ngành đã ban hành chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với sở, ngành địa phương (tăng 8 bộ, ngành so với năm 2010). Sau khi Luật Thống kê năm 2015 được ban hành, 21 bộ, ngành đã rà soát, cập nhật chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành phù hợp với các quy định của Luật Thống kê năm 2015 và hệ thống chỉ tiêu thống kê mới của bộ, ngành (tăng 9 bộ, ngành so với năm 2010).

Bên cạnh nguồn dữ liệu từ điều tra, ngành Thống kê cũng đang tích cực khai thác các nguồn dữ liệu hành chính để phục vụ cho thống kê. Tổng cục Thống kê đã khai thác nguồn thông tin của Tổng cục Thuế để cập nhật danh sách doanh nghiệp để xây dựng dàn mẫu điều tra thống kê. Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) khai thác nguồn dữ liệu từ hệ thống tờ khai xuất nhập khẩu hàng hóa phục vụ thống kê xuất nhập khẩu hàng hóa. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khai thác dữ liệu từ Tổng kiểm kê Rừng giai đoạn 2011 -2015 phục vụ thống kê lâm nghiệp (số liệu về diện tích rừng, trữ lượng rừng trồng theo nhóm cây, loại cây, tuổi của cây). Bộ Tài nguyên và Môi trường khai thác dữ liệu từ Hệ thống thông tin đăng ký đất đai phục vụ thống kê hiện trạng sử dụng đất đai. Bộ Giao thông vận tải khai thác nguồn dữ liệu từ hệ thống đăng kiểm phương tiện vận tải cơ giới đường bộ phục vụ thống kê vận tải. Hiện nay, Tổng cục Thống kê cũng đang nghiên cứu và thử nghiệm khai thác nguồn dữ liệu lớn để tính toán chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá bất động sản, các chỉ tiêu thống kê về di cư nội địa.

Việc đổi mới, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động thu thập thông tin thống kê đã nâng chỉ số về nguồn dữ liệu của Việt Nam năm 2019 của Việt Nam đạt 90 điểm (thang điểm 100), tăng 10 điểm so với năm 2010, xếp thứ 2 trong số 9 nước Đông Nam Á (không tăng bậc so với năm 2010).

2.2.4. Đổi mới, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động xử lý, tổng hợp và phổ biến thông tin thống kê

Quy trình sản xuất thông tin thống kê cấp cao đã được ban hành, áp dụng trong toàn bộ Hệ thống thống kê tập trung. Quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã được đổi mới nhằm khắc phục triệt để tình trạng chênh lệch số liệu giữa các tỉnh, thành phố với phạm vi cả nước. Quy trình tổng hợp, biên soạn và phổ biến Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng và Niên giám thống kê đã được qui định trong Quy chế phổ biến thông tin thống kê của Tổng cục Thống kê.

Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước được ban hành theo Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 4/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ và được quy định trong Luật Thống kê tại Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. Quy chế phổ biến thông tin thống kê của Tổng cục Thống kê đã được ban hành. Lịch công bố thông tin thống kê hàng năm đã được công khai trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê, các Cục Thống kê cấp tỉnh. Đây là lần đầu tiên ngành Thống kê có Lịch công bố thông tin được ban hành hàng năm, theo chuẩn mực quốc tế. Tài liệu “Giới thiệu một số sản phẩm thông tin thống kê chủ yếu” phát hành định kỳ hàng năm. Quy trình phổ biến số liệu thống kê kinh tế - xã hội của Việt Nam ra nước ngoài và các tổ chức quốc tế đã được xây dựng và áp dụng.

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã xây dựng và thực hiện quy chế phổ biến thông tin thống kê. Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính đã xây dựng và ban hành lịch phổ biến thông tin thống kê. 11 bộ, ngành thực hiện biên soạn niên giám thống kê (hay ấn phẩm thường niên tương tự như niên giám thống kê).

Thực hiện Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ, 211 chỉ tiêu trong tổng số 350 chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia đã được công bố (đạt 60%). Đối với hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới được quy định trong Luật Thống kê năm 2015, đã công bố được 176 chỉ tiêu trong tổng số 186 chỉ tiêu thống kê (đạt 95%).

Bảng 7. Kết quả thực hiện các hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

| STT | Hệ thống chỉ tiêu thống kê | Tổng số chỉ tiêu | Thu thập, tổng hợp, công bố đầy đủ các phân tổ | Thu thập, tổng hợp, công bố một số phân tổ | Chưa thu thập, tổng hợp, công bố |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia theo Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg | 350 | 163 | 48 | 139 |
|  | Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia theo Luật Thống kê năm 2015 | 186 | 106 | 70 | 10 |

Nguồn: Báo cáo Tổng kết thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê giai đoạn 2010-2015, Báo cáo tổng kết thực hiện các chỉ tiêu thống kê ban hành kèm theo Luật Thống kê của Tổng cục Thống kê

Nhiều bộ, ngành đã thực hiện rà soát và xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê của bộ, ngành đồng bộ với hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Đồng thời, các bộ, ngành cũng đã nỗ lực trong việc thu thập, tổng hợp và phổ biến các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê của bộ, ngành.

Bảng 8. Kết quả thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê của các bộ, ngành

| STT | Bộ, ngành | Tổng số chỉ tiêu | Thu thập, tổng hợp, công bố/báo cáo đầy đủ các phân tổ | Thu thập, tổng hợp, công bố/báo cáo một số phân tổ | Chưa thu thập, tổng hợp, công bố/báo cáo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Bộ Thông tin và Truyền thông | 80 | 17 | 62 | 1 |
|  | Bộ Tư pháp | 82 | 81 | 0 | 1 |
|  | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 82 | 42 | 39 | 1 |
|  | Bộ Giao thông vận tải | 32 | 15 | 13 | 4 |
|  | Bộ Công thương | 85 | 80 | 1 | 4 |
|  | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 63 | 57 | 6 | 0 |
|  | Bộ Y tế | 70 | 59 | 8 | 3 |

Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tổng kết thực hiện CLTK11-20 của các bộ, ngành

Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã hiện nay thực hiện theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ. The đó, 36/41 tỉnh có báo cáo kết quả thực hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh chưa thu thập, tổng hợp và công bố đầy đủ các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh theo quy định; 25/41 tỉnh có báo cáo chưa chưa thu thập, tổng hợp và công bố đầy đủ các chỉ tiêu thống kê cấp huyện theo quy định; 10/41 tỉnh có báo cáo chưa thu thập, tổng hợp và công bố đầy đủ các chỉ tiêu thống kê cấp xã theo quy định.

Trước đó, hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã thực hiện theo Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thực hiện Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT, tính đến 31/12/2015 kết quả thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã được thể hiện trong Bảng 5 dưới đây.

Bảng 9. Thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện xã
theo Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/01/2011

| STT | Hệ thống chỉ tiêu thống kê | Số tỉnh, thành phố |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh |  |
| - | Thực hiện trên 90% số chỉ tiêu | 21 |
| - | Thực hiện từ 70% đến 90% số chỉ tiêu | 26 |
| - | Thực hiện từ 50% đến dưới 70% số chỉ tiêu | 13 |
| - | Thực hiện dưới 50% số chỉ tiêu | 3 |
| 2 | Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện |  |
| - | Thực hiện trên 90% số chỉ tiêu | 24 |
| - | Thực hiện từ 70% đến 90% số chỉ tiêu | 16 |
| - | Thực hiện từ 50% đến dưới 70% số chỉ tiêu | 2 |
| 3 | Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã |  |
| - | Thực hiện từ 20-27 chỉ tiêu | 23 |
| - | Thực hiện dưới 20 chỉ tiêu | 7 |

Nguồn: Báo cáo Tổng kết thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê giai đoạn 2010-2015

Thông tin thống kê ngày càng được công bố và phổ biến rộng rãi dưới nhiều hình thức khác nhau (họp báo định kỳ hàng quý, thông cáo báo chí, trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê, Viện Khoa học Thống kê, các Cục Thống kê, các bộ, ngành, các tài liệu, ấn phẩm được công bố trong các hội nghị,...). Tổng cục Thống kê đã tổ chức họp báo định kỳ hàng quý công bố số liệu, đặc biệt từ năm 2020 tất cả các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cũng đã tổ chức họp báo công bố số liệu của địa phương. Thông tin thống kê được phố biến đã đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê. Kết quả điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2020 cho thấy: 83% số người được hỏi ý kiến cho rằng hoạt động phổ biến, cung cấp thông tin thống kê, của ngành Thống kê đã được tăng cường, 11,4% đánh giá vẫn như cũ, 0,4% đánh giá giảm sút. Về mức độ hài lòng: 47,4% số người có ý kiến hài lòng, 49,4% tương đối hài lòng và chỉ có 2,7% số người chưa hài lòng với việc phổ, cung cấp thông tin thống kê của ngành Thống kê. Các sản phẩm thông tin thống kê chủ yếu của ngành Thống kê đã đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng, được người sử dụng đánh giá ưu điểm về nội dung (từ 91% đến 96,4%) và hình thức (từ 88% đến 91,6%).

Bảng 10. Mức độ hài lòng của người sử dụng đối với một số sản phẩm
thông tin thống kê chủ yếu

| Đánh giá mức độ hài lòng đối với sản phẩm thông tin thống kê chủ yếu | Hài lòng (%) | Tương đối hài lòng (%) | Chưa hài lòng (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sự hài lòng đối với Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng | Năm 2020 | 58,0 | 41,3 | 0,7 |
|  | Năm 2013 | 29,3 | 66,9 | 3,8 |
| Sự hài lòng đối với Niên giám thống kê | Năm 2020 | 56,7 | 42,5 | 0,8 |
|  | Năm 2013 | 28,9 | 68,3 | 2,8 |
| Sự hài lòng đối với Ấn phẩm phân tích thống kê tình hình kinh tế - xã hội nhiều năm | Năm 2020 | 56,5 | 43,1 | 0,4 |
|  | Năm 2013 | 21,1 | 76,4 | 2,5 |
| Sự hài lòng đối với Kết quả các cuộc điều tra thống kê | Năm 2020 | 50,1 | 49,0 | 0,9 |
|  | Năm 2013 | 22,1 | 74,6 | 3,3 |
| Sự hài lòng đối với Website của Tổng cục Thống kê | Năm 2020 | 46,5 | 51,5 | 2,0 |
|  | Năm 2013 | 17,4 | 75,5 | 7,1 |

Nguồn: Kết quả điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2013 và 2020

Những nỗ lực của ngành Thống kê trong việc phổ biến, cung cấp thông tin thống kê cho các đối tượng sử dụng cũng đã nâng chỉ số về tính định kỳ và kịp thời của Việt Nam năm 2019 đạt 86,67 điểm (thang điểm 100), tăng 3,33 điểm so với năm 2010, đứng thứ 4 trong 9 nước Đông Nam Á (không tăng bậc so với năm 2010).

2.2.5. Đẩy mạnh phân tích và dự báo thống kê

Tổng cục Thống kê đã thành lập Tổ phân tích và dự báo thống kê. Tổ phân tích và dự báo thống kê đã phối hợp với các đơn vị thực hiện 50 báo cáo chuyên sâu phục vụ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội. Tổng cục Thống kê đã biên soạn và phổ biến một số báo cáo phân tích chuyên sâu như: “Trình độ phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam so với các nước trong khu vực: Kết quả và dấu hiệu, nguy cơ tụt hậu”; “Báo cáo năng suất lao động Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”; “Báo cáo của Chính phủ về kiểm kê, đánh giá thực chất tình hình các nguồn lực của nền kinh tế hiện nay”; “Tăng trưởng các vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2011-2017”; “Năng suất lao động và giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng năng suất lao động của Việt Nam”; “Quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa”.

Dựa trên kết quả phân tích và dự báo, Tổng cục Thống kê đã xây dựng và cập nhật kịch bản tăng trưởng kinh tế từng quý với các giải pháp cụ thể báo cáo Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ làm căn cứ trong chỉ đạo điều hành nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Đồng thời sử dụng một số mô hình dự báo, đánh giá tác động của các chính sách như tăng giá điện, giá xăng dầu, giá dịch vụ giáo dục, dịch vụ y tế lên lạm phát, tăng trưởng kinh tế và một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, làm cơ sở để xây dựng các phương án điều chỉnh giá, báo cáo Chính phủ điều chỉnh giá một số mặt hàng do Nhà nước quản lý phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường, đồng thời bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát Quốc hội đề ra. Bên cạnh đó, tất cả các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê do Tổng cục Thống kê thực hiện đều biên soạn và phổ biến báo cáo phân tích kết quả điều tra, tổng điều tra và các báo cáo phân tích sâu theo chuyên đề.

Một số bộ, ngành đã hình thành đơn vị chuyên trách thực hiện phân tích và dự báo thống kê. Các báo cáo phân tích, dự báo đã được các bộ, ngành thực hiện, như: dự báo kim ngạch xuất nhập khẩu và số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa (Bộ Tài chính); dự báo các chỉ tiêu vĩ mô quan trọng như CPI, GDP, M2, tín dụng, huy động, xuất nhập khẩu (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam); dự báo các chỉ tiêu liên quan đến thị trường lao động (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội); dự báo các mặt hàng nông lâm thủy sản theo quý (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); dự báo vận tải hành khách, hàng hóa (Bộ Giao thông vận tải); phân tích và dự báo tình hình tội phạm (Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao). Các Cục Thống kê cấp tỉnh cũng nâng cao chất lượng các báo cáo phân tích kinh tế - xã hội phục vụ hiệu quả Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương.

Các kết quả phân tích và dự báo thống kê do Tổng cục Thống kê, các bộ, ngành và địa phương đã thực hiện là nguồn tài liệu tham khảo quan trọng đối với lãnh đạo các cấp, các nhà hoạch định chính sách.

Nhằm nâng cao năng lực phân tích, dự báo thống kê, Tổng cục Thống kê và các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng về phân tích, dự báo thống kê cho các công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ phân tích và dự báo. Tính riêng tại Tổng cục Thống kê, trong 10 năm qua đã tổ chức 26 lớp bồi dưỡng về phân tích và dự báo thống kê cho 826 công chức, viên chức làm phân tích, dự báo thống kê.

2.2.6. Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động thống kê

Chương trình ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông của hệ thống thống kê nhà nước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 đã được xây dựng và triển khai thực hiện từ năm 2011. Ngày 10/5/2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 501/QĐ-TTg.

Hạ tầng công nghệ thông tin của hệ thống thống thống kê tập trung được duy trì, bảo đảm thông tin và truyền đưa dữ liệu trong toàn hệ thống thông suốt. Hệ thống mạng diện rộng được trang bị máy chủ, thiết bị tương đối đồng bộ. Máy trạm về cơ bản đã cung cấp đủ cho công chức, viên chức và người lao động trong toàn hệ thống, mỗi người làm chuyên môn thống kê đều được trang bị tối thiểu 01 máy tính phục vụ công tác.

Tại Tổng cục Thống kê, tất cả các cuộc điều tra thống kê đều được xử lý, tổng hợp theo phần mềm riêng. Khâu thu thập thông tin đã từng bước áp dụng công nghệ hiện đại để chuyển từ phương thức điều tra truyền thống trên phiếu giấy sang điều tra trên phiếu điện tử (CAPI và webform). Bước đầu chuyển từ phương pháp điều tra trực tiếp sang điều tra gián tiếp thông qua phiếu điều tra trực tuyến; thực hiện chuyển mạnh từ quản lý dữ liệu phân tán sang quản lý tập trung; ứng dụng công nghệ thông tin vào nhiều khâu hơn của quy trình điều tra, một số cuộc điều tra đã được ứng dụng công nghệ thông tin vào hầu hết quy trình (như trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; điều tra chỉ số giá tiêu dùng, điều tra lao động việc làm, khảo sát mức sống dân cư, điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020,…). Bên cạnh đó, chế độ báo cáo thống kê và thu thập thông tin từ dữ liệu hành chính từng bước được hiện đại hóa (đã sử dụng nhận gửi điện tử đối với chế độ báo cáo quốc gia và tiếp nhận dữ liệu quản lý thuế tự động qua mạng).

Kết quả của các cuộc điều tra và tổng điều tra thống kê do Tổng cục Thống kê thực hiện đã được lưu trữ dưới dạng cơ sở dữ liệu, trong đó đã xây dựng 10 kho dữ liệu thống kê cục bộ. Ngoài ra, Tổng cục Thống kê đã xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ thống các bảng phân loại, danh mục thống kê, cơ sở dữ liệu hệ thống khái niệm, nguồn thông tin, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê quốc gia, chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã, cơ sở dữ liệu số liệu thống kê, cơ sở dữ liệu báo cáo tình hình kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, chưa xây dựng được kho dữ liệu thống kê kinh tế - xã hội.

Nhiều bộ, ngành đã hình thành đơn vị chuyên trách về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của bộ, ngành, trong đó có hoạt động thống kê; xây dựng và vận hành mạng nội bộ, mạng internet và trang thông tin điện tử (website) phục vụ quản lý, điều hành của bộ, ngành, trong đó có chuyên mục về số liệu thống kê. 13 bộ, ngành đã xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống chỉ tiêu thống kê của bộ, ngành; 15 bộ, ngành đã và đang xây dựng các phần mềm xử lý, tổng hợp số liệu theo chế độ báo cáo định kỳ do bộ, ngành chịu trách nhiệm.

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và hầu hết các khâu của quy trình sản xuất thông tin thống kê đã góp phần nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng thông tin thống kê.

2.2.7. Phát triển nhân lực làm công tác thống kê

Tất cả các đơn vị thuộc hệ thống thống kê tập trung đã xây dựng và thực hiện Đề án vị trí việc làm. Tổng cục Thống kê đã phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức bốn kỳ thi nâng ngạch thống kê cho các công chức thống kê đang làm việc trong hệ thống thống kê tập trung; tổ chức ba kỳ thi tuyển công chức, viên chức vào làm việc tại cơ quan Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đặc biệt, năm 2017 lần đầu tiên Tổng cục Thống kê tiếp nhận 14 trường hợp tốt nghiệp loại giỏi ở các trường đại học nước ngoài và thủ khoa của các trường đại học trong nước vào làm việc trong Ngành không qua thi tuyển.

Trình độ của công chức, viên chức trong hệ thống thống kê tập trung ngày càng được nâng cao, theo hướng công chức, viên chức có trình độ từ đại học trở lên ngày càng tăng (từ 67,35% năm 2010 lên 88,14% năm 2020), công chức, viên chức có trình độ cao đẳng, trung cấp giảm đi (trình độ cao đẳng giảm từ 3,11% xuống 2,10, trình độ trung cấp giảm từ 26,89% xuống 4,22).

Nhằm nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trong hệ thống thống kê tập trung, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Thống kê thuộc Viện Khoa học Thống kê được thành lập năm 2013, Trường Cao đẳng Thống kê II đã được thành lập năm 2015 (trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp Thống kê). Trong 10 năm, Tổng cục Thống kê đã tổ chức 284 lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ thống kê, quản lý nhà nước, tin học và ngoại ngữ cho 15.853 lượt công chức, viên chức của hệ thống thống kê tập trung.

2.2.8. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê

Tổng cục Thống kê tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hợp tác song phương và đa phương với các nước và các tổ chức quốc tế, thông qua việc ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác song phương với một số nước như: Hà Lan, Mông Cổ, Nhật Bản, Italia. Tổng cục Thống kê và các bộ, ngành cũng tích cực tham gia các nhóm nghiên cứu, nhóm công tác của các tổ chức quốc tế như: FAO, ASEAN, SIAP, WB, IMF, ADB.... Hàng năm, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị thường niên với đối tác phát triển nhằm kêu gọi hỗ trợ kỹ thuật và tài trợ kinh phí cho công tác thống kê nói chung cũng như thực hiện CLTK11-20 nói riêng. Giai đoạn 2011-2020, Tổng cục Thống kê đã nhận được 16 dự án/chương trình hỗ trợ cho công tác thống kê với tổng kinh phí được hỗ trợ là 32.612,83 nghìn USD và 648.714 EUR.

Thống kê Việt Nam tham gia tích cực các hoạt động của Hệ thống Thống kê cộng đồng ASEAN (ACCS), đẩy mạnh quảng bá, nâng cao vị thế của Thống kê Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016-2020; tổ chức các khóa đào tạo về thống kê cho các cán bộ thống kê của Lào và Campuchia trong khuôn khổ chương trình hợp tác “ASEAN giúp ASEAN”; tích cực và tham gia có trách nhiệm vào các Nhóm làm việc, hội nghị, hội thảo do Ban Thư ký ASEAN tổ chức; xây dựng và thực hiện Đề án chuẩn bị và đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN về Thống kê năm 2020”. Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tổ chức thành công 12 hội nghị, hội thảo quốc tế về thống kê tại Việt Nam.

Thống kê Việt Nam tiếp tục tham gia và thực hiện Hệ thống phổ biến số liệu chung tăng cường (e-GDDS) thông qua việc thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu đặc tả (metadata) mới và chính xác trên Bảng tin Phổ biến số liệu của IMF (DSBB), đồng thời phổ biến trên website của cơ quan Thống kê quốc gia, công bố và phổ biến số liệu của các chỉ tiêu theo khuyến nghị của e-GDDS,... Tổng cục Thống kê và các bộ, ngành có liên quan đã cập nhật được 18/21 bảng metadata, cập nhật và phổ biến được 15/21 bảng số liệu thống kê theo yêu cầu của e-GDDS trên trang dữ liệu tóm tắt quốc gia (NSDP) của Việt Nam.

Tổng cục Thống kê thường xuyên cung cấp thông tin thống kê tới các tổ chức quốc tế như: Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc, Cơ quan thống kê ASEAN, IMF, WB, FAO, ESCAP, ILO,... và Đại sứ quán của nhiều nước tại Việt Nam. Giai đoạn 2011-2020, Tổng cục Thống kê đã 140 lần cung cấp số liệu cho 12 tổ chức quốc tế, 59 lần cung cấp số liệu cho 18 đại sứ quán các nước. Các số liệu thống kê của Việt Nam cung cấp cho thống kê ASEAN theo các biểu mẫu thu thập số liệu thống kê (ASI-CT): chỉ tiêu GDP năm đáp ứng 78,1% yêu cầu; chỉ tiêu GDP quý đáp ứng 80,6% yêu cầu; chỉ tiêu giá trị tăng thêm theo năm và quý đều đáp ứng 91,2% yêu cầu; các chỉ tiêu về chỉ số giá tiêu dùng và chỉ số giá sản xuất theo năm đáp ứng 93,8% yêu cầu; các chỉ tiêu về chỉ số giá tiêu dùng và chỉ số giá sản xuất theo tháng đáp ứng 85,7% yêu cầu; các chỉ tiêu về sản xuất (theo năm) đáp ứng 71,2%; các chỉ tiêu phát triển bền vững đáp ứng 47,4% yêu cầu; các chỉ tiêu xã hội (số liệu theo năm) đáp ứng 42,7% yêu cầu; các chỉ tiêu về tài chính chính phủ (số liệu theo năm) đáp ứng 10,5% yêu cầu.

Thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế, cộng đồng thống kê quốc tế và khu vực đã đánh giá cao sự đóng góp của Thống kê Việt Nam trong những năm qua, góp phần nâng cao vị thế của thống kê Việt Nam trong trong khu vực cũng như trên thế giới.

2.2.9. Tăng cường cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động thống kê

Trong bối cảnh kinh phí ngân sách nhà nước ngày càng eo hẹp, nguồn kinh phí cho hoạt động thống kê giai đoạn 2011-2020 được phân bổ cơ bản đáp ứng được nhu cầu của hoạt động thống kê.

Cơ sở vật chất cho hoạt động thống kê trong 10 năm qua đã được tăng cường thông qua việc thực hiện các dự án xây dựng, cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc của các đơn vị thuộc hệ thống thống kê tập trung (cơ quan Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê cấp tỉnh, Chi cục Thống kê cấp huyện). Đặc biệt, trụ sở làm việc mới của cơ quan Tổng cục Thống kê đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2017.

Các trang thiết bị, phương tiện làm việc cũng được nâng cấp, đáp ứng yêu cầu công việc. Công chức, viên chức trong hệ thống thống kê tập trung được trang bị tối thiểu 01 máy tính cá nhân để làm việc.

Bên cạnh nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, giai đoạn 2011-2020, Tổng cục Thống kê đã huy động được 16 dự án hỗ trợ cho các hoạt động thống kê với tổng kinh phí hỗ trợ 32.612.830 USD và 648.714 EUR. Hiện nay, Tổng cục Thống kê đang tiếp tục triển khai có hiệu quả các dự án thực hiện do các tổ chức quốc tế hỗ trợ.

2.3. CLTK11-20 giải quyết các hạn chế của hệ thống Thống kê Việt Nam

Mặc dù một số mục tiêu không đạt được như đã đặt ra, nhưng với việc triển khai thực hiện đồng bộ các chương trình hành động của CLTK11-20 đã góp phần giải quyết (toàn bộ hoặc một phần) những hạn chế trong hệ thống Thống kê Việt Nam đã được phát hiện và chỉ ra trong quá trình đánh giá thực trạng thống kê Việt Nam năm 2010 (trước khi thực hiện CLTK11-20) và năm 2013 (đánh giá bổ sung).

Bảng 11. Những hạn chế của hệ thống thống kê Việt Nam đã được giải quyết toàn bộ hoặc một phần

| Trước khi có CLTK11-20 | Sau khi thực hiện CLTK11-20 |
| --- | --- |
| Sự phối hợp giữa Tổng cục Thống kê với các bộ, ngành còn nhiều hạn chế, đặc biệt là việc cung cấp và chia sẻ số liệu thống kê. | Việc cung cấp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Tổng cục Thống kê và các bộ, ngành đã được cải thiện nhiều trên cơ sở thực hiện các chế độ báo cáo thống kê và ký kết các văn bản về cơ chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê. Nhiều bộ, ngành đã cung cấp số liệu cho Tổng cục Thống kê đầy đủ và đúng thời hạn hơn. Tổng cục Thống kê và 11 bộ, ngành, cơ quan đã ký kết cơ chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê. |
| Số lượng các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia được công bố rất hạn chế. Năm 2010, mới thu thập, biên soạn và công bố được 120 chỉ tiêu trong tổng số 350 chỉ tiêu được quy định tại Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ. | Năm 2015, đã thu thập, biên soạn được 311 trong tổng số 350 chỉ tiêu thống kê quốc gia (tăng 191 chỉ tiêu so với năm 2010), trong đó 47% số chỉ tiêu được công bố đầy đủ thông tin theo các phân tổ; 42% số chỉ tiêu được công bố thông tin theo một số phân tổ hoặc đã thu thập được thông tin nhưng chưa công bố, chỉ còn 11% số chỉ tiêu chưa thu thập được thông tin. Đối với hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới theo Luật Thống kê năm 2015, 106 chỉ tiêu đã thu thập, tổng hợp và công bố đầy đủ các phân tổ, 70 chỉ tiêu đã thu thập, tổng hợp và công bố một số phân tổ, 10 chỉ tiêu chưa thu thập, tổng hợp. |
| Chưa ban hành chính thức các quy trình chuẩn liên quan đến sản xuất thông tin thống kê (bao gồm cả quy trình xử lý, tổng hợp và phổ biến số liệu của các chỉ tiêu thống kê quốc gia). | Các quy trình đã được ban hành chính thức và thực hiện như: Quy trình sản xuất thông tin thống kê cấp cao; Quy trình biên soạn, thẩm định và phổ biến Niên giám thống kê quốc gia; Quy trình biên soạn, thẩm định và phổ biến Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng của Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê; Quy trình biên soạn, thẩm định và phổ biến Báo cáo thống kê chính thức của Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê; Quy trình biên soạn, thẩm định và phổ biến kết quả tổng điều tra và điều tra thống kê của Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê; Quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP). Nhiệm vụ thu thập, tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu thống kê của hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia do Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm đã được phân công cho các đơn vị trong Tổng cục. |
| Phổ biến số liệu thống kê có nhiều hạn chế. Rất ít bộ ngành tổng hợp niên giám thống kê hoặc các sản phẩm thống kê khác. Hoạt động phổ biển vẫn chủ yếu dưới hình thức bản in. Khối lượng thông tin trên website của Tổng cục Thống kê khá hạn chế và không được cập nhật thường xuyên. Chỉ có một số Cục Thống kê có website riêng. Các hình thức phổ biến số liệu khác như phòng đọc với số liệu được lưu trữ trong máy tính, trung tâm giới thiệu các sản phẩm thống kê, CD-ROM hoặc cung cấp số liệu qua điện thoại, fax và email chưa được sử dụng rộng rãi. Ngành Thống kê vẫn chưa có chính sách phổ biến thông tin. | Công tác phổ biến thông tin thống đã được cải thiện đáng kể. Chính sách phổ biến thông tin thống kê nhà nước được ban hành. Tổng cục Thống kê và một số bộ, ngành đã xây dựng, ban hành quy chế phổ biến thông tin thống kê nhà nước, lịch phổ biến thông tin thống kê hàng năm và công khai các văn bản này trên website của các đơn vị. Website của Tổng cục Thống kê được nâng cấp từ năm 2015 và cập nhật dữ liệu thường xuyên. Hầu hết các Cục Thống kê đều đã có website riêng. Website của các bộ, ngành đều có chuyên mục về số thống kê. 11 bộ, ngành thực hiện biên soạn niên giám thống kê (hay ấn phẩm thường niên tương tự như niên giám thống kê). Các số liệu thống kê được tổng hợp và công bố trong nhiều ấn phẩm như Báo cáo tình hình KTXH tháng, quý, năm, Niên giám thống kê hàng năm, Báo cáo phân tích KTXH tổng hợp… và được phổ biến dưới nhiều hình thức khác nhau như họp báo công bố số liệu (hàng quý), ra thông cáo báo chí, các ấn phẩm dạng bản in, đĩa CD, website của Tổng cục Thống kê và các Cục Thống kê, đưa tin trên các phương tiện phát thanh, truyền hình, các ấn phẩm, tạp chí của ngành, bảng đèn Led, thư viện... |
| Việc phân tích kết quả các cuộc điều tra thống kê rất hạn chế, năng lực phân tích và dự báo của công chức thống kê còn yếu, có rất ít các khoá đào tạo về kỹ năng phân tích và dự báo trong hệ thống thống kê tập trung và các bộ, ngành. | Tất cả các cuộc tổng điều tra, điều tra thống kê do Tổng cục Thống kê thực hiện biên soạn và xuất bản báo cáo kết quả điều tra (trong đó có các phân tích về kết quả điều tra) và các báo cáo phân tích chuyên đề. Năng lực phân tích và dự báo thống kê đã được tăng cường thông qua việc thành lập các đơn vị chuyên trách về phân tích và dự báo cũng như đưa các lớp đào tạo, bồi dưỡng về phân tích và dự báo vào chương trình đào tạo của các bộ, ngành. Các báo cáo phân tích và dự báo thống kê do Tổng cục Thống kê và các bộ, ngành đã biên soạn là tài liệu tham khảo quan trọng đối với lãnh đạo các cấp và các nhà hoạch định chính sách. |
| Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông là một lĩnh vực còn có nhiều hạn chế. Mạng máy tính trong hệ thống thống kê tập trung thường xuyên bị lỗi mạng và gián đoạn đường truyền giữa các đơn vị. Cơ sở dữ liệu đặc tả (metadata) chưa được nghiên cứu xây dựng đầy đủ; còn gặp khó khăn trong việc xây dựng các cơ sở dữ liệu vĩ mô và vi mô (năm 2013 có 4 kho dữ liệu); cơ sở dữ liệu về kết quả của các cuộc điều tra không liên kết với nhau và không được liên kết theo thời gian. | Hạ tầng công nghệ thông tin của hệ thống thống thống kê tập trung được duy trì. Hệ thống mạng diện rộng được trang bị máy chủ, thiết bị tương đối đồng bộ, bảo đảm thông tin và truyền đưa dữ liệu trong toàn hệ thống thông suốt. 7 kho dữ liệu cục bộ đã được xây dựng. Tất cả các cuộc tổng điều tra, điều tra thống kê do Tổng cục Thống kê thực hiện đều có cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu đặc tả (metadata) của Tổng cục Thống kê đã được hình thành để sử dụng chung với một số dữ liệu về các bảng danh mục, ngân hàng câu hỏi điều tra, các bảng mã câu trả lời cho câu hỏi đóng đối với một số lĩnh vực thống kê. Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu kết quả của các cuộc điều tra chưa liên kết được với nhau |
| Nguồn nhân lực là nhân tố hạn chế trong hệ thống thống kê tập trung. Số lượng chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp trong hệ thống thống kê tập trung còn quá thấp. Tỷ lệ cán bộ có trình độ đại học cao (khoảng gần 60%) nhưng rất ít người có trình độ cao hơn đại học (ít hơn 2%) | Nguồn nhân lực của hệ thống thống kê tập trung được duy trì tương đổi ổn định về số lượng và được tăng cường về chất lượng. Tính đến 30/9/2020, tỷ lệ thống kê viên cao cấp (và tương đương) và thống kê viên chính chiếm 13%; tỷ lệ công chức, viên chức có trình độ đại học khoảng 77%, tỷ lệ công chức, viên chức có trình độ trên đại học khoảng 11%. |
| Trụ sở làm việc của Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê các tỉnh và Phòng Thống kê cấp huyện đã cải thiện điều kiện làm việc theo quy định về tiêu chuẩn của trụ sở làm việc, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về diện tích làm việc cho công chức, viên chức. Thiết bị văn phòng được xem đã đầy đủ đối với công chức, viên chức của cơ quan Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê. Tuy nhiên, hơn 50% thiết bị có chất lượng kém cần phải được sửa chữa thường xuyên. Thiết bị văn phòng không đủ đối với công chức của phòng Thống kê cấp huyện nhằm đáp ứng các điều kiện làm việc. Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê được trang bị xe ô tô và số lượng xe khá đủ, tuy nhiên rất nhiều xe đã cũ và cần được thay thế. | Trụ sở làm việc của các đơn vị trong hệ thống thống kê tập trung đã được cải thiện đáng kể nhờ được đầu tư xây dựng, cải tạo trụ sở làm việc, cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu về điều kiện làm việc của công chức, viên chức, đặc biệt là trụ sở của cơ quan Tổng cục Thống kê tại 54 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Các trang thiết bị văn phòng, nhất là máy tính cá nhân (máy trạm) về cơ bản đã cung cấp đủ cho công chức, viên chức và người lao động trong toàn hệ thống, mỗi người làm chuyên môn thống kê đều được trang bị tối thiểu 01 máy tính phục vụ công tác Cơ quan Tổng cục Thống kê và các Cục Thống kê đã được trang bị tương đối đầy đủ xe ô tô dùng chung và chuyên dùng trong lĩnh vực thống kê. |
| Trong 4 năm đầu (2011-2014) thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê, chưa bố trí kinh phí riêng để thực hiện các hoạt động của Chiến lược | Từ năm 2015 đã bố trí một khoản kinh phí nhất định để thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê của Tổng cục Thống kê. Kinh phí này được bố trí cho một số hoạt động của Chiến lược phát triển Thống kê, trong đó có hoạt động theo dõi, đánh giá thực hiện của Chiến lược |

3. Các hạn chế, tồn tại và nguyên nhân

3.1. Hạn chế, tồn tại

Mặc dù tất cả các hoạt động của CLTK11-20 đã được triển khai thực hiện, tuy nhiên vẫn còn 19 hoạt động (chiếm 16%) chưa hoàn thành. Mục tiêu tổng quát và 4/8 mục tiêu cụ thể của CLTK11-20 không đạt so với so với mong muốn đã đề ra.

Thể chế, khuôn khổ pháp lý và cơ chế điều phối các hoạt động thống kê

Tổ chức thống kê bộ, ngành đã được củng cố và hoàn thiện hơn so với trước đây. Tuy nhiên, một số bộ, ngành như Bộ Nội vụ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chưa thành lập tổ chức thống kê thuộc bộ, ngành theo quy định của Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19/7/2017 của Chính phủ.

Hoạt động phối hợp, chia sẻ dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước giữa Tổng cục Thống kê và các bộ, ngành chưa thật sự tốt:

- Còn nhiều bộ, ngành vẫn chưa thực hiện hoạt động phối hợp, chia sẻ thông tin với Tổng cục Thống kê thông qua việc ký kết các Quy chế chia sẻ, phối hợp thông tin. Đặc biệt là việc thực hiện cung cấp, chia sẻ dữ liệu hành chính qua chia sẻ, đồng bộ và tích hợp cơ sở dữ liệu hành chính (đây là một nội dung rất quan trọng nhằm nâng cao tính hiệu quả, hiệu lực và giảm chi phí trong việc sử dụng cơ sở dữ liệu hành chính sẵn có). Một số Quy chế phối hợp không có hướng dẫn triển khai Quy chế đến các địa phương.

- Một số bộ, ngành gửi báo cáo về Tổng cục Thống kê chậm, thiếu thông tin, không bảo đảm phạm vi số liệu và thời gian quy định.

- Một số vấn đề về đảm bảo chất lượng dữ liệu phát sinh trong quá trình phối hợp, chia sẻ như việc khó khăn trong xác định loại hình kinh tế (một số đơn vị sự nghiệp bị xác định là doanh nghiệp nhà nước…); số lượng các bản ghi ở hai cơ sở dữ liệu chưa trùng khớp.

Ứng dụng phương pháp luận thống kê tiên tiến và xây dựng, chuẩn hóa các quy trình thống kê theo chuẩn mực quốc tế

Các tiêu chuẩn thống kê, quy trình thống kê, phương pháp chưa được xây dựng, hoàn thiện và áp dụng một cách hệ thống theo chuẩn quốc tế.

- Lĩnh vực tài khoản quốc gia: Một số khái niệm, định nghĩa chưa tuân thủ theo đúng chuẩn mực của SNA 2008. Ví dụ, chưa sử dụng đơn vị cơ sở làm đơn vị thống kê đối với thống kê chuyên ngành công nghiệp, xây dựng, thương nghiệp, dịch vụ. Tích lũy tài sản vẫn dùng tỷ lệ của giá trị tài sản cố định tăng trong năm so với vốn đầu tư thực hiện để tính toán (tức là mới chỉ tính được theo phương pháp vốn đầu tư, chưa tính được theo phương pháp tăng giảm giá trị tài sản); khái niệm về vốn đầu tư, nợ công; chỉ số giá dịch vụ, các loại chỉ số giá đầu vào còn thiếu.

Về phạm vi, chưa thu thập được thông tin về lao động làm việc ở nước ngoài và lao động không thường trú ở nước ngoài vào nước ta, hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế tại Việt Nam, hoạt động của khu vực kinh tế chưa được quan sát phục vụ cho việc biên soạn số liệu SNA.

GDP đã được tổng hợp và công bố theo phương pháp sản xuất và phương pháp sử dụng cuối cùng nhưng GDP chưa được tổng hợp và công bố theo phương pháp thu nhập. Tài khoản sản xuất, tài khoản tạo thu nhập, tài khoản phân phối thu nhập lần đầu, tài khoản phân phối lại thu nhập đã được lập nhưng chưa công bố; chưa lập được tài khoản sử dụng thu nhập, tài khoản vốn, tài sản, tài khoản tài chính theo khu vực thể chế. Nguồn thông tin phục vụ biên soạn số liệu tài khoản quốc gia định kỳ chưa đáp ứng được cho việc ước tính đến ngành kinh tế cấp 2.

- Lĩnh vực thương mại, dịch vụ: Thống kê thương mại quốc tế về hàng hóa thiếu số lượng theo mã HS 8 chữ số, phân tổ theo phương thức vận tải và hàng tái xuất; lĩnh vực thống kê thương mại dịch vụ quốc tế chưa cung cấp được số liệu theo phân tổ như hướng dẫn của Cẩm nang cán cân thanh toán quốc tế phiên bản thứ 6 (BPM6), đồng thời cũng chưa phân tổ theo nước đối tác.

- Lĩnh vực vốn đầu tư: Việc tính toán một số chỉ tiêu liên quan đến phân tổ số liệu FDI mang tính so sánh quốc tế còn hạn chế do số liệu về giá trị vốn thực hiện chưa phân chia được theo các nguồn vốn, cũng không chia thành vốn bằng tiền và vốn bằng hiện vật và các khoản tương đương tiền như công nghệ, bí quyết kỹ thuật, thương hiệu.

- Các bảng danh mục, phân loại thống kê: Việt Nam đã xây dựng và ban hành 8 bảng danh mục, phân loại thống kê tương thích với các bảng danh mục phân loại quốc tế. Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu về các tiêu chuẩn thống kê toàn cầu có tới 17 bảng phân loại, danh mục.

- Quy trình thống kê: Tổng cục Thống kê đã xây dựng và ban hành Quy trình sản xuất thông tin thống kê cấp cao, nhưng tới nay chưa xây dựng và ban hành quy trình sản xuất thông tin thống kê cấp chi tiết.

Thu thập thông tin thống kê

Một số bộ, ngành chưa hoàn thành cập nhật và ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo thống kê của bộ, ngành phù hợp với các quy định của Luật Thống kê năm 2015.

7 cuộc điều tra thống kê thuộc chương trình điều tra thống kê quốc gia đến kỳ điều tra nhưng chưa thực hiện, gồm: 2 cuộc điều tra do Tổng cục Thống kê chủ trì và 5 cuộc điều tra do các bộ, ngành chủ trì. Chế độ báo cáo thống kê quốc gia chưa được thực hiện đầy đủ (vẫn còn 33/84 chỉ tiêu mới báo cáo một số phân tổ, 02/84 chỉ tiêu chưa thực hiện).

Đối với thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh: một số sở, ngành thực hiện chế độ báo cáo chưa đầy đủ, thiếu tính thống nhất trong Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh.Mmột số đơn vị phải thực hiện cung cấp thông tin đầu vào của Hệ thống chỉ tiêu, nhưng trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh lại không quy định phải gửi báo cáo cho cơ quan Thống kê (Cục Hải quan; Quản lý thị trường; Ngân hàng Nhà nước…) nên Cục Thống kê khó khăn trong thu thập thông tin để tổng hợp báo cáo theo quy định. Một số chỉ tiêu tổng hợp giữa các sở, ngành địa phương (báo cáo theo ngành dọc) và ngành Thống kê chưa đồng nhất về khái niệm, phạm vi nên ảnh hưởng đến việc công bố chỉ tiêu thống kê.

Đối với chỉ tiêu thống kê cấp huyện, xã: Chưa có hướng dẫn cụ thể trong triển khai, thực hiện chế độ báo cáo của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đối với cơ quan Thống kê; thiếu các chỉ tiêu thống kê tổng hợp giúp cho cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Chưa thực hiện rà soát, đánh giá mức độ đáp ứng của các cơ sở dữ liệu hành chính được quy định trong Luật Thống kê năm 2015 phục vụ cho mục đích thống kê. Chưa sử dụng và đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư (do chưa cấp mã số định danh cá nhân cho toàn bộ người dân Việt Nam, người dân Việt Nam ngoài số chứng minh còn có số thẻ căn cước, bằng lái xe số khác, số các loại bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội là hoàn toàn khác nhau). Các cơ sở dữ liệu quản lý chuyên ngành vẫn trong tình trạng rời rạc, ít cập nhật, chưa tích hợp chung thành một hệ thống cơ sở dữ liệu thống nhất của Ngành, chưa tương xứng với khối lượng công việc phải thực hiện, gây khó khăn trong khâu thu thập, xử lý và lưu trữ thông tin, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng báo cáo và công tác phổ biến, chia sẻ thông tin thống kê.

Xử lý, tổng hợp và phổ biến thông tin thống kê

Thông tin thống kê được công bố, phổ biến chưa đầy đủ theo quy định và tương xứng với nguồn dữ liệu sẵn có:

- Đối với hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, còn 10 chỉ tiêu thống kê chưa được thu thập, tổng hợp; 70 chỉ tiêu mới thu thập, tổng hợp và công bố một số phân tổ.

- Đối với hệ thống chỉ tiêu thống kê của bộ, ngành: Bộ Thông tin và Truyền thông có 01/80 chỉ tiêu chưa thu thập, tổng hợp được, 62/80 chỉ tiêu mới thu thập, tổng hợp và công bố một số phân tổ. Bộ Tài nguyên và Môi trường còn 01/84 chỉ tiêu chưa thu thập được, tổng hợp được, 40/84 chỉ tiêu mới thu thập, tổng hợp và công bố một số phân tổ. Bộ Tư pháp còn 01/82 chỉ tiêu chưa thu thập, tổng hợp được. Bộ Giao thông vận tải còn 4/32 chỉ tiêu chưa thu thập, tổng hợp được, 13/32 chỉ tiêu thu thập, tổng hợp và công bố một số phân tổ. Bộ Công thương còn 4/85 chỉ tiêu chưa thu thập, tổng hợp được, 1/58 chỉ tiêu thu thập, tổng hợp và công bố một số phân tổ.

- Đối với hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã:

Tổng cục Thống kê và các bộ, ngành thực hiện nhiều cuộc điều tra thống kê nhưng việc phổ biến dữ liệu vi mô của các cuộc điều tra vẫn còn hạn chế.

Việc cung cấp, thông tin thống kê cho các tổ chức quốc tế chưa đầy đủ theo yêu cầu:

- Giai đoạn 2011-2020, Tổng cục Thống kê đã 140 lần cung cấp số liệu cho 12 tổ chức quốc tế, 59 lần cung cấp số liệu cho 18 đại sứ quán các nước. Tuy nhiên, mới chỉ đáp ứng số lần yêu cầu của các tổ chức quốc tế và các đại sứ quán mà chưa đáp ứng hay cung cấp đầy đủ 100% các chỉ tiêu theo yêu cầu do Việt Nam không có số liệu để cung cấp hoặc không có đủ phân tổ chi tiết.

- Cung cấp thông tin thống kê cho thống kê ASEAN theo theo các biểu mẫu thu thập số liệu thống kê (ASI-CT) đối với các chỉ tiêu kinh tế ở mức khá, nhưng các chỉ tiêu xã hội ở mức rất thấp. Mức độ đáp ứng các chỉ tiêu xã hội (số liệu theo năm) của Việt Nam thấp, chỉ đạt 42,7%, thấp hơn nhiều so với nước cao liền kề (Malaysia và Philippines, 74,8%). Mức độ đáp ứng yêu cầu các chỉ tiêu về SDG của Việt Nam (số liệu theo năm) cũng chỉ ở mức đạt 47,4%. Đặc biệt, mức độ đáp ứng yêu cầu các chỉ tiêu về tài chính chính phủ của Việt Nam (số liệu theo năm) rất thấp qua các năm, chỉ đạt 10,5% trong suốt nhiều năm qua.

- Thực hiện e-GDDS của IMF chưa được đầy đủ theo yêu cầu. 3/21 bảng metadata chưa được cập nhật, 6/21 bảng số liệu chưa được cập nhật và phổ biến theo yêu cầu. Số liệu của một số chỉ tiêu về tiền tệ, tài khóa vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu của e-GDDS, nhất là các yêu cầu SDDS của IMF về phạm vi, phân tổ, tính kịp thời hay tần suất biên soạn, phổ biến số liệu.

Mặc dù các sản phẩm thông tin thống kê chủ yếu của ngành Thống kê đã đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng. Tuy nhiên, kết điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2020 cho thấy một số loại sản phẩm thông tin thống kê chủ yếu còn có những nhược điểm nhất định. Đối với Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng, còn có ý kiến đánh giá thiếu thông tin của một số lĩnh vực, phân tích chưa sâu, ít phân tích nguyên nhân và hạn chế về dự báo. Đối với Niên giám thống kê, nội dung còn thiếu một số lĩnh vực, số liệu chưa chi tiết, bảng biểu khó tra cứu và có ý kiến cho rằng số liệu chưa kịp thời, ít tính thời sự. Đối với các Ấn phẩm phân tích tình hình kinh tế - xã hội nhiều năm, nội dung phân tích còn chưa sâu và số liệu chưa đầy đủ, bảng biểu chưa hợp lý, khó tra cứu, số liệu chưa phân tổ chi tiết. Đối với Kết quả các cuộc điều tra, có ý kiến đánh giá cho rằng phân tích trong báo cáo chưa đáp ứng được nhu cầu của người dùng tin; số liệu trong Báo cáo chưa cụ thể, thiếu chi tiết và chưa được khai thác hết thông tin đã điều tra. Đối với Website của Tổng cục Thống kê, có ý kiến đánh giá rằng thông tin trên Website thiếu, chưa đầy đủ, thiếu tính thời sự, ít cập nhật thông tin; hình thức, giao diện chưa đẹp, bố trí các chuyên mục chưa hợp lý.

Phân tích và dự báo thống kê

Các báo cáo phân tích thống kê còn mang tính chất mô tả số liệu nhiều hơn là mang tính phân tích, giải thích về dữ liệu. Các dự báo thống kê chủ yếu là ước tính số liệu thống kê cho dự báo ngắn hạn mà chưa có nhiều các dự báo thống kê trung và dài hạn.

Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động thống kê

Hạ tầng công nghệ thông tin của hệ thống thống kê tập trung chủ yếu được trang bị từ năm 2010 nay đã quá tải và nhiều phần xuống cấp. Một số trang thiết bị làm việc chưa được trang bị đầy đủ (như máy tính xách tay,…).

Dữ liệu thống kê hiện được quản lý theo nhiều hệ quản trị dữ liệu và phân tán khắp nơi trong ngành Thống kê từ trung ương đến địa phương nhưng vẫn chưa thống nhất, thiếu tính liên kết theo không gian và thời gian (nhất là dữ liệu vi mô được lưu trữ rất phân tán, thiếu liên kết giữa số liệu tổng hợp với dữ liệu vi mô, giữa các lĩnh vực, kể cả cùng lĩnh vực nhưng khó liên kết theo thời gian).

Cơ sở dữ liệu đặc tả (metadata) của Tổng cục Thống kê đã được hình thành để sử dụng chung với một số dữ liệu về các bảng danh mục, ngân hàng câu hỏi điều tra, các bảng mã câu trả lời cho câu hỏi đóng đối với một số lĩnh vực thống kê. Nhưng do hầu hết dữ liệu đang được quản lý phân tán, khó kết nối, xâu chuỗi theo thời gian và giữa các lĩnh vực nên chưa đầy đủ và hoàn thiện để làm cơ sở thống nhất đồng bộ dữ liệu.

Nhân lực làm công tác thống kê

Về số lượng: nhân lực của hệ thống thống kê tập trung còn thiếu so với định mức biên chế, mới đáp ứng được được 91,6% so với tổng số biên chế được giao. Một trong những hạn chế về nhân lực thống kê trong hệ thống thống kê tập trung hiện nay là sự thiếu hụt nhân lực lãnh đạo của các Cục Thống kê cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Sự thiếu hụt này dẫn đến việc bổ nhiệm lãnh đạo các Cục Thống kê gặp khó khăn, một số Cục Thống kê không Cục trưởng.

9 bộ, ngành đánh giá thiếu nhân lực làm thống kê tại bộ, ngành. Tại các Sở, ban ngành của tỉnh cũng như các phòng, ban của huyện hầu hết đều thiếu người làm thống kê; công tác thống kê chỉ được tăng cường khi Cục Thống kê đôn đốc, nhắc nhở và khi được thông qua chỉ đạo của Ủy bân nhân dân tỉnh/huyện. Đối với cấp xã, công chức Văn phòng - thống kê hầu như tập trung 100% công việc chính là công tác văn phòng, nhân sự thường xuyên thay đổi, nhất là qua các kỳ Đại hội Đảng cũng như bầu cử Hội đồng nhân dân.

Về chất lượng: trình độ học vấn của công chức, viên chức trong hệ thống thống kê tập trung đã được nâng cao, nhưng tỷ lệ công chức, viên chức được đào tạo chuyên ngành thống kê lại giảm, từ 30,66% năm 2010 xuống 20,75% năm 2020. Đặc biệt là thiếu nhân lực thống kê được đào tạo bài bản, trình độ cao và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác thống kê để thực hiện các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng phương pháp luận và quy trình thống kê theo tiêu chuẩn quốc tế, phân tích và dự báo thống kê. Kết quả tham vấn năm 2020 của Viện Khoa học Thống kê (Tổng cục Thống kê) cho thấy 83% số người trả lời đánh giá chưa hình thành được đội ngũ chuyên gia thống kê ở một số lĩnh vực: thiết kế mẫu điều tra, tiêu chuẩn, quy trình, phân tích và dự báo,…

Nhân lực làm thống kê tại bộ, ngành ở trung ương và tại các sở, ngành, xã, phường, thị trấn ở địa phương chủ yếu là kiêm nhiệm (95%). Tỷ lệ người làm thống kê tại các bộ, ngành được cấp bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng công tác thống kê thấp (dưới 1%). Đánh giá về năng lực thống kê của bộ, ngành tại trung ương, sở, ban, ngành và xã, phường, thị trấn ở địa phương, kết quả tham vấn của Viện Khoa học Thống kê cho thấy: 74% số người trả lời cho rằng năng lực thống kê bộ, ngành chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; 83% số người trả lời đánh giá năng lực thống kê các sở, ngành cấp tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; 85% số người trả lời đánh giá năng lực thống kê cấp xã chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; 59% số người trả lời đánh giá năng lực của người làm thống kê nói chung chưa đáp ứng được yêu cầu.

Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê

Đối với các hoạt động về hợp tác song phương, khó khăn nhất chủ yếu là thiếu kinh phí và trình độ ngoại ngữ của công chức, viên chức làm thống kê. Do thiếu kinh phí nên nhiều hoạt động hợp tác không thể triển khai thực hiện (theo nguyên tắc hợp tác song phương, các bên tự chịu trách nhiệm về kinh phí hoạt động). Ngoài ra, do sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa Thống kê Việt Nam với các nước nên có những hoạt động ở Việt Nam có thể thực hiện được nhưng nước bạn đã không còn thực hiện hoặc có những hoạt động nước bạn có nhưng trình độ của Thống kê Việt Nam lại chưa vươn tới.

Thống kê Việt Nam cũng còn một số khó khăn trong việc cung cấp số liệu cho các cơ quan, tổ chức quốc tế như: (1) Yêu cầu các chỉ tiêu quá chi tiết; (2) Cách phân tổ không thống nhất, đồng bộ; (3) Nhiều chỉ tiêu mới, chưa được tính toán tại Việt Nam dẫn đến Việt Nam không có số liệu cung cấp đầy đủ như yêu cầu.

Cơ sở vật chất và các nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động thống kê

Tổng cục Thống kê đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ 2 Đề án xây dựng trụ sở làm việc của hệ thống thống kê tập trung: (i) Giai đoạn 2014-2015; (ii) giai đoạn 2016-2020; 2 Đề án Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc của hệ thống thống kê tập trung: (i) Giai đoạn 2014-2015 (được phê duyệt); (ii) giai đoạn 2016-2020 (chưa được phê duyệt). Tuy nhiên, chỉ có đề án Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc của hệ thống thống kê tập trung giai đoạn 2014-2015 được phê duyệt. Do vậy, trụ sở làm việc của nhiều đơn vị thuộc hệ thống thống kê tập trung (nhất là ở chi cục thống kê) bị xuống cấp, chưa đáp ứng được yêu cầu làm việc. Hạ tầng công nghệ thông tin của hệ thống thống kê tập trung chủ yếu được trang bị từ năm 2010 nay nhiều phần xuống cấp.

Hầu hết các bộ, ngành, địa phương không bố trí kinh phí riêng để thực hiện các hoạt động thống kê. Nhất là thiếu kinh phí thực hiện các hoạt động: nghiên cứu và ứng dụng phương pháp luận thống kê theo tiêu chuẩn quốc tế trong từng lĩnh vực thống kê, ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trong các hoạt động thống kê, đào tạo và bồi dưỡng thống kê cho đội ngũ nhân lực làm thống kê.

Việc thực hiện các dịch vụ thống kê chưa được tăng cường. Tổng cục Thống kê chưa có một cơ chế rõ ràng cho việc thực hiện các dịch vụ về thống kê nên rất khó để tổ chức thực hiện. Tổng cục Thống kê (đầu mối là Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ thống kê) có nhận được một số yêu cầu đặt hàng của người sử dụng về việc cung cấp dịch vụ thống kê, chủ yếu là yêu cầu cung cấp số liệu chuyên sâu theo yêu cầu của người sử dụng. Tuy nhiên, Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ thống kê chỉ có thể cung cấp được các dịch vụ hoặc số liệu mà các Vụ nghiệp vụ có nên có thể chưa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

3.2. Nguyên nhân

- Một số bộ, ngành, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác thống kê thuộc lĩnh vực quản lý và các hoạt động của CLTK11-20 nói riêng. Do vậy, có những hoạt động của CLTK11-20 không được hoàn thành.

- Việc thực hiện chính sách tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế ở các bộ, ngành và địa phương khiến cho nhiều đơn vị không thành lập được tổ chức thống kê và bố trí công chức, viên chức làm thống kê tại các bộ, ngành và địa phương.

- Nguồn nhân lực làm thống kê không được đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê theo quy định của Luật Thống kê, đặc biệt là đối với nhân lực làm thống kê ở các bộ, ngành ở trung ương, sở, ngành và thống kê xã, phường, thị trấn tại địa phương. Đồng thời, việc thiếu nhân lực thống kê được đào tạo bài bản, trình độ cao và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác thống kê để thực hiện các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng phương pháp luận và quy trình thống kê theo tiêu chuẩn quốc tế, phân tích và dự báo thống kê dẫn đến việc xây dựng các tiêu chuẩn, quy trình, phương pháp luận về thống kê còn hạn chế.

- Phương pháp luận thống kê còn hạn chế (như đã đề cập ở trên), cùng với việc thiếu nguồn thông tin thống kê để tổng hợp các chỉ tiêu thống kê thuộc các hệ thống chỉ tiêu thống kê dẫn đến việc phổ biến, cung cấp thông tin thống kê cho người sử dụng (cả trong nước và nước ngoài) chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật và chưa đáp ứng được nhu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê.

- Việc chia sẻ, cung cấp, phổ biến thông tin đối với một số chỉ tiêu thống kê còn gặp khó khăn do quy định bảo mật hiện hành.

- Kinh phí từ ngân sách cho công tác thống kê ngày càng hạn hẹp, cũng như tài trợ của các tổ chức quốc tế và các nước cho thống kê Việt Nam có xu hướng giảm. Do đó, việc tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho công tác thống kê ngày càng khó khăn, ảnh hưởng đến công tác chuyên môn. Các bộ, ngành, địa phương không bố trí kinh phí riêng để thực hiện các hoạt động thống kê nên rất bị động trong triển khai thực hiện các hoạt động thống kê.

4. Bài học kinh nghiệm

Sau quá trình 10 năm thực hiện CLTK11-20, một số bài học kinh nghiệm quan trọng có thể rút ra như sau:

- Xây dựng các mục tiêu và chương trình hành động của Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam phải phù hợp với xu hướng thống kê trên thế giới năng lực hiện tại của Thống kê Việt Nam.

- Xác định Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Ban Chỉ đạo trung ương, Tổng cục Thống kê) là cơ quan chỉ đạo, chủ trì thực hiện việc hướng dẫn, theo dõi và đánh giá thực hiện CLTK11-20 kịp thời, bài bản để CLTK11-20 được triển khai nghiêm túc và thống nhất trong toàn bộ hệ thống thống kê.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến CLTK11-20 phải được chú trọng, nhất là ở giai đoạn đầu khi CLTK11-20 để các nội dung của CLTK11-20 được phổ biến tới tất cả các đối tượng có liên quan, đặc biệt là các cơ quan thực hiện CLTK11-20.

- Kế hoạch thực hiện CLTK11-20 phải được xây dựng chi tiết với việc xác định các công việc ưu tiên, gắn các hoạt động của CLTK11-20 với các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên và phân công đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện rõ ràng đã tạo điều kiện cho việc triển khai thực hiện CLTK11-20 được thuận lợi.

- Việc triển khai thực hiện CLTK11-20 cần phải có sự tham gia của tất cả các đơn vị trong toàn hệ thống thống kê cũng như các bên có liên quan. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến sự cam kết mạnh mẽ về mặt chính trị của lãnh đạo các đơn vị trong việc thực hiện nhằm đảm bảo các hoạt động được thực hiện đúng hướng và đạt được các mục tiêu đã đề ra của CLTK11-20.

- CLTK11-20 được thực hiện với trên cơ sở huy động được các nguồn lực, trong đó quan trọng nhất là nguồn nhân lực làm công tác thống kê. Bên cạnh đó, cũng cần huy động các nguồn lực tài chính từ các nguồn khác nhau cho việc thực hiện CLTK11-20, nhất là từ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế.

- Việc theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK11-20 phải thực hiện một cách bài bản, thường xuyên thông qua việc xây dựng Khung theo dõi và đánh giá, biên soạn Tài liệu hướng dẫn theo dõi và đánh giá, tập huấn công tác theo dõi và đánh giá, hình thành hệ thống theo dõi và đánh giá với đầu mối là các tổ theo dõi và đánh giá tại các đơn vị thực hiện CLTK11-20, báo cáo tiến độ thực hiện hàng năm, tổ chức đánh giá định kỳ thực hiện CLTK11-20,…

Phụ lục 1. Kết quả thực hiện các chương trình hành động của CLTK11-20 theo Kế hoạch số 602/BKHĐT-TCTK ngày 09/02/2012

| STT | Nội dung công việc | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian thực hiện | Sản phẩm chính | Kết quả thực hiện | Đánh giá | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Hoàn thiện thể chế, khuôn khổ pháp lý và điều phối các hoạt động thống kê |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Đánh giá, bổ sung, sửa đổi Luật Thống kê và các văn bản dưới Luật |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đánh giá, bổ sung, sửa đổi Luật Thống kê | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội | 2012-2013 | - Báo cáo đánh giá Luật Thống kê; - Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) trình Chính phủ năm 2013 | - Báo cáo Tổng kết Luật Thống kê năm 2003 và các văn bản liên quan (năm 2013). - Luật Thống kê sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 23/11/2015. | Hoàn thành |  |
| - | Xây dựng Nghị định hướng dẫn và quy định chi tiết một số điều của Luật Thống kê | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ | 2014 | Nghị định hướng dẫn và quy định chi tiết một số điều của Luật Thống kê trình cấp có thẩm quyền ban hành | Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê. | Hoàn thành |  |
| - | Xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ | 2014 | Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê trình cấp có thẩm quyền ban hành | Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê (thay thế cho Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thống kê) | Hoàn thành |  |
| - | Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình phổ biến và tuyên truyền Luật Thống kê và các văn bản liên quan | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | 2014 | - Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Chương trình phổ biến và tuyên truyền Luật Thống kê (2014) - Triển khai thực hiện Chương trình phổ biến và tuyên truyền Luật Thống kê từ năm 2014 trở đi | - Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê giai đoạn 2015-2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1428/QĐ-TCTK ngày 25/12/2014. - Kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm đã được ban hành và thực hiện. | Hoàn thành |  |
| 2.2 | Củng cố, hoàn thiện và đổi mới các tổ chức thống kê |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đổi mới cơ cấu tổ chức Hệ thống thống kê tập trung theo hướng chuyên môn hóa các khâu của quá trình thống kê | Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ | Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp | 2015-2020 | - Quyết định của cấp có thẩm quyền về chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của tổ chức Hệ thống thống kê tập trung; - Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Hệ thống thống kê tập trung. | - Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19/7/2017 của Chính phủ quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ. - Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Hoàn thành |  |
| - | Củng cố và hoàn thiện tổ chức thống kê Bộ, ngành | Bộ, ngành | Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ | 2012-2015 | Quyết định của cấp có thẩm quyền về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức thống kê Bộ, ngành | 20 bộ, ngành đã thành lập tổ chức thống kê trực thuộc | Không hoàn thành |  |
| - | Củng cố và hoàn thiện thống kê Sở, ngành ở địa phương, thống kê xã, phường | UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 2012-2015 | Văn bản của cấp có thẩm quyền về củng cố và hoàn thiện thống kê Sở, ngành ở địa phương; thống kê xã, phường, thị trấn | Hầu hết các sở, ngành tại địa phương chưa thành lập tổ chức thống kê trực thuộc. Đối với cấp xã, đã thực hiện bố trí công chức cấp xã cơ bản đảm bảo đúng chức danh Văn phòng - thống kê | Không hoàn thành | Chưa có văn bản quy định, hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của thống kê tại sở, ngành |
| 2.3 | Xây dựng cơ chế cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Xây dựng cơ chế cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Hệ thống thống kê tập trung với thống kê Bộ, ngành ở Trung ương, thống kê Sở ngành ở địa phương | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | 2012 | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành kèm theo Quy chế cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê giữa các nhà sản xuất thông tin thống kê với nhau | - Quyết định số 1471/QĐ-BKHĐT ngày 12/10/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT quy định nội dung, cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Tổng cục Thống kê và các bộ, ngành. - TCTK đã ký kết cơ chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê với 11 bộ, ngành. | Hoàn thành |  |
| - | Xây dựng Chính sách phổ biến thông tin thống kê | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | 2012 | Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chính sách phổ biến thông tin thống kê | Chính sách phổ biến thông tin thống kê nhà nước được ban hành tại Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, sau đó được quy định trong Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê. | Hoàn thành |  |
| 3 | Tăng cường nghiên cứu và ứng dụng phương pháp luận và quy trình thống kê theo tiêu chuẩn quốc tế |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp luận thống kê theo tiêu chuẩn quốc tế trong từng lĩnh vực thống kê |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Xây dựng Lộ trình thực hiện thống kê tài khoản quốc gia theo phiên bản 2008 (SNA2008) của Liên Hợp Quốc | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước | 2012 | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành kèm theo Lộ trình thực hiện SNA2008 | Lộ trình thực hiện hệ thống tài khoản quốc gia theo phiên bản 2008 (SNA2008) chưa được ban hành. Tuy nhiên, một phần của SNA 2008 đã được nghiên cứu áp dụng trong quá trình đánh giá lại chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước như: xem xét hoạt động R&D, hoạt động gia công, chế biến v.v… | Không hoàn thành | Lộ trình thực hiện SNA 2008 sẽ lùi thời gian đến năm 2021 khi thực hiện Tổng điều tra kinh tế và chuyển đổi năm gốc 2020 |
| - | Triển khai thực hiện Lộ trình thống kê SNA2008 |  |  |  |  |  |  |  |
| + | Lập các tài khoản theo khu vực thể chế: Tài khoản sản xuất, Tài khoản tạo thu nhập; Tài khoản phân phối thu nhập lần đầu; Tài khoản phân phối lại thu nhập; Tài khoản sử dụng thu nhập; Tài khoản vốn tài sản | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành | 2013-2015 | Tài khoản tạo thu nhập, Tài khoản phân phối thu nhập lần đầu, Tài khoản phân phối lại thu nhập, Tài khoản sử dụng thu nhập, Tài khoản vốn tài sản theo khu vực thể chế được lập và công bố | Tài khoản sản xuất, Tài khoản tạo thu nhập, Tài khoản phân phối thu nhập lần đầu, Tài khoản phân phối lại thu nhập đã được lập nhưng chưa công bố. Tài khoản sử dụng thu nhập, Tài khoản vốn tài sản chưa lập được do thiếu thông tin. | Không hoàn thành |  |
| + | Lập Tài khoản tài chính theo khu vực thể chế | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành | 2015-2020 | Tài khoản tài chính theo khu vực thể chế được lập và công bố | Chưa lập Tài khoản tài chính theo khu vực thể chế do thiếu thông tin. | Không hoàn thành |  |
| - | Lập các bảng cân đối chủ yếu của nền kinh tế | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành | 2012-2015 | Các bảng cân đối chủ yếu được công bố | Hoàn thành lập bảng cân đối liên ngành cho năm 2012, cập nhật năm 2016, 2018. Bảng cân đối năng lượng đã được lập và công bố. Lập thử nghiệm bảng cân đối cho 10 sản phẩm lương thực chủ yếu nhưng chưa công bố. | Hoàn thành |  |
| - | Lập Tài khoản vệ tinh du lịch, Tài khoản môi trường và một số tài khoản khác | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Tài nguyên, Môi trường | Bộ, ngành; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | 2012-2020 | Tài khoản vệ tinh du lịch, tài khoản môi trường và một số tài khoản khác được lập và công bố | Đã có Báo cáo tài khoản vệ tinh du lịch. | Hoàn thành |  |
| - | Nghiên cứu áp dụng phương pháp luận theo phiên bản mới của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế theo từng lĩnh vực thống kê chuyên ngành: Nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp; xây dựng; thương mại, dịch vụ; dân số và lao động; xã hội và môi trường; giá cả… | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | 2012-2020 | Số liệu thống kê của từng lĩnh vực được biên soạn và công bố phù hợp với phương pháp luận quốc tế (theo phiên bản mới) | Thống kê trong từng lĩnh vực chuyên ngành đã áp dụng phương pháp luận theo khuyến nghị của Liên hợp quốc. Tuy nhiên, trong một số lĩnh vực chưa thực hiện được toàn bộ theo các khuyến nghị | Không hoàn thành |  |
| - | Nghiên cứu áp dụng thống kê tài chính Chính phủ theo phiên bản mới của Liên Hợp Quốc (2012: Nghiên cứu; từ 2013 trở đi: áp dụng) | Bộ Tài chính | Bộ Kế hoạch và Đầu tư; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | 2012-2020 | Số liệu thống kê tài chính Chính phủ được biên soạn và công bố phù hợp với phương pháp luận quốc tế (phiên bản mới) | - Đã thực hiện nghiên cứu chuyển đổi thí điểm số liệu thống kê tài chính – NSNN sang định dạng thống kê tài chính chính phủ GFSM2001 và đăng tải trên website của IMF về số liệu thu chi ngân sách của Việt Nam giai đoạn 2001-2012 theo chuẩn thống kê tài chính Chính phủ do IMF biên soạn. - Đã xuất bản Cẩm nang thống kê tài chính chỉnh phủ (GSF). | Hoàn thành |  |
| - | Nghiên cứu áp dụng phương pháp thống kê cán cân thanh toán theo cuốn Hướng dẫn thống kê cán cân thanh toán phiên bản số 6 (BPM6) của IMF (2012: nghiên cứu BPM6; từ 2013 – 2020 áp dụng) | Ngân hàng Nhà nước | Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | 2012-2020 | Cán cân thanh toán được lập và công bố phù hợp với phương pháp luận quốc tế (phiên bản mới) | Bảng cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam đã được lập bám sát hướng dẫn tại BPM6 được quy định tại Nghị định số 16/2014/NĐ-CP ngày 3/3/2014 về quản lý cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam. | Hoàn thành |  |
| - | Nghiên cứu, cập nhật phương pháp luận điều tra chọn mẫu theo chuẩn quốc tế | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | 2012-2020 | Tài liệu hướng dẫn điều tra chọn mẫu theo chuẩn quốc tế được biên soạn và triển khai áp dụng | Đã thực hiện nghiên cứu Phương pháp xây dựng dàn chọn mẫu từ cơ sở dữ liệu các cơ sở kinh doanh. Hiện đang nghiên cứu để đổi mới mẫu điều tra của khảo sát mức sống hộ gia đình. | 2. Hoàn thành tiến độ và tiếp tục thực hiện |  |
| 3.2 | Xác định và nghiên cứu phương pháp đo lường các hiện tượng kinh tế - xã hội mới nhằm phản ánh đầy đủ bức tranh kinh tế - xã hội | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành | 2012-2020 | Kết quả nghiên cứu được công bố và áp dụng | Đang nghiên cứu ứng dụng thu thập dữ liệu từ nguồn dữ liệu lớn (Big data) phục vụ biên soạn chỉ số giá tiêu dùng | 2. Hoàn thành tiến độ và tiếp tục thực hiện |  |
| 3.3 | Nghiên cứu áp dụng các bảng danh mục, phân loại chuẩn quốc tế |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Bảng danh mục, phân loại theo mục đích sử dụng cuối cùng của hộ gia đình (COICOP), Bảng phân loại theo mục đích sử dụng của Chính phủ (COFOG), Bảng phân loại theo mục đích của khu vực thể chế phi lợi nhuận phục vụ hộ gia đình (COPNI), Bảng phân loại tình trạng và sử dụng thời gian lao động (ICATUS), Bảng phân loại hàng hóa ngoại thương (SITC)… và các bảng phân loại đặc thù của Việt Nam | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành | 2012-2020 | Các Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành kèm theo các bảng danh mục, phân loại phục vụ công tác thống kê | Đã ban hành các bảng danh mục: Danh mục đơn vị hành chính Việt Nam; Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam (COICOP), Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam. Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam; Danh mục giáo dục đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân; Phân loại khu vực thể chế áp dụng trong thống kê Việt Nam | Không hoàn thành | Chưa xây dựng Bảng phân loại tình trạng và sử dụng thời gian lao động (ICATUS) do nhu cầu sử dụng bảng phân loại này chưa nhiều |
| - | Bảng danh mục, bảng phân loại phục vụ thống kê tài chính | Bộ Tài chính | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 2012-2020 | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành kèm theo bảng danh mục, bảng phân loại phục vụ công tác thống kê tài chính | Đã ban hành Thông tư số 18/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 về việc quy định hệ thống danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực tài chính | Hoàn thành |  |
| - | Bảng danh mục, bảng phân loại phục vụ thống kê ngân hàng, bảo hiểm | Ngân hàng nhà nước | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 2012-2020 | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành kèm theo bảng danh mục, bảng phân loại phục vụ công tác thống kê ngân hàng, bảo hiểm | Các bảng phân loại được quy định trong trong chế độ báo cáo của NHNN (Thông tư số 11/2018/TT-NHNN, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015) (NHNN đã báo cáo hoàn thành tại văn bản số 9465/NHNN-DBTK ngày 9/12/2015 gửi Bộ KHĐT) | Hoàn thành |  |
| 3.4 | Biên dịch, biên soạn và phổ biến sách hướng dẫn phương pháp luận thống kê |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Biên soạn và xuất bản Từ điển Thống kê | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành, Trường Đại học, Viện nghiên cứu | 2012-2015 | Từ điển thống kê được in ấn và phát hành | Từ điển Thống kê Việt Nam đã được phát hành năm 2016 | Hoàn thành |  |
| - | Biên soạn và xuất bản tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thống kê tài khoản quốc gia 2008 ( SNA2008) | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành liên quan | 2013 | Sách hướng dẫn nghiệp vụ thống kê SNA2008 được biên soạn và phát hành | Tài liệu Phương pháp biên soạn hệ thống tài khoản quốc gia ở Việt Nam đã được biên soạn và phát hành | Hoàn thành |  |
| - | Biên soạn và xuất bản sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thống kê của từng chuyên ngành: Nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, dân số, lao động; xã hội, môi trường, giá cả… | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành liên quan | 2012-2015 | Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thống kê của từng chuyên ngành được biên soạn và phát hành | Đã phát phát hành: Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ công tác thanh tra chuyên ngành Thống kê; Giáo trình Thống kê Dân số và Lao động; Sổ tay thống kê giới; Sổ tay thống kê môi trường; Đã xây dựng bài giảng về điều tra giá cho điền tra viên. | Hoàn thành |  |
| - | Biên soạn và xuất bản sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thống kê tài chính Chính phủ | Bộ Tài chính | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 2012-2015 | Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thống kê tài chính Chính phủ được biên soạn và phát hành | Đã phát hành phương pháp biên soạn hệ thống thống kê tài chính Việt Nam và xuất bản nội bộ cuốn Cẩm nang thống kê tài chính chỉnh phủ (GSF) | Hoàn thành |  |
| - | Biên soạn và xuất bản sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thống kê ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán | Ngân hàng Nhà nước; Bảo hiểm Việt Nam, Bộ Tài chính | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 2012-2015 | Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thống kê ngân hàng, bảo hiểm được biên soạn và phát hành | Đã ban hành: Sổ tay hướng dẫn quy trình tra soát, kiểm duyệt báo cáo thống kê theo thông tư số 31/2013/TT-NHNN tại các Vụ, cục, cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng tại Ngân hàng trung ương; Sổ tay hướng dẫn điều tra xu hướng kinh doanh và điều tra kỳ vọng lạm phát; Sổ tay dự báo; Sổ tay thống kê tiền tệ. | Hoàn thành |  |
| 3.5 | Xây dựng, áp dụng các quy trình và công cụ quản lý chất lượng hoạt động thống kê |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Xây dựng, áp dụng quy trình chuẩn đánh giá chất lượng đối với điều tra mẫu, điều tra toàn bộ và tổng điều tra thống kê | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành | 2012-2015 | - Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành quy trình chuẩn đánh giá chất lượng đối với điều tra mẫu, điều tra toàn bộ và tổng điều tra thống kê; - Các cuộc điều tra được đánh giá chất lượng theo quy trình đã ban hành | Đã ban hành Quyết định số 01/2019/QĐ-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030. Chưa ban hành quy trình chuẩn đánh giá chất lượng đối với điều tra mẫu, điều tra toàn bộ và tổng điều tra thống kê | Không hoàn thành |  |
| - | Xây dựng, áp dụng quy trình xây dựng Chế độ báo cáo thống kê và phương án điều tra thống kê | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành | 2012-2015 | - Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành quy trình chuẩn xây dựng chế độ báo cáo thống kê; - Các chế độ báo cáo thống kê được xây dựng theo quy trình chuẩn đã được ban hành | Quy trình xây dựng chế độ báo cáo thống kê và phương án điều tra thống kê thực hiện theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật | Hoàn thành |  |
| - | Áp dụng quy trình quản lý và đánh giá chất lượng số liệu thống kê theo Khung đánh giá chất lượng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (DQAF) | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành | Hàng năm | Số liệu thống kê được đánh giá chất lượng theo DQAF | Đã nghiên cứu, thử nghiệm đánh giá số liệu GDP theo DQAF. Thử nghiệm đánh giá chất lượng theo Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030. | Hoàn thành |  |
| 3.6 | Tham gia nghiên cứu khoa học thống kê với các nước trong khu vực và thế giới |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Hợp tác nghiên cứu với các tổ chức nghiên cứu khoa học thống kê của các nước trong khu vực và thế giới | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành | Hàng năm | - Biên bản ghi nhớ được thông qua; - Báo cáo kết quả nghiên cứu được công bố | Tham gia các nhóm nghiên cứu, nhóm công tác của UNSD, Alaanbaatar, FAO, ASEAN, SIAP, WB, IMF, ADB. | Hoàn thành |  |
| - | Tổ chức các cuộc hội thảo quốc tế về lĩnh vực thống kê tại Việt Nam | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành | 2014-2020 | Các cuộc hội thảo quốc tế về khoa học, đào tạo thống kê được tổ chức tại Việt Nam | Tổ chức thành công 12 hội nghị, hội thảo quốc tế về thống kê tại Việt Nam | Hoàn thành |  |
| 3.7 | Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học thống kê |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án đổi mới Viện Khoa học thống kê | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành | 2012-2020 | Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án đổi mới Viện Khoa học thống kê (2012); triển khai thực hiện Đề án từ năm 2013 trở đi | - Đề án “Đổi mới Viện Khoa học Thống kê” đã được Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê phê duyệt ngày 28/12/2015. - Chức năng, nhiệm vụ của Viện Khoa học Thống kê được quy định trong Quyết định số 646/QĐ-TCTK ngày 24/6/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (nay được thay thế bằng Quyết định số 986/QĐ-TCTK ngày 20/5/2020). | Hoàn thành |  |
| - | Thành lập Hội đồng khoa học ngành Thống kê | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành | 2012 | Quyết định thành lập và quy chế hoạt động của Hội đồng khoa học ngành Thống kê được ban hành | Quyết định số 895/QĐ-TCTK về việc Thành lập Hội đồng và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Thống kê | Hoàn thành |  |
| - | Hình thành mạng lưới nghiên cứu khoa học thống kê | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành | 2013-2015 | Cơ sở dữ liệu cán bộ nghiên cứu khoa học ngành Thống kê | - Các hoạt động hợp tác nghiên cứu giữa TCTK với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Khoa Thống kê Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, các đơn vị nghiên cứu khác được thực hiện. - Viện KHTK có cơ sở dữ liệu về cán bộ nghiên cứu khoa học ngành Thống kê. | Hoàn thành |  |
| 4 | Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động thu thập thông tin thống kê |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Xây dựng, hoàn thiện đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Rà soát, cập nhật hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành | 2016-2020 | Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia được rà soát, cập nhật hàng năm từ năm 2016 | - Báo cáo rà soát hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 02/6/2010. - Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới ban hành theo Luật Thống kê 2015; nội dung được rà soát, cập nhật và ban hành theo Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Thủ tướng Chính phủ. | Hoàn thành |  |
| - | Rà soát, cập nhật hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | 2016-2020 | Hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã được rà soát, cập nhật hành năm từ năm 2016 | - Báo cáo rà soát hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã banh hành theo Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/1/2011. - Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã được rà soát, cập nhật và ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ | Hoàn thành |  |
| - | Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ, ngành | Bộ, ngành | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 2012-2015 | Hệ thống chỉ tiêu thống kê của tất cả các Bộ, ngành được xây dựng, hoàn thiện và đưa vào áp dụng | 17 bộ, ngành đã ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê | Không hoàn thành |  |
| - | Rà soát, cập nhật hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ, ngành | Bộ, ngành | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 2016-2020 | Hệ thống chỉ tiêu thống kê của tất cả các Bộ, ngành được rà soát, cập nhật hàng năm, từ năm 2016 | 20 bộ, ngành đã rà soát, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê đồng bộ với hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới được quy định theo Luật Thống kê năm 2015 | Không hoàn thành |  |
| 4.2 | Tăng cường khai thác nguồn dữ liệu từ hồ sơ hành chính phục vụ mục đích thống kê |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Khai thác nguồn dữ liệu từ hệ thống thông tin đăng ký hộ tịch, hộ khẩu phục vụ thống kê dân số (tăng giảm dân số, sinh, tử, kết hôn, ly hôn, đi, đến…) | Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Tòa án nhân dân tối cao | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Hàng năm | Số liệu thống kê dân số chủ yếu được biên soạn từ hệ thống thông tin đăng ký hộ tịch, hộ khẩu | Về hệ thống thông tin đăng ký, quản lý cư trú và kết quả đăng ký quản lý cư trú: Việc cập nhật thông tin đăng ký quản lý cư trú được thực hiện thông qua báo cáo định kỳ (tuần, tháng, 6 tháng, 1 năm) theo quy định của Bộ Công an; qua thống kê hộ khẩu, nhân khẩu do công an cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh báo cáo trực tiếp lên cơ quan công an cấp trên.. Số liệu thống kê các vụ việc dân sự, hôn nhân, gia đình được tổng hợp từ phần mềm quản lý, thống kê các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình | Hoàn thành |  |
| - | Khai thác nguồn dữ liệu từ hệ thống thông tin đăng ký đất đai phục vụ thống kê hiện trạng sử dụng đất đai | Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Hàng năm | Số liệu thống kê về hiện trạng sử dụng đất đai chủ yếu được biên soạn từ hệ thống đăng ký đất đai | Các địa phương xây dựng CSDL đất đai, tuy nhiên chưa được triển khai đồng bộ tại các đơn vị nên chưa tổng hợp được hiện trạng sử dụng đất | Không hoàn thành |  |
| - | Khai thác nguồn dữ liệu từ hệ thống tờ khai xuất nhập khẩu hàng hóa phục vụ thống kê xuất nhập khẩu hàng hóa | Bộ Tài chính | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Hàng năm | Số liệu thống kê xuất nhập khẩu hàng hóa được biên soạn từ hệ thống tờ khai xuất nhập khẩu hàng hóa | Số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu được thu thập từ tờ khai hải quan và các hồ sơ liên quan. Hiện nay, số liệu thu thập từ tờ khai hải quan ở dạng điện tử đạt gần 100%. | Hoàn thành |  |
| - | Khai thác nguồn dữ liệu từ hệ thống đăng ký phương tiện cơ giới đánh bắt thủy sản phục vụ thống kê thủy sản | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Hàng năm | Số liệu thống kê phương tiện cơ giới đánh bắt thủy sản được biên soạn từ hệ thống đăng ký phương tiện cơ giới đánh bắt thủy sản | Đã có cơ sở dữ liệu đăng kiểm đầy đủ từ năm 2011 của các tàu có công suất từ 20 CV trở lên (đối với các tàu cá có công xuất dưới 20 CV chỉ đăng ký chứ không đăng kiểm và do cấp xã quản lý). Cơ sở dữ liệu được cập nhật một năm 2 lần (6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm). | Hoàn thành |  |
| - | Khai thác nguồn dữ liệu từ Tổng kiểm kê Rừng giai đoạn 2011 -2015 phục vụ thống kê lâm nghiệp | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Hàng năm | Số liệu thống kê diện tích rừng hiện có phân theo loại rừng, hình thức sở hữu, đơn vị hành chính | Đã có báo cáo tổng kiểm kê rừng giai đoạn 2013-2016 (thời điểm chốt số liệu là 31/12/2016 theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg công bố số liệu tổng kiểm kê rừng toàn quốc. Trong đó, năm 2013 thực hiện thí điểm; năm 2014 thực hiện kiểm kê 13 tỉnh; năm 2015 kiểm kê ở 25 tỉnh; năm 2016 kiểm kê ở 20 tỉnh). | Hoàn thành |  |
| - | Khai thác nguồn dữ liệu từ hệ thống đăng kiểm phương tiện vận tải cơ giới đường bộ phục vụ thống kê vận tải | Bộ Giao thông vận tải | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Hàng năm | Số liệu thống kê phương tiện vận tải cơ giới đường bộ được biên soạn từ hệ thống đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ | Cục Đăng kiểm Việt Nam xây dựng đã cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện vận tải cơ giới đường bộ từ năm 1997. Các báo cáo thống kê về đăng kiểm xe ô tô cơ giới được chiết xuất từ cơ sở dữ liệu này gửi Bộ | Hoàn thành |  |
| - | Hoàn thiện, nâng cấp cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, đơn vị cơ sở phục vụ thống kê doanh nghiệp và đơn vị cơ sở | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ Tài chính | Hàng năm | - Số liệu thống kê doanh nghiệp, đơn vị cơ sở chủ yếu được biên soạn từ cơ sở dữ liệu này - Dàn mẫu điều tra doanh nghiệp, đơn vị cơ sở được lập từ cơ sở dữ liệu này | Cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh được cập nhật hàng năm | Hoàn thành |  |
| 4.3 | Rà soát, cập nhật, hoàn thiện chương trình điều tra thống kê quốc gia, các cuộc điều tra bộ, ngành; các cuộc điều tra của địa phương |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Rà soát, cập nhật, hoàn thiện chương trình điều tra thống kê quốc gia | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành | 2012, 2015, 2020 | Quyết định của Thủ tướng ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia được sửa đổi, bổ sung | Chương trình điều tra thống kê quốc gia được ban hành theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ (thay thế Quyết định số 803/QĐ-TTg ngày 28/6/2012 ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia). | Hoàn thành |  |
| - | Rà soát, cập nhật, hoàn thiện các cuộc điều tra thống kê của các Bộ, ngành | Bộ, ngành | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Hàng năm | Danh sách các cuộc điều tra thống kê của các bộ, ngành được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hàng năm | 11 bộ ngành đã thực hiện hoặc xây dựng kế hoạch điều tra thống kê dài hạn và hàng năm. Phương án điều tra được gửi tới Tổng cục Thống kê để thẩm định. | Hoàn thành |  |
| - | Rà soát, cập nhật, hoàn thiện các cuộc điều tra thống kê của địa phương | UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ, ngành | Hàng năm | Phương án các cuộc điều tra, tổng điều tra được cải tiến theo hướng gọn nhẹ, chất lượng, hiệu quả |  | Hoàn thành |  |
| 4.4 | Xây dựng, cập nhật và hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Cập nhật, hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị cơ sở (doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp…) | Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ, ngành | Bộ, ngành | 2012, 2015, 2020 | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị cơ sở phù hợp với chương trình điều tra thống kê, các hệ thống chỉ tiêu thống kê | - Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư nước ngoài - Thông tư số 04/2011/TT-BKHĐT quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư nước ngoài | Hoàn thành |  |
| - | Cập nhật và hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | 2012, 2015, 2020 | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với cấp tỉnh, huyện, xã | Đã ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT ngày 04/01/2019 ban hành Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê | Hoàn thành |  |
| - | Xây dựng, cập nhật và hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Sở, ngành địa phương | Bộ, ngành | UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | 2012, 2015, 2020 | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Sở, ngành địa phương | - Giai đoạn 2011-2015, 20 bộ, ngành đã ban hành chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với sở, ngành địa phương. - Sau khi Luật Thống kê năm 2015 được ban hành, 21 bộ, ngành đã rà soát, cập nhật chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành phù hợp với các quy định của Luật Thống kê năm 2015 và hệ thống chỉ tiêu thống kê mới của bộ, ngành. | Chưa hoàn thành |  |
| - | Cập nhật, hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành | 2012, 2015, 2020 | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành | Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia (thay thế Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với bộ, ngành được ban hành tại Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg ngày 07/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ) | Hoàn thành |  |
| 5 | Đổi mới, hoàn thiện nâng cao chất lượng hoạt động xử lý, tổng hợp và phổ biến thông tin thống kê |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Xây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền tin, xử lý, tổng hợp báo cáo thống kê áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thống kê Bộ, ngành | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | 2012-2015 | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Quy trình truyền tin, xử lý, tổng hợp các báo cáo thống kê áp dụng đối với các Cục Thống kê tỉnh, thành phố và thống kê Bộ, ngành | Quy trình được quy định tại Quyết định số 680/QĐ-BKHĐT ngày 28/5/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT về Quy chế phổ biến thông tin thống kê của TCTK. | Hoàn thành |  |
| 5.2 | Xây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền tin, xử lý, tổng hợp, phổ biến, lưu trữ, chia sẻ kết quả và dữ liệu các cuộc điều tra, tổng điều tra |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đối với các cuộc điều tra, tổng điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | 2012 | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Quy trình truyền tin, xử lý, tổng hợp, phổ biến, lưu trữ, chia sẻ kết quả và dữ liệu các cuộc điều tra, tổng điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia | Quy trình được quy định tại Quyết định số 680/QĐ-BKHĐT ngày 28/5/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT về Quy chế phổ biến thông tin thống kê của TCTK. | Hoàn thành |  |
| - | Đối với các cuộc điều tra, tổng điều tra không thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia | Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 2012 | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Quy trình truyền tin, xử lý, tổng hợp, phổ biến, lưu trữ, chia sẻ kết quả và dữ liệu các cuộc điều tra, tổng điều tra không thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia | 3 Bộ, ngành có thực hiện điều tra thống kê đã triển khai thực hiện xây dựng các quy trình truyền đưa, xử lý, phổ biến, lưu trữ, chia sẻ kết quả và dữ liệu của các cuộc điều tra thống kê do Bộ, ngành thực hiện | Chưa hoàn thành |  |
| 5.3 | Xây dựng, chuẩn hóa quy trình xử lý, tổng hợp, phổ biến chỉ tiêu thống kê trong các hệ thống chỉ tiêu thống kê đã ban hành |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Xây dựng quy trình đối với các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia | Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ, ngành | Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | 2012-2015 | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Quy trình truyền tin, xử lý, tổng hợp, phổ biến các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia | Quy trình được quy định tại Quyết định số 680/QĐ-BKHĐT ngày 28/5/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT về Quy chế phổ biến thông tin thống kê của TCTK. | Hoàn thành |  |
| - | Biên soạn và công bố các chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành | 2012-2015 | 100% chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia được biên soạn và công bố vào năm 2015 | - Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia theo Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg: 163 chỉ tiêu thu thập, tổng hợp và công bố đầy đủ các phân tổ; 48 chỉ tiêu thu thập, tổng hợp và công bố một số phân tổ; 139 chỉ tiêu chưa thu thập, tổng hợp được. - Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia theo Luật Thống kê năm 2015: 106 chỉ tiêu thu thập, tổng hợp và công bố đầy đủ các phân tổ; 70 chỉ tiêu thu thập, tổng hợp và công bố một số phân tổ; 10 chỉ tiêu chưa thu thập, tổng hợp được. | Không hoàn thành |  |
| - | Xây dựng quy trình đối với các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã | UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ, ngành | 2012-2015 | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Quy trình truyền tin, xử lý, tổng hợp, phổ biến các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã | Các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã do Cục Thống kê tỉnh, thành phố và các chi cục Thống kê cấp huyện thực hiện xử lý, tổng hợp và phổ biến theo quy trình được quy định trong Quy chế phổ biến thông tin thống kê của Tổng cục Thống kê và Quy chế phổ biến thông tin thống kê do các Cục Thống kê tỉnh, thành phố xây dựng và áp dụng đối với Cục Thống kê và các Chi cục Thống kê trên địa bàn. Tổng cục Thống kê cũng đã ban hành các biểu mẫu báo cáo đối với các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã và đã hướng dẫn cho các Cục Thống kê tỉnh, thành phố. | Hoàn thành |  |
| - | Biên soạn và công bố các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã | UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ, ngành | 2012-2015 | 100% chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã được biên soạn và công bố vào năm 2015 | Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa thu thập, tổng hợp và công bố đầy đủ các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện xã theo quy định | Không hoàn thành |  |
| - | Xây dựng quy trình đối với các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ, ngành | Bộ, ngành | Bộ Kế hoạch và Đầu tư; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | 2012-2015 | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Quy trình truyền tin, xử lý, tổng hợp, phổ biến các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ, ngành/Sở ngành địa phương | 18 bộ, ngành đã có quy trình xử lý, tổng hợp, phổ biến các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê của bộ, ngành (Quy trình thường được tích hợp trong chế độ báo cáo và phần mềm tổng hợp chế độ báo cáo thống kê của bộ, ngành hoặc trong quy chế phổ biến thông tin thống kê của bộ, ngành). | Chưa hoàn thành |  |
| - | Biên soạn và công bố các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ, ngành | Bộ, ngành | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 2012-2015 | 100% chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ, ngành được biên soạn và công bố vào năm 2015 | Các bộ, ngành có báo cáo về kết quả thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê của bộ, ngành (Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Tư pháp; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Công thương; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế) đều chưa thu thập, tổng hợp và công bố đầy đủ các chỉ tiêu thống kê theo quy định | Không hoàn thành |  |
| 5.4 | Xây dựng, chuẩn hóa quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước và các chỉ tiêu có liên quan | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành | 2012 | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước và các chỉ tiêu có liên quan | Quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trong nước mới đã được xây dựng và ban hành tại Quyết định 715/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) (Tổng cục Thống kê đã có Quyết định số 1026/QĐ-TCTK ngày 26/10/2015 ban hành Quy định biên soạn và công bố số liệu GDP nhằm chi tiết hơn các quy định của Đề án nói trên). Đồng thời, phần mềm biên soạn GDP và các chỉ tiêu liên quan theo quy trình mới cũng đã được xây dựng. | Hoàn thành |  |
| 5.5 | Xây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền đưa, xử lý, tổng hợp, biên soạn và phổ biến Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, niên giám thống kê |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Đối với báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, niên giám thống kê quốc gia | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành | 2012-2013 | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Quy trình truyền đưa, xử lý, tổng hợp biên soạn và phổ biến Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, niên giám thống kê quốc gia | Quy trình được quy định tại Quyết định số 680/QĐ-BKHĐT ngày 28/5/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT về Quy chế phổ biến thông tin thống kê của TCTK. | Hoàn thành |  |
| - | Đối với báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, niên giám thống kê cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Bộ, ngành | 2012-2013 | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Quy trình truyền đưa, xử lý, tổng hợp biên soạn và phổ biến Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, niên giám thống kê cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Quy trình được quy định tại Quyết định số 680/QĐ-BKHĐT ngày 28/5/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT về Quy chế phổ biến thông tin thống kê của TCTK. | Hoàn thành |  |
| - | Đối với Niên giám thống kê Bộ, ngành | Bộ, ngành | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 2012-2013 | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Quy trình truyền đưa, xử lý, tổng hợp biên soạn và phổ biến niên giám thống kê bộ, ngành | 11 bộ, ngành có biên soạn niên giám thống kê của bộ, ngành | Hoàn thành |  |
| 5.6 | Xây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền đưa, xử lý, tổng hợp, biên soạn và phổ biến số liệu thống kê kinh tế - xã hội của Việt Nam ra nước ngoài và các tổ chức quốc tế | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành | 2012-2013 | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Quy trình truyền đưa, xử lý, tổng hợp, biên soạn và phổ biến số liệu thống kê kinh tế - xã hội của Việt Nam ra nước ngoài và các tổ chức quốc tế | Quy trình phổ biến số liệu thống kê kinh tế - xã hội của Việt Nam ra nước ngoài và các tổ chức quốc tế đã được xây dựng và áp dụng tại Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế (Tổng cục Thống kê) | Hoàn thành |  |
| 5.7 | Xây dựng, chuẩn hóa Danh mục và lịch công bố các sản phẩm thống kê | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành | 2012-2013 | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Danh mục và lịch công bố các sản phẩm thống kê | Danh mục và Lịch phổ biến thông tin thống kê hằng năm của Tổng cục Thống kê đã được ban hành và công bố trên website của Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương | Hoàn thành |  |
| 5.8 | Đổi mới và nâng cấp nội dung, hình thức trang thông tin điện tử và các sản phẩm thông tin thống kê khác của Tổng cục Thống kê | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành | 2012 | Trang thông tin điện tử và các thông tin thống kê khác của Tổng cục Thống kê được đổi mới về nội dung, hình thức | Phiên bản mới của Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2015 tại địa chỉ http://gso.gov.vn. Năm 2020, Tổng cục Thống kê đã nâng cấp phiên bản mới của trang thông tin điện tử | Hoàn thành |  |
| 5.9 | Tổ chức đánh giá mức độ hài lòng và xác định nhu cầu của người dùng tin đối với thông tin thống kê | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành | 2013; 2015; 2018; 2020 | Kết quả đánh giá mức độ hài lòng và nhu cầu của người dùng tin đối với thông tin thống kê được công bố | Đã tổ chức điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê vào các năm 2013, 2017 và 2020 | Hoàn thành |  |
| 5.1 | Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về vị trí, vai trò của thống kê và trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác thống kê | Bộ Thông tin và truyền thông | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Hàng năm | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Kế hoạch và thực hiện kế hoạch truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về vị trí, vai trò của thống kê và trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác thống kê | Tổng cục Thống kê đã xây dựng và ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê giai đoạn 2015-2020 tại Quyết định số 1428/QĐ-TCTK ngày 25/12/2014. Hàng năm, Tổng cục Thống kê đều xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Tổng cục Thống kê đã chủ động thực hiện nhiều hoạt động truyền thông như tổ chức các hội nghị phổ biến công tác thống kê, phát hành các tài liệu phổ biến kiến thức thống kê, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí thực hiện truyền thông và phổ biến kiến thức thống kê trên các phương tiện thông tin đại chúng. | Hoàn thành |  |
| 6 | Đẩy mạnh phân tích và dự báo thống kê |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Hình thành các đơn vị phân tích và dự báo thống kê |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Thành lập đơn vị chuyên trách về phân tích và dự báo thuộc Hệ thống thống kê tập trung | Bộ Kế hoạch và Đầu tư |  | 2012-2015 | Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc thành lập đơn vị phân tích và dự báo thống kê thuộc Hệ thống thống kê tập trung | Tổ phân tích và dự báo thống kê đã được thành lập theo Quyết định số 29/QĐ-TCTK ngày 05/4/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. | Hoàn thành |  |
| - | Thành lập và kiện toàn đơn vị phân tích và dự báo thống kê tại bộ/ngành (Mỗi Bộ/ngành thành lập đơn vị hoặc nhóm phân tích và dự báo thuộc tổ chức thống kê Bộ/ngành) | Bộ, ngành | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 2012-2015 | Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc thành lập đơn vị phân tích và dự báo thống kê thuộc thống kê Bộ, ngành | 06 Bộ, ngành có đơn vị chuyên trách | Hoàn thành |  |
| 6.2 | Triển khai các hoạt động phân tích và dự báo thống kê |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Xác định nội dung, phương pháp, công cụ và tiến hành phân tích và dự báo ngắn hạn (Mỗi đơn vị phân tích và dự báo xác định các chỉ tiêu và lựa chọn phương pháp, xây dựng mô hình phân tích và dự báo ngắn hạn phục vụ quản lý điều hành của Bộ, ngành, Chính phủ) | Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ, ngành | UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Định kỳ | Báo cáo phân tích và dự báo ngắn hạn được công bố | Tổng cục Thống kê đã xây dựng và cập nhật kịch bản tăng trưởng kinh tế từng quý với các giải pháp cụ thể báo cáo Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ làm căn cứ trong chỉ đạo điều hành nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Đồng thời sử dụng một số mô hình dự báo, đánh giá tác động của các chính sách như tăng giá điện, giá xăng dầu, giá dịch vụ giáo dục, dịch vụ y tế lên lạm phát, tăng trưởng kinh tế và một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, làm cơ sở để xây dựng các phương án điều chỉnh giá, báo cáo Chính phủ điều chỉnh giá một số mặt hàng do Nhà nước quản lý phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường, đồng thời bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát Quốc hội đề ra. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng, quý, năm từ năm 2016 được nâng cao (báo cáo này hiện nay được chính phủ sử dụng chính thức trong các phiên họp thường kỳ của Chính phủ). | Hoàn thành |  |
| - | Xác định nội dung, phương pháp, công cụ phân tích và dự báo trung và dài hạn (Mỗi đơn vị phân tích và dự báo xác định các chỉ tiêu và lựa chọn phương pháp, xây dựng mô hình phân tích theo chu kỳ 3 năm, 5 năm và 10 năm) | Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ, ngành | Bộ Kế hoạch và Đầu tư; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Định kỳ | Báo cáo phân tích và dự báo trung và dài hạn được công bố | Trình độ phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam so với các nước trong khu vực: Kết quả và dấu hiệu, nguy cơ tụt hậu”; Báo cáo năng suất lao động Việt Nam: Thực trạng và giải pháp; Báo cáo của Chính phủ về kiểm kê, đánh giá thực chất tình hình các nguồn lực của nền kinh tế hiện nay; Tăng trưởng các vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2011-2017; Năng suất lao động và giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng năng suất lao động của Việt Nam; Quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. | Hoàn thành |  |
| 6.3 | Xây dựng cơ chế phối hợp, chia sẻ, sử dụng kết quả phân tích và dự báo thống kê | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành | 2012-2014 | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Quy chế phối hợp, chia sẻ, sử dụng kết quả phân tích và dự báo thống kê | Không thực hiện xây dựng một cơ chế riêng cho việc phối hợp, chia sẻ và sử dụng kết quả phân tích và dự báo thống kê mà lồng ghép trong Cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê và các bộ, ngành. Tổng cục Thống kê đã ký kết cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê với 11 bộ, ngành, tổ chức. | Hoàn thành |  |
| 6.4 | Nâng cao năng lực cho các đơn vị thực hiện phân tích và dự báo thống kê | Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ, ngành | Bộ, ngành | 2012- 2015 | Đội ngũ cán bộ, phương tiện phân tích và dự báo được tăng cường | Trong 10 năm, Tổng cục Thống kê đã tổ chức 26 lớp bồi dưỡng về phân tích và dự báo thống kê cho 826 công chức, viên chức làm phân tích, dự báo thống kê. | Hoàn thành |  |
| 7 | Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động thống kê |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Nâng cấp, mở rộng hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông của Hệ thống thống kê Nhà nước |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Nâng cấp, mở rộng mạng máy tính của Hệ thống thống kê tập trung | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành | 2012 -2015, sau năm 2015 nâng cấp, thay thế thiết bị hết hạn sử dụng | - Mạng máy tính diện rộng đồng bộ thông suốt từ Trung ương đến địa phương vào năm 2015 - Đảm bảo khả năng kết nối, chia sẻ thông tin với các Bộ, ngành và địa phương | Hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống mạng máy tính trong hệ thống thống kê tập trung được duy trì, bảo đảm thông tin liên tục và truyền đưa dữ liệu trong toàn hệ thống. | Hoàn thành |  |
| - | Tăng cường năng lực cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông của thống kê Bộ, ngành | Bộ, ngành | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 2012 – 2015, sau năm 2015 nâng cấp, thay thế thiết bị hết hạn sử dụng | Các mạng máy tính dùng cho thống kê các bộ, ngành được tăng cường, lồng ghép chung với mạng máy tính của Bộ, ngành nhưng bảo đảm khả năng liên kết, trao đổi thông tin với hệ thống thống kê tập trung ở các cấp tương ứng vào năm 2015 | Tất cả các Bộ, ngành đều thành lập Trung tâm tin học hoặc Cục Công nghệ thông tin. Năng lực CNTT của các Bộ, ngành đã được nâng cao. Hầu hết các Bộ, ngành đã xây dựng mạng nội bộ, mạng Internet và trang thông tin điện tử; tin học hóa quá trình thu thập, truyền đưa, xử lý, tổng hợp thông tin thống kê trong ngành, hoặc đã xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT phục vụ công tác thống kê của ngành | Hoàn thành |  |
| 7.2 | Xây dựng và vận hành hệ cơ sở dữ liệu quốc gia và Trung tâm dữ liệu thống kê quốc gia của Hệ thống thống kê tập trung |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu (Metadata) thống kê dùng chung | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành | 2012-2014, sau năm 2015 nâng cấp, thay thế thiết bị hết hạn sử dụng | Cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu (Metadata) dùng chung được xây dựng vào năm 2014. Hỗ trợ việc chuẩn hoá thông tin, chuẩn hoá quá trình sản xuất thông tin đồng thời tăng cường khả năng cung cấp, chia sẻ các bảng danh mục, các bảng phân loại | Tổng cục Thống kê đã xây dựng các cơ sở dữ liệu: cơ sở dữ liệu về hệ thống các bảng phân loại, danh mục thống kê, cơ sở dữ liệu hệ thống khái niệm, nguồn thông tin, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê quốc gia, chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã. Tuy nhiên, Hệ thống dữ liệu đặc tả (Metadata) dùng chung toàn Ngành chưa được hoàn thiện. | Không hoàn thành |  |
| - | Xây dựng và vận hành các cơ sở dữ liệu vi mô, cơ sở dữ liệu vĩ mô các cuộc điều tra, tổng điều tra |  |  |  |  |  |  |  |
| + | Cơ sở dữ liệu vi mô, cơ sở dữ liệu vĩ mô của các cuộc điều tra, tổng điều tra do Hệ thống thống kê tập trung thực hiện | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành | Hàng năm | Các cơ sở dữ liệu vi mô, vĩ mô của các tổng điều tra, các điều tra do Tổng cục Thống kê thực hiện trong giai đoạn 2011-2020 được xây dựng và đưa vào sử dụng | Tất cả các cuộc Tổng điều tra, điều tra thống kê hàng năm đều có cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, dữ liệu điều tra của các cuộc tổng điều tra, điều tra thống kê hàng năm chưa được xây dựng thành cơ sở dữ liệu nhiều năm (do dữ liệu chưa được chuẩn hóa, các phần mềm cơ sở dữ liệu được phát triển trên nhiều nền tảng và ngôn ngữ lập trình khác nhau dẫn đến việc kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu khó khăn) | Không hoàn thành |  |
| + | Cơ sở dữ liệu vi mô, cơ sở dữ liệu vĩ mô của các cuộc điều tra, tổng điều tra do thống kê Bộ, ngành thực hiện | Bộ, ngành | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 2012-2020 | Các cơ sở dữ liệu vi mô, vĩ mô của các tổng điều tra, các điều tra do thống kê Bộ, ngành thực hiện trong giai đoạn 2011-2020 được xây dựng và đưa vào sử dụng | Kết quả các cuộc điều tra thống kê do các Bộ, ngành thực hiện đều được lưu trữ dưới dạng các cơ sở dữ liệu dù ở các mức độ khác nhau. 9 bộ, ngành có xây dựng cơ sở dữ liệu điều tra thống kê của bộ, ngành | Hoàn thành |  |
| - | Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu thống kê kinh tế-xã hội tổng hợp |  |  |  |  |  |  |  |
| + | Cơ sở dữ liệu hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | 2012-2013 | Cơ sở dữ liệu số liệu các chỉ tiêu của Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã được xây dựng và đưa vào sử dụng | Chưa xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã. | Không hoàn thành |  |
| + | Cơ sở dữ liệu hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ, ngành | Bộ, ngành | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 2012-2014 | Cơ sở dữ liệu số liệu các chỉ tiêu của hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ ngành được xây dựng từ năm 2012 đến năm 2014; khai thác, cập nhật từ năm 2015 | 13 bộ, ngành đã xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống chỉ tiêu thống kê | Không hoàn thành |  |
| - | Xây dựng và vận hành kho dữ liệu thống kê | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành | 2012-2017 | - Các kho dữ liệu thống kê cục bộ (DataMart) được xây dựng từ 2012 đến 2014. - Kho dữ liệu thống kê (DataWarehouse) được xây dựng vào năm 2017 | Tổng cục Thống kê đã xây dựng được một số kho dữ liệu thống kê: kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1999, kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006, kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011, kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016, kết quả Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007, kết quả Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012, điều tra khảo sát mức sống hộ gia đình (năm 2004, 2006, 2008); điều tra lao động việc làm (năm 2007-2010); điều tra biến động dân số. Tuy nhiên hiện chưa xây dựng kho dữ liệu tích hợp. | Không hoàn thành |  |
| 7.3 | Phát triển phần mềm ứng dụng trong thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích và dự báo, truyền đưa, lưu giữ và phổ biến thông tin thống kê |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Phát triển phần mềm thu thập thông tin thống kê bằng các phương tiện điện tử | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành | Hàng năm | Thu thập và truyền đưa dữ liệu điều tra thống kê qua web, email và các thiết bị di động như máy tính xách tay, thiết bị PDA cho một số cuộc điều tra | Tổng cục đã đẩy mạnh ứng dụng giải pháp thu thập thông tin điều tra qua thiết bị di động (CAPI) cho Điều tra giá tiêu dùng, Điều tra lao động việc làm; Khảo sát mức sống dân cư, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Điều tra nông thôn, nôngg nghiệp và thủy sản giữa kỳ. Xây dựng các chương trình nhập tin online (webform): Bảng kê địa bàn và Bảng kê danh sách hộ của Tổng điều tra nông thôn nông nghiệp 2016; Điều tra công nghiệp tháng (IIP); Điều tra doanh nghiệp; Cập nhật dữ liệu phiếu thu thập thông tin về hành chính, sự nghiệp, tôn giáo của Tổng điều tra kinh tế 2017. | Hoàn thành |  |
| - | Xây dựng phần mềm xử lý, tổng hợp số liệu các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê |  |  |  |  |  |  |  |
| + | Đối với các cuộc điều tra, tổng điều tra do hệ thống thống kê tập trung thực hiện | Bộ Kế hoạch và Đầu tư |  | Hàng năm | Phần mềm xử lý các cuộc điều tra, tổng điều tra do Hệ thống thống kê tập trung thực hiện trong giai đoạn 2011-2020 | Tất cả các cuộc điều tra thống kê được xử lý, tổng hợp. Mỗi cuộc điều tra, tổng điều tra đều có phần mềm hỗ trợ từ khâu nhập tin, làm sạch dữ liệu, xử lý và tổng hợp số liệu đầu ra. | Hoàn thành |  |
| + | Đối với các cuộc điều tra, tổng điều tra do thống kê Bộ, ngành thực hiện | Bộ, ngành | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Hàng năm | Phần mềm xử lý các cuộc điều tra, tổng điều tra do thống kê Bộ, ngành thực hiện trong giai đoạn 2011-2020 | Các bộ, ngành có thực hiện điều tra và xây dựng phần mềm xử lý, tổng hợp điều tra thống kê, gồm: Bộ Quốc phòng; Bộ Công thương; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; BộXây dựng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Y tế; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ủy ban Dân tộc. | Hoàn thành |  |
| - | Xây dựng phần mềm xử lý, tổng hợp số liệu theo chế độ báo cáo thống kê định kỳ |  |  |  |  |  |  |  |
| + | Đối với chế độ báo cáo thống kê định kỳ do Hệ thống thống kê tập trung chịu trách nhiệm | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành | Hàng năm | - Các mẫu biểu điện tử thống nhất được áp dụng đối với các đơn vị báo cáo thực hiện báo cáo trực tuyến; - Các báo cáo tổng hợp được thực hiện bằng chương trình ứng dụng vào năm 2015 | Xây dựng phần mềm xử lý, tổng hợp báo cáo thống kê định kỳ trong lĩnh vực thống kê: Nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp, xây dựng; thương mại, dịch vụ, giá…; phần mềm chế độ báo cáo thống kê quốc gia | Hoàn thành |  |
| + | Đối với chế độ báo cáo thống kê định kỳ do thống kê bộ, ngành chịu trách nhiệm | Bộ, ngành | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Hàng năm | - Các mẫu biểu điện tử thống nhất được áp dụng đói với các đơn vị báo cáo thực hiện báo cáo trực tuyến; - Các báo cáo tổng hợp được thực hiện bằng chương trình ứng dụng vào năm 2015 | 15 Bộ, ngành đã và đang xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm xử lý, tổng hợp số liệu theo chế độ báo cáo định kỳ | Không hoàn thành |  |
| - | Phát triển các ứng dụng Chính phủ điện tử trên Internet | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ Thông tin truyền thông | 2015 | Các ứng dụng Chính phủ điện tử được ứng dụng | Có các trang điều hành tác nghiệp của Tổng điều tra dân số và nhà ở, Tổng điều tra nông, nông nghiệp và thủy sản; xây dựng phần mềm quản lý công việc của Tổng cục Thống kê | Hoàn thành |  |
| - | Quản lý, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động CNTT và truyền thông trong công tác thống kê |  |  |  |  |  |  |  |
| + | Xây dựng các chuẩn về thông tin thống kê, chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông áp dụng cho thống kê để thực hiện thống nhất và đồng bộ trong Hệ thống thống kê Nhà nước | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | 2012-2013 | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Chuẩn về thông tin thống kê, chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông áp dụng cho các hoạt động thống kê | Chuẩn trao đổi dữ liệu đặc tả (SDMX) được áp dụng trong việc phổ biến niên giám thống kê trên website của TCTK | Hoàn thành |  |
| + | Xây dựng, giám sát và đánh giá việc thực hiện chương trình, kế hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trong Hệ thống thống kê Nhà nước | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Hàng năm | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Quy chế quản lý, giám sát và đánh giá | Hàng năm có báo cáo đánh giá về công tác công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động thống kê | Hoàn thành |  |
| + | Đánh giá, bổ sung các hoạt động công nghệ thông tin và truyền thông của Hệ thống thống kê Nhà nước | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Hàng năm | Báo cáo hàng năm đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động công nghệ thông tin và truyền thông trong công tác thống kê | Hàng năm có báo cáo đánh giá về công tác công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động thống kê | Hoàn thành |  |
| 8 | Phát triển nhân lực ngành Thống kê |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Chuẩn hóa các chức danh công chức, viên chức thống kê và xác định số lượng, cơ cấu công chức thống kê theo ngạch công chức thống kê trong hệ thống thống kê Nhà nước |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Chuẩn hóa các chức danh công chức, viên chức thống kê và xác định số lượng, cơ cấu công chức thống kê theo ngạch công chức thống kê trong Hệ thống thống kê tập trung | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ Nội vụ | 2012-2013 | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành chức danh công chức thống kê đã được chuẩn hóa, xác định số lượng, cơ cấu theo ngạch thống kê trong Hệ thống thống kê tập trung | Đề án vị trí việc làm và cơ cấu công chức của TCTK theo Quyết định số 1361/QĐ-BKHĐT ngày 23/9/2015 (đã gửi Bộ Nội vụ để thẩm định). 9 đơn vị sự nghiệp thuộc TCTK được Bộ trưởng Bộ KH&ĐT phê duyệt đề án vị trí việc làm. Chưa ban hành quyết định sửa đổi Quyết định số 03/2008/QĐ-BNV ngày 12/11/2008 về ban hành chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Thống kê. | Hoàn thành |  |
| - | Chuẩn hóa các chức danh công chức, viên chức thống kê và xác định số lượng, cơ cấu công chức thống kê theo ngạch công chức thống kê của thống kê Bộ, ngành | Bộ, ngành | Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 2013 | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành chức danh công chức thống kê đã được chuẩn hóa, xác định số lượng, cơ cấu theo ngạch thống kê trong thống kê Bộ, ngành | Chỉ có Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bổ nhiệm 01 công chức ngạch Thống kê viên chính và 10 công chức ngạch thống kê viên. Những người làm thống kê ở các bộ, ngành khác chủ yếu vẫn mang ngạch công chức hành chính. | Không hoàn thành |  |
| 8.2 | Củng cố và tăng cường nhân lực làm công tác thống kê Sở, ngành địa phương; thống kê xã, phường, thị trấn; thống kê doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp | Bộ Nội vụ, Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 2012-2015 | Văn bản pháp lý của cấp có thẩm quyền quy định cụ thể về chức năng nhiệm vụ của thống kê sở, ngành địa phương; thống kê xã, phường, thị trấn, thống kê doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp | Nhân lực làm thống kê tại các sở, ngành, xã, phường, thị trấn ở địa phương chưa được bố trí đầy đủ, không được đào tạo bài bản về thống kê, ít được bồi dưỡng về kiến thức thống kê, thường xuyên biến động. | Không hoàn thành |  |
| 8.3 | Mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực thống kê |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Xác định nhu cầu đào tạo nhân lực thống kê | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ Nội vụ, Bộ, ngành | 2012-2015 | Báo cáo nhu cầu đào tạo nhân lực thống kê phân theo trình độ, hình thức đào tạo và theo năm | Nhu cầu đào tạo về thống kê được xác định và báo cáo hàng năm | Hoàn thành |  |
| - | Đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo thống kê ở các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Hàng năm | - Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Chương trình đào tạo thống kê ở các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học (2012-2013) | Bộ đã giao cho các cơ sở đào tào chủ động Xây dựng Chương trình và phương pháp đào tạo. Bộ GD&ĐT là cơ quan quản lý, không thực hiện hoạt động này. | Không thực hiện | Việc đổi mới chương trình đào tạo giao cho các trường. Bộ Giáo dục và đào tạo không thực hiện |
| - | Xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo theo ngạch công chức thống kê | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ, ngành | Hàng năm | - Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Chương trình đào tạo theo ngạch công chức thống kê (2012) - Thực hiện chương trình đào tạo từ năm 2013 | Quyết định số 1642/QĐ-BKHĐT ngày 4/12/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT về việc ban hành Chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê theo tiêu chuẩn các ngạch thống kê. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm được xây dựng và ban hành. Trong 10 năm, Tổng cục Thống kê đã tổ chức 284 lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ thống kê, quản lý nhà nước, tin học và ngoại ngữ cho 15.853 lượt công chức, viên chức của hệ thống thống kê tập trung | Hoàn thành |  |
| - | Nâng cấp Trường Cao đẳng Thống kê lên Trường Đại học Thống kê | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 2013-2015 | Quyết định của cấp có thẩm quyền về nâng cấp Trường Cao đẳng Thống kê lên Trường Đại học Thống kê | Đề án nâng cấp Trường Cao đẳng Thống kê lên thành Đại học Thống kê đã trình Thủ tướng Chính phủ, nhưng chưa được phê duyệt. | Không hoàn thành |  |
| - | Nâng cấp Trường Trung cấp thống kê lên Trường Cao đẳng Thống kê | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 2012 | Quyết định của cấp có thẩm quyền về nâng cấp Trường Trung cấp thống kê lên Trường Cao đẳng Thống kê | Trường Trung cấp thống kê đã được nâng cấp lên Trường Cao đẳng Thống kê II theo Quyết định số 1069/QĐ-BGDĐT ngày 31/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Thống kê II | Hoàn thành |  |
| - | Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án thành lập Trung tâm phát triển nhân lực thống kê | Bộ Kế hoạch và Đầu tư |  | 2012-2015 | - Quyết định của cấp có thẩm quyền về Đề án thành lập Trung tâm phát triển nhân lực thống kê; - Triển khai thực hiện Đề án | Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng thống kê thuộc Viện Khoa học Thống kê được thành lập theo Quyết định số theo Quyết định số 646/QĐ-TCTK ngày 24/6/2013. | Hoàn thành |  |
| 8.4 | Đổi mới công tác tuyển dụng, quản lý và sử dụng nhân lực thống kê | Bộ Nội vụ | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 2012-2014 | Văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền về đổi mới công tác tuyển dụng, quản lý và sử dụng nhân lực thống kê | Công tác tuyển dụng, quản lý và sử dụng nhân lực thống kê hiện nay vẫn theo các quy định chặt chẽ của Nhà nước (theo Luật công chức, Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện các Luật này). Xây dựng và ban hành: Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Tổng cục Thống kê; Quy chế đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, thôi giữ chức vụ đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thống kê; Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê. | Hoàn thành |  |
| 9 | Mở rộng và tăng cường hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Mở rộng, tăng cường hiệu quả hợp tác song phương và đa phương của Thống kê Việt Nam | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành | Hàng năm | Các Hiệp định/Biên bản ghi nhớ hợp tác song phương và đa phương về Thống kê được ký kết với các nước, tổ chức quốc tế | Đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác song phương với một số nước như: Hà Lan, Mông Cổ, Nhật Bản, Italia. Duy trì và nâng cao hiệu quả hợp tác song phương và đa phương của Thống kê Việt Nam với các nước và các tổ chức quốc tế, thông qua việc ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác song phương với một số nước như: Hungary, Liên bang Nga, Hàn Quốc, Hà Lan, Mông Cổ, Nhật Bản, Italia. Hiện tại, Tổng cục đang đàm phán để tiến tới ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác song phương với Thống kê Séc-bi và Thống kê Đan Mạch. | Hoàn thành |  |
| 9.2 | Tham gia tích cực các hoạt động trong Khung hợp tác thống kê (ACCS) của ASEAN để xây dựng hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN vào năm 2015 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành | 2011-2015 | Hình thành hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN vào năm 2015 | Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 1161/QĐ-TTg ngày 23/7/2015); ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án này (Quyết định số 67/QĐ-TCTK ngày 29/02/2016). Hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện. Xây dựng và thực hiện Đề án chuẩn bị và đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN về Thống kê năm 2020”. Tổng cục Thống kê đã tham dự đầy đủ, tích cực các kỳ họp của Thống kê ASEAN; thực hiện chia sẻ và cung cấp thông tin thống kê với ASEAN; thực hiện đánh giá các Nguyên tắc hoạt động thống kê của ASEAN và góp ý cho các văn kiện của Hệ thống Bộ phận Thống kê Cộng đồng ASEAN | Hoàn thành |  |
| 9.3 | Cải thiện, nâng cao chất lượng công tác thống kê nước ngoài và thực hiện các cam kết quốc tế |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Biên soạn và cung cấp số liệu thống kê Việt Nam ra quốc tế; Biên soạn, phổ biến số liệu thống kê chủ yếu của các nước và các Tổ chức quốc tế cho người dùng tin trong nước | Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ, ngành | Bộ, ngành | Hàng năm | Số liệu thống kê của Việt Nam và số liệu thống kê của các nước được biên soạn và cung cấp kịp thời cho các đối tượng dùng tin trong và ngoài nước | Tổng cục Thống kê thường xuyên cung cấp thông tin thống kê tới các tổ chức quốc tế như: Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc, Cơ quan thống kê ASEAN, IMF, WB, FAO, ESCAP, ILO,... và Đại sứ quán của nhiều nước tại Việt Nam. Giai đoạn 2011-2020, Tổng cục Thống kê đã 140 lần cung cấp số liệu cho 12 tổ chức quốc tế, 59 lần cung cấp số liệu cho 18 đại sứ quán các nước. Biên soạn ấn phẩm Hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN nhằm giới thiệu với người dùng tin trong nước về hệ thống cộng đồng thống kê ASEAN cũng như các số liệu thống kê chủ yếu của các nước ASEAN | Hoàn thành |  |
| - | Tham gia đầy đủ, có hiệu quả các chương trình thống kê quốc tế và khu vực (chương trình so sánh quốc tế, chương trình hài hòa số liệu thống kê khu vực và thế giới…) | Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ, ngành | Bộ, ngành | Hàng năm | Số liệu thống kê của Việt nam trong các lĩnh vực được biên soạn và cung cấp theo chuẩn mực chung của từng chương trình tham gia | Tham gia đầy đủ các chương trình thống kê quốc tế và khu vực, như: Hệ thống phổ biến dữ liệu chung (GDDS); Chương trình hài hòa hóa số liệu giữa các quốc gia ASEAN; Chương trình so sánh quốc tế (ICP) khu vực Châu Á – Thái Bình Dương do ADB tài trợ | Hoàn thành |  |
| 9.3 | Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế Thống kê Việt Nam trong cộng đồng thống kê thế giới |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Biên soạn các ấn phẩm để quảng bá hoạt động của Thống kê Việt Nam với bạn bè quốc tế | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành | Hàng năm | Các ấn phẩm quảng bá hình ảnh của Thống kê Việt Nam được phát hành tới các nước và các tổ chức quốc tế | Biên soạn 3 ấn phẩm: (1) Cuốn sách giới thiệu về thống kê Việt Nam; (2) video clip giới thiệu về thống kê Việt Nam; (3) video clip giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam. | Hoàn thành |  |
| - | Vận động đăng cai tổ chức các Hội nghị Thống kê khu vực và Quốc tế tại Việt Nam | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành | Hàng năm | Số cuộc Hội nghị, hội thảo quốc tế về thống kê được tổ chức ở Việt Nam | Tổ chức thành công 12 hội nghị, hội thảo quốc tế về thống kê tại Việt Nam | Hoàn thành |  |
| 9.4 | Tăng cường vận động các nguồn tài trợ từ bên ngoài cho hoạt động thống kê | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành | Hàng năm | Số lượng các dự án, chương trình được ký kết | Tổng cục Thống kê đã kêu gọi và nhận được 16 dự án/chương trình hỗ trợ cho công tác thống kê với tổng kinh phí được hỗ trợ là 32.612,83 nghìn USD và 648.714 EUR | Hoàn thành |  |
| 9.5 | Tăng cường năng lực quản lý và điều phối các Dự án, các nguồn tài trợ nước ngoài cho Thống kê Việt Nam |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Quy chế quản lý và điều phối thống nhất các chương trình hợp tác, dự án, các nguồn vốn | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ, ngành | 2013 | Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Quy chế quản lý và điều phối các chương trình, dự án | Đã ban hành Quyết định số 138/QĐ-TCTK ngày 25/1/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành Quy chế quản lý các hoạt động họp tác quốc tế của Tổng cục Thống kê | Hoàn thành |  |
| 10 | Tăng cường cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động thống kê |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Hoàn thiện công tác tài chính nhằm tăng cường cơ sở vật chất và đảm bảo nguồn kinh phí triển khai các hoạt động thống kê |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các định mức kinh phí áp dụng đối với các hoạt động thống kê | Bộ Tài chính | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 2012 | Quyết định của cấp có thẩm quyền về định mức kinh phí áp dụng cho các hoạt động thống kê | Đã ban hành các văn bản: Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 16/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017; Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia; Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 06/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân cấp quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư phát triển sử dụng ngân sách nhà nước cho Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; Quyết định số 1919/QĐ-BKHĐT ngày 28/12/2016 về việc phân cấp thẩm quyền quyết định trong lĩnh vực quản lý tài chính từ nguồn chi thường xuyên và quản lý tài sản Nhà nước cho Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; Quyết định số 858/QĐ-TCTK ngày 20/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành định mức chi thường xuyên năm 2017; các Quyết định số 886/QĐ-TCTK, số 888/QĐ-TCTK, số 889/QĐ-TCTK ngày 30/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Quy chế quản lý tài chính, Định mức thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư xây dựng nguồn ngân sách nhà nước do Tổng cục Thống kê quản lý | Hoàn thành |  |
| - | Dự toán tổng kinh phí cho việc thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (dự toán theo từng năm, từng hoạt động chủ yếu) | Bộ Tài chính | Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành khác | 2012 | Quyết định của cấp có thẩm quyền về Tổng dự toán kinh phí thực hiện Chiến lược | Trước năm 2015, kinh phí thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê chủ yếu do các dự án của các đối tác phát triển hỗ trợ (hỗ trợ chuyên gia và hội thảo), không kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước. Từ năm 2015, đã được phân bổ một nguồn kinh phí nhất định thực hiện Chiến lược tại TCTK | Hoàn thành |  |
| 10.2 | Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng trụ sở của các cơ quan thống kê thuộc Hệ thống thống kê tập trung |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Xây dựng Đề án | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ Tài chính | 2012 | Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án | Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ, 2 Đề án xây dựng trụ sở làm việc của hệ thống thống kê tập trung, nhưng chưa được phê duyệt: (i) Giai đoạn 2014-2015; (ii) giai đoạn 2016-2020). | Không hoàn thành |  |
| - | Tổ chức thực hiện Đề án | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ Tài chính | 2013-2020 | Thực hiện Đề án | Tổng cục Thống kê đã hoàn thành việc xây dựng trụ sở Cơ quan Tổng cục Thống kê và chuyển trụ sở về số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội | Hoàn thành |  |
| 10.3 | Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc của Hệ thống thống kê tập trung; thống kê Bộ, ngành, địa phương |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Xây dựng Đề án | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ Tài chính | 2012 | Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án | Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ 2 Đề án Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc của hệ thống thống kê tập trung: (i) Giai đoạn 2014-2015 (được phê duyệt); (ii) giai đoạn 2006-2020 (chưa được phê duyệt). | Không hoàn thành |  |
| - | Tổ chức thực hiện Đề án | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ Tài chính | 2013-2020 | Thực hiện Đề án | Trang thiết bị làm việc được trang bị đáp ứng được yêu cầu công việc của công chức, viên chức trong hệ thống thống kê tập trung. | Hoàn thành |  |
| 10.4 | Huy động nguồn vốn hợp pháp khác bổ sung kinh phí cho hoạt động thống kê | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính | Hàng năm | Có được các nguồn vốn hợp pháp khác cho các hoạt động thống kê | Tổng cục Thống kê đã kêu gọi và nhận được 16 dự án/chương trình hỗ trợ cho công tác thống kê với tổng kinh phí được hỗ trợ là 32.612,83 nghìn USD và 648.714 EUR. Không có dữ liệu về thực hiện dịch vụ thống kê. | Hoàn thành |  |

Phụ lục 2. Danh mục các văn bản pháp lý trong lĩnh vực thống kê được ban hành trong giai đoạn 2011-2020

- Văn bản quy phạm pháp luật

- Thông tư số 03/2020/TT-BKHĐT ngày 31/03/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định Quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước.

- Thông tư số 02/2020/TT-BKHĐT ngày 23/3/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định phân loại khu vực thể chế áp dụng trong thống kê Việt Nam.

- Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (thay thế Quyết định số 54/20210/QĐ-TTg ngày 24/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Quyết định số 65/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 54/QĐ-TTg).

- Thông tư số 13/2019/TT-BKHĐT ngày 31/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh) thay thế Thông tư số 02/2012/TT-BKHĐT ngày 04 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh.

- Thông tư số 10/2019/TT-BKHĐT ngày 30/07/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia (thay thế Quyết định số 56/2011/QĐ-TTg ngày 14/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia và Thông tư số 07/2012/TT-BKHĐT ngày 22/10/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định nội dung Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia; Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới cấp tỉnh, huyện, xã).

- Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT ngày 22/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam.

- Quyết định số 01/2019/QĐ-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030.

- Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT ngày 04/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê (thay thế Thông tư số 08/2012/TT- BKHĐT ngày 07/11/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

- Thông tư số 06/2018/TT-BKHĐT ngày 11/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN.

- Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam.

- Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia (thay thế Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg ngày 17/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chế độ báo cáo thống kê Tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành).

- Quyết định số 11/2018/QĐ-TTg ngày 01/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam.

- Thông tư số 05/2017/TT-BKHĐT ngày 30/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê.

- Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19/7/2017 của Chính phủ quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ.

- Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục giáo dục đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (thay thế Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã).

- Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia (thay thế Quyết định số 803/QĐ-TTg ngày 28/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình điều tra thống kê quốc gia).

- Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê (thay thế Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê).

- Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ ban hành quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê (thay thế Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ ban hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê).

- Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ ban hành quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia (thay thế Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã).

- Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính ban hành quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia (thay thế Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/0/2011 của Bộ Tài chính ban hành quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê và Thông tư số 53/2012/TT-BTC ngày 09/4/2012 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí các cuộc Tổng điều tra thống kê do Thủ tướng Chính phủ quyết định).

- Luật số 89/2015/QH13 ngày 23/11/2015 của Quốc hội ban hành Luật Thống kê.

- Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Thông tư số 06/2014/TT-BKHĐT ngày 14/10/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư; Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với thanh tra chuyên ngành thống kê.

- Thông tư số 02/2012/TT-BKHĐT ngày 04/4/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh.Thông tư số 07/2011/TT-BKHĐT ngày 17/5/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc áp dụng chỉ tiêu thống kê “Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng” thay thế chỉ tiêu “Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cố định 1994 hàng tháng”.

- Thông tư số 04/2011/TT-BKHĐT ngày 31/3/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

II. Văn bản pháp lý khác

- Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát.

- Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

- Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 10/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 06/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019.

- Quyết định số 643/QĐ-TTg ngày 11/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng Thống kê đến năm 2030.

- Quyết định số 1919/QĐ-BKHĐT ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành việc phân cấp thẩm quyền quyết định trong lĩnh vực quản lý tài chính từ nguồn chi thường xuyên và quản lý tài sản nhà nước cho Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

- Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 06/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành việc phân cấp quyết định đầu tư dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước cho Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

- Quyết định số 1471/QĐ-BKHĐT ngày 12/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quy định nội dung, cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Tổng cục Thống kê và các Bộ, ngành.

- Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.

- Quyết định số 1161/QĐ-TTg ngày 23/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016-2020.

- Quyết định số 715/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Quy chế phối hợp số 9078/BKHĐT-NHNN-BTC-BCT ngày 02/12/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương ban hành Quy chế phối hợp trong Quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô.

- Quyết định số 680/QĐ-BKHĐT ngày 28/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê của Tổng cục Thống kê.

- Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành việc tăng cường công tác thống kê Bộ, ngành.

- Công văn số 9820/BKHĐT-TCTK ngày 05/12/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Tài liệu hướng dẫn theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 1397/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Đề án “Đổi mới đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê”.

- Công văn số 2274/BKHĐT-TCTK ngày 10/4/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Khung theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 395/QĐ-BKHĐT ngày 30/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Công văn số 602/BKHĐT-TCTK ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 1075/QĐ-BKHĐT ngày 26/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Chương trình ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông của Hệ thống thống kê nhà nước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

# Footnotes

Quyết định số 1548/QĐ-BKHĐT ngày 19/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thành lập BCĐTW thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê; Quyết định số 1631/QĐ-BKHĐT ngày 10/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kiện toàn BCĐTW thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê.

37/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê.

Công văn số 602/BKHĐT-TCTK ngày 9/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê.

20 bộ, ngành và 61/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê.

Công văn số 2274/BKHĐT-TCTK ngày 10/4/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ban hành Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê.

Công văn số 9820/BKHĐT-TCTK ngày 05/12/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ban hành Tài liệu hướng dẫn theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê.

Tổ chức 2 hội nghị phổ biến CLTK11-20; 5 lớp tập huấn hướng dẫn theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK11-20.

Ngày 19/5/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả 2 năm thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê (Tờ trình số 3033/TTr-BKHĐT); ngày 21/5/2015 báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả 3 năm thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê (Tờ trình số 3066/TTr-BKHĐT); ngày 07/12/2018 báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả 7 năm thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê (Tờ trình số 8713/TTr-BKHĐT).

Ngày 05/4/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê (Tờ trình số 2904/TTr-BKHĐT).

Văn bản số 4487/VPCP-KTTH ngày 19/5/2014, Văn bản số 4537/VPCP-KTTH ngày 17/6/2015, Văn bản số 4186/VPCP-KTTH ngày 24/4/2017 và Văn bản số 12357/VPCP-KTTH ngày 20/12/2018 của Văn phòng Chính phủ về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương,  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy Ban Dân tộc, Đài Truyền hình Việt Nam, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm soát Nhân dân Tối cao.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ủy ban dân tộc, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Báo cáo Tổng kết thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê giai đoạn 2010-2015 (cập nhật đến ngày 31/12/2015).

Báo cáo tổng kết thực hiện các chỉ tiêu thống kê ban hành kèm theo Luật Thống kê của Tổng cục Thống kê.

Báo cáo Tổng kết thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê giai đoạn 2010-2015 (cập nhật đến ngày 31/12/2015).

Tại http://tdtntnnts2016.gso.gov.vn/

Ngân hàng Thế giới chưa công bố chỉ số năng lực thống kê năm 2020.

Số liệu của Ngân hàng Thế giới công bố tại http://datatopics.worldbank.org/statisticalcapacity/SCIdashboard.aspx

Tại https://datatopics.worldbank.org/statisticalcapacity/

Báo cáo về việc thực hiện Hệ thống tài khoản quốc gia SNA 1993 tại các nước ASEAN

Theo bài trình bày của TS. Phạm Đăng Quyết về “Lồng ghép phát triển thống kê kinh tế trong Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam” tại Hội thảo Đánh giá thực trạng và định hướng phát triển Thống kê kinh tế đến năm 2045 tổ chức ngày 16/11/2020 tại Hà Nội.

Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Đoàn Dũng (2020), Tổng cục Thống kê giảm hơn 400 đơn vị, truy cập tại http://vienthongke.vn/tin-tuc/43-tin-tuc/3616-tong-cuc-thong-ke-giam-hon-400-don-vi-

Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Khoa học và Công nghệ; Toà án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Công thương; Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Tư pháp; Bộ Y tế; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Xây dựng; Bộ Công an; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Quốc phòng; Ủy ban Dân tộc; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chỉ một số Sở Tài chính và Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh có tổ chức thống kê, cụ thể: 43 Sở Tài chính có Phòng Tin học và Thống kê; 58 Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin.

Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Bộ Công Thương; Ban Kinh tế trung ương; Ủy ban Dân tộc; Tổng cục Thuế; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Thông tin và Truyền thông; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Trường Đại học kinh tế (Đại học Đà Nẵng); Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Quyết định số 01/2019/QĐ-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030.

Từ điển Thống kê, Sổ tay thống kê giới, Sổ tay thống kê môi trường, Sổ tay thống kê vốn đầu tư, Giáo trình thống kê dân số và lao động, Tài liệu Phương pháp biên soạn hệ thống tài khoản quốc gia ở Việt Nam.

Quyết định số 643/QĐ-TTg ngày 11/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng Thống kê đến năm 2030; Quyết định số 501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/5/2018 phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát.

Cẩm nang thống kê đào tạo (Bộ Giáo dục và Đào tạo); Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về công tác thống kê ngành Tư pháp (Bộ Tư pháp); Sổ tay hướng dẫn quy trình tra soát, kiểm duyệt báo cáo thống kê, Sổ tay hướng dẫn điều tra xu hướng kinh doanh và điều tra kỳ vọng lạm phát, Sổ tay thống kê tài chính, tiền tệ, Sổ tay dự báo (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam); Phương pháp biên soạn hệ thống thống kê tài chính Việt Nam, Cẩm nang thống kê tài chính chính phủ (GSF) (Bộ Tài chính); Tài liệu hướng dẫn thống kê y tế (Bộ Y tế); Cẩm nang OSLO “Hướng dẫn thu thập và diễn giải dữ liệu về đổi mới sáng tạo”, Cẩm nang FRASCATI “Thực tiễn về Tiêu chuẩn đề xuất cho các cuộc điều tra Nghiên cứu và Phát triển thực nghiệm” (Bộ Khoa học và Công nghệ).

Quyết định số 11/2018/QĐ-TTg ngày 01/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam.

Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam.

Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Quyết định số 28/2011/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam.

###### Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục Giáo dục đào tạo.

###### Thông tư số 18/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính ban hành Hệ thống danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực tài chính.

Thông tư số 02/2020/TT-BKHĐT ngày 23/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định phân loại khu vực thể chế áp dụng trong thống kê Việt Nam.

Thông tư số 06/2018/TT-BKHĐT ngày 11/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN.

Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT ngày 22/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam.

Thông tư số 10/2019/TT-BKHĐT ngày 30/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương,  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy Ban Dân tộc, Đài Truyền hình Việt Nam, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm soát Nhân dân Tối cao.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ủy ban dân tộc, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia (thay thế cho Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 803/QĐ-TTg ngày 28/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ).

Tổng điều tra dân số và nhà ở, Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và Tổng điều tra kinh tế.

Tổng cục Thống kê đã sử dụng thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (CAPI) trong điều tra tính chỉ số giá tiêu dùng; điều tra lao động việc làm; điều tra chăn nuôi; khảo sát mức sống dân cư và Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; sử dụng phiếu điều tra điện tử (e-form) đối với điều tra sản phẩm công nghiệp hàng tháng (IIP).

2 cuộc điều tra Tổng cục Thống kê chưa thực hiện gồm: Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian; điều tra thu thập thông tin tính các chỉ tiêu giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm của các đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi. 5 cuộc điều tra các bộ, ngành chưa thực hiện gồm: Điều tra hoạt động cung cấp dịch vụ thông tin và truyền thông, điều tra giá xây dựng, điều tra các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật đô thị, điều tra dinh dưỡng, điều tra các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Thông tư số 04/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia.

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng cho Bộ, ngành.

Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT ngày 04/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê.

Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 07/11/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tư pháp; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Công Thương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Tài chính; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ngân hàng nhà nước Việt Nam; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Y tế; Bộ Giao thông vận tải;  Bộ Công An; Viện Kiếm sát nhân dân tối cao; Bộ Xây dựng; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Tòa án nhân dân tối cao; Bộ Nội Vụ; Ủy Ban dân tộc.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Quyết định số 945/QĐ-TCTK ngày 24/9/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê phê duyệt Quy trình sản xuất thông tin thống kê cấp cao của Tổng cục Thống kê.

Quyết định số 715/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 9, Quyết định số 680/QĐ-BKHĐT ngày 28/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê của Tổng cục Thống kê.

Tại địa chỉ https://www.gso.gov.vn/lich-pho-bien-thong-tin/

Quyết định số 138/QĐ-TCTK ngày 21/01/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Quy chế quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế của Tổng cục Thống kê.

Bộ Giao thông vận tải; Bộ Xây dựng; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Y tế; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Luật Thống kê năm 2015 quy định 186 chỉ tiêu thống kê quốc gia mới. Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Theo Báo cáo Tổng kết thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê giai đoạn 2010-2015

Theo Báo cáo tổng kết thực hiện các chỉ tiêu thống kê ban hành kèm theo Luật Thống kê của Tổng cục Thống kê.

Chỉ có 45/63 tỉnh, thành phố đã báo cáo chi tiết tình hình thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện

Các tỉnh, thành phố còn lại không báo cáo rõ tình hình và kết quả thực hiện chỉ tiêu thống kê cấp xã

Biên soạn sách chuyên khảo về kiến thức thống kê thông dụng phục vụ đại biểu quốc hội; biên soạn kết quả tổng điều tra, điều tra thống kê; tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sử dụng số liệu thống kê cho các nhà hoạch định chính sách, nhà báo (tại Tổng cục Thống kê và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Những người cho ý kiế đánh giá về hoạt động phổ biến, cung cấp thông tin thống kê của ngành thống kê.

Quyết định số 29/QĐ-TCTK ngày 05/4/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc thành lập Tổ phân tích và dự báo thống kê; Quyết định số 709/QĐ-TCTK ngày 13/5/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê việc kiện toàn Tổ phân tích và dự báo thống kê.

Tổng hợp từ cuốn “Giới thiệu một số sản phẩm thông tin thống kê chủ yếu” hàng năm của Tổng cục Thống kê, giai đoạn 2011-2018, đã có 140 báo cáo phân tích kết quả điều tra và tổng điều tra được phát hành.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Tài chính; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giao thông vận tải.

Quyết định số 1075/QĐ-BKHĐT ngày 26/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Chương trình ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông của hệ thống thống kê nhà nước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Giai đoạn 2012-2017 Tổng cục Thống kê đã trang bị gần 2000 máy tính để bàn phân bổ trong toàn ngành đáp ứng gần 70% yêu cầu thay thế sử dụng trong vòng 5 năm và 100% máy tính sử dụng trong vòng 10 năm.

Gồm: kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1999, kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006, kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011, kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016, kết quả Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007, kết quả Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012, điều tra khảo sát mức sống hộ gia đình (năm 2004, 2006, 2008); điều tra lao động việc làm (năm 2007-2010); điều tra biến động dân số.

Tại https://www.gso.gov.vn/phuong-phap-thong-ke/

Tại https://www.gso.gov.vn/phuong-phap-thong-ke/he-thong-chi-tieu-thong-ke/

Tại https://www.gso.gov.vn/so-lieu-thong-ke/

Tại https://www.gso.gov.vn/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-hang-thang/

Bộ Tài chính; Bộ Công thương; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Xây dựng; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Y tế; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Khoa học và Công nghệ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ Công thương; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Xây dựng; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ủy ban dân tộc; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Cho gần 1000 công chức.

Năm 2013 tuyển dụng được 656 công chức, viên chức; năm 2017, tuyển dụng 389 công chức, viên chức; năm 2019 tuyển dụng được 386 công chức, viên chức.

Quyết định số 1069/QĐ-BGDĐT ngày 31/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Thống kê II.

Tổng hợp từ báo cáo tổng kết hàng năm từ 2011-2019 của Tổng cục Thống kê và chỉ bao gồm các lớp/khóa đào tạo, bồi dưỡng do Tổng cục Thống kê tổ chức.

Gồm các nước có hợp tác song phương như: Italia,  Hà Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Liên Bang Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, .. và các tổ chức quốc tế: ABD, UNSD, UNDP, WB, UNFPA, ILO, FAO, UNICEF, ESCAP, UNIDO, JICA, KOICA,…

Quyết định số 1161/QĐ-TTg ngày 23/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hội nhập Thống kê ASEAN giai đoạn 2016-2020.

Hội nghị lần thứ 24 của Thống kê Nông nghiệp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (2012); Hội thảo Đánh giá Tổng điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ (2013); Hội thảo về Đào tạo thống kê trong các trường Đại học, kinh nghiệm trong nước và định hướng tương lai (2014); Hội thảo về Mô hình Hội đồng thống kê quốc gia (2014); Hội thảo đào tạo Dự án thí điểm mở rộng và Cuộc họp của Nhóm công tác về Phổ biến số liệu (WGDSA) lần thứ 7 (2014); Hội nghị Hiệp hội quốc tế về Thống kê chính thức - IAOS (2014); Hội nghị Tổng điều tra Dân số thế giới lần thứ 29 (PCC29), tháng 7/2017; Hội thảo về ACSS năm 2018; Hội thảo tham vấn điều tra các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ năm 2020 (tháng 6/2019); Lễ công bố báo cáo đầu kỳ và cơ sở dữ liệu trực truyến các chỉ tiêu SDG của ASEAN tháng 10/2020; Hội nghị Ủy ban Hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN lần thứ 10 (ACSS10), tháng 12/2020; Một số  cuộc họp khác trong khuôn khổ Thống kê ASEAN trong năm 2020 (SCPC19, 20).

http://nsdp.gso.gov.vn/

Biên soạn và cung cấp kịp thời số liệu thống kê cho cơ quan thống kê ASEAN để xây dựng các ấn phẩm của cộng đồng thống kê ASEAN như Hệ thống giám sát tiến bộ Cộng đồng ASEAN 2015, Hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN, Niên giám Thống kê ASEAN, Báo cáo Thống kê ASEAN về các mục tiêu thiên niên kỷ…

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Bộ Công Thương; Ban Kinh tế trung ương; Ủy ban Dân tộc; Tổng cục Thuế; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Trường Đại học kinh tế (Đại học Đà Nẵng); Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế.

Quyết định số 945/QĐ-TCTK ngày 24/9/2013 của Tổng cục trưởng TCTK phê duyệt Quy trình sản xuất thông tin thống kê cấp cao của Tổng cục Thống kê.

Quyết định số 680/QĐ-BKHĐT ngày 28/5/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê của Tổng cục Thống kê.

Quyết định số 715/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Quyết định số 394/QĐ-TCTK ngày 22/5/2014 của Tổng cục trưởng TCTK về giao nhiệm vụ thu thập, tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc HTCTTKQG.

Bộ Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng.

Bộ Giao thông vận tải; Bộ Xây dựng; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Y tế; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Giai đoạn 2011-2019, Tổng cục Thống kê đã biên soạn 140 báo cáo phân tích kết quả các cuộc tổng điều tra, điều tra thống kê do Tổng cục Thống kê thực hiện

Tổng cục Thống kê đã thành lập Tổ phân tích và Dự báo thống kê. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải đã thành lập đơn vị chuyên trách về phân tích và dự báo thống kê.

Giai đoạn 2011-2019, Tổng cục Thống kê đã tổ chức 28 lớp đào tạo, bồi dưỡng về phân tích và dự báo thống kê cho 974 lượt công chức, viên chức.

Ví dụ, Báo cáo tài chính giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê chênh lệch khá lớn, cụ thể đến 16/6/2016 số lượng báo cáo tài chính năm 2015 chuyển sang Tổng cục Thống kê là 295.639 báo cáo, trong khi đó số lượng báo cáo tài chính có tại Tổng cục Thuế tại ngày 23/06/2016 là 495.098 báo cáo.

https://unstats.un.org/unsd/iiss/List-of-Statistical-Standards.ashx

Gồm: Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian, Điều tra thu thập thông tin tính các chỉ tiêu giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm của các đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi.

Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian theo kế hoạch triển khai thực hiện năm 2018 nhưng đã trình Thủ tướng Chính phủ xin chuyển thời gian tổ chức thực hiện cuộc điều tra này sang năm 2021 do năm 2020 là năm được chọn làm năm gốc mới thay thế cho năm gốc 2010. Vì vậy cuộc điều tra này tổ chức thực hiện năm 2021 để thu thập thông tin của năm 2020 để phù hợp tính toán các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh năm 2020.

Điều tra thu thập thông tin tính các chỉ tiêu giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm của các đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi chưa triển khai thực hiện do đối tượng, đơn vị điều tra có phạm vi nhỏ không thể tiến hành tổ chức triển khai thành cuộc điều tra độc lập vì tốn kém về nguồn lực.

Gồm: điều tra hoạt động cung cấp dịch vụ thông tin và truyền thông, điều tra giá xây dựng, điều tra các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật đô thị, điều tra dinh dưỡng, điều tra các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Gồm các cơ sở dữ liệu: Cơ sở dữ liệu về con người; Cơ sở dữ liệu về đất đai; Cơ sở dữ liệu về cơ sở kinh tế; Cơ sở dữ liệu về thuế; Cơ sở dữ liệu về hải quan; Cơ sở dữ liệu về bảo hiểm; Cơ sở dữ liệu hành chính khác.

Hiện nay, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an xây dựng và quản lý. Cục Hộ tịch (Bộ Tư pháp) xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu đăng ký hộ tịch điện tử.

Bao gồm cả những chỉ tiêu chưa tới kỳ công bố.

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Khoa học và Công nghệ; Toà án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Công thương; Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Tư pháp; Bộ Y tế; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Xây dựng; Bộ Công an; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Quốc phòng; Ủy ban Dân tộc; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ Nội vụ và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hiện không có phòng thống kê)

Bộ Công Thương; Ban Kinh tế trung ương; Ủy ban Dân tộc; Tổng cục Thuế; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Thông tin và Truyền thông; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Trường Đại học kinh tế (Đại học Đà Nẵng); Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Quyết định số 11/2018/QĐ-TTg ngày 01/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam.

Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam.

Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Quyết định số 28/2011/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam.

###### Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục Giáo dục đào tạo.

Thông tư số 02/2020/TT-BKHĐT ngày 23/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định phân loại khu vực thể chế áp dụng trong thống kê Việt Nam.

Hội nghị lần thứ 24 của Thống kê Nông nghiệp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (2012); Hội thảo Đánh giá Tổng điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ (2013); Hội thảo về Đào tạo thống kê trong các trường Đại học, kinh nghiệm trong nước và định hướng tương lai (2014); Hội thảo về Mô hình Hội đồng thống kê quốc gia (2014); Hội thảo đào tạo Dự án thí điểm mở rộng và Cuộc họp của Nhóm công tác về Phổ biến số liệu (WGDSA) lần thứ 7 (2014); Hội nghị Hiệp hội quốc tế về Thống kê chính thức - IAOS (2014); Hội nghị Tổng điều tra Dân số thế giới lần thứ 29 (PCC29), tháng 7/2017; Hội thảo về ACSS năm 2018; Hội thảo tham vấn điều tra các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ năm 2020 (tháng 6/2019); Lễ công bố báo cáo đầu kỳ và cơ sở dữ liệu trực truyến các chỉ tiêu SDG của ASEAN tháng 10/2020; Hội nghị Ủy ban Hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN lần thứ 10 (ACSS10), tháng 12/2020; Một số  cuộc họp khác trong khuôn khổ Thống kê ASEAN trong năm 2020 (SCPC19, 20).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương,  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy Ban Dân tộc, Đài Truyền hình Việt Nam, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm soát Nhân dân Tối cao.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ủy ban dân tộc, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Bộ Công thương; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Xây dựng; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Y tế; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban Dân tộc; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tư pháp; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Công Thương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Tài chính; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ngân hàng nhà nước Việt Nam; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Y tế; Bộ Giao thông vận tải;  Bộ Công An; Viện Kiếm sát nhân dân tối cao; Bộ Xây dựng; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Tòa án nhân dân tối cao; Bộ Nội Vụ; Ủy Ban dân tộc.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng cơ chế lưu trữ, chia sẻ, phổ biến thông tin các cuộc điều tra cơ bản trên website của Bộ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có quy trình được quy định và thực hiện theo Sổ tay hướng dẫn điều tra xu hướng kinh doanh và điều tra kỳ vọng lạm phát; Bộ Khoa học và Công nghệ đã  xây dựng quy chế và áp dụng trong các cuộc điều tra: Điều tra nghiên cứu và phát triển năm 2012 (QĐ số 1154 QĐ/BKHCN ngày 05/6/2012); Điều tra Nghiên cứu và Phát triển năm 2014 (QĐ số 2136/QĐ-BKHCN ngày 15/8/2014; Điều tra Tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2014 (QĐ số 2137/QĐ-BKHCN ngày 15/8/2014)

Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ Công thương; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Xây dựng; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Nội vụ; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ủy ban Dân tộc; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Bộ Giao thông vận tải; Bộ Xây dựng; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Y tế; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Bộ Tài chính; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  Bộ Khoa học và Công nghệ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Bộ Công thương; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Xây dựng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Y tế; Bộ Khoa học và Công nghệ; Ngân hàng Nhà nước; Bộ Thông tin và Truyền thông; Ủy ban Dân tộc

Bộ Tài chính; Bộ Công thương; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Xây dựng; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Y tế; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Khoa học và Công nghệ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Tại http://tdtntnnts2016.gso.gov.vn/

Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ Công thương; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Xây dựng; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ủy ban dân tộc; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Biên soạn và cung cấp kịp thời số liệu thống kê cho cơ quan thống kê ASEAN để xây dựng các ấn phẩm của cộng đồng thống kê ASEAN như Hệ thống giám sát tiến bộ Cộng đồng ASEAN 2015, Hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN, Niên giám Thống kê ASEAN, Báo cáo Thống kê ASEAN về các mục tiêu thiên niên kỷ…

Hội nghị lần thứ 24 của Thống kê Nông nghiệp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (2012); Hội thảo Đánh giá Tổng điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ (2013); Hội thảo về Đào tạo thống kê trong các trường Đại học, kinh nghiệm trong nước và định hướng tương lai (2014); Hội thảo về Mô hình Hội đồng thống kê quốc gia (2014); Hội thảo đào tạo Dự án thí điểm mở rộng và Cuộc họp của Nhóm công tác về Phổ biến số liệu (WGDSA) lần thứ 7 (2014); Hội nghị Hiệp hội quốc tế về Thống kê chính thức - IAOS (2014); Hội nghị Tổng điều tra Dân số thế giới lần thứ 29 (PCC29), tháng 7/2017; Hội thảo về ACSS năm 2018; Hội thảo tham vấn điều tra các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ năm 2020 (tháng 6/2019); Lễ công bố báo cáo đầu kỳ và cơ sở dữ liệu trực truyến các chỉ tiêu SDG của ASEAN tháng 10/2020; Hội nghị Ủy ban Hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN lần thứ 10 (ACSS10), tháng 12/2020; Một số  cuộc họp khác trong khuôn khổ Thống kê ASEAN trong năm 2020 (SCPC19, 20).

Gồm các nước có hợp tác song phương như: Italia,  Hà Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Liên Bang Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, .. và các tổ chức quốc tế: ABD, UNSD, UNDP, WB, UNFPA, ILO, FAO, UNICEF, ESCAP, UNIDO, JICA, KOICA,…

# Text boxes

Dự thảo

09/02/2021