KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG THỐNG KÊ ĐẾN NĂM 2030

ĐỐI VỚI HỆ THỐNG THỐNG KÊ TẬP TRUNG

(Ban hành kèm theo Công văn số  662 /TCTK-VTKE ngày 14  tháng 9 năm 2017)

| STT | Tên hoạt động | Thời gian thực hiện | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Sản phẩm dự kiến |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp lý về quản lý chất lượng thống kê |  |  |  |  |
| 1.1 | Rà soát, đánh giá thực trạng các văn bản pháp lý về quản lý chất lượng thống kê | Tháng 7 – 12/2017 | VTKE | PPCĐ PCTT | Báo cáo đánh giá thực trạng các văn bản pháp lý về quản lý chất lượng thống kê |
| 1.2 | Soạn thảo và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các văn bản pháp lý về quản lý chất lượng thống kê | Tháng 7- 12/2017 | VTKE | PPCĐ PCTT TCCB | Một số văn bản pháp lý về quản lý chất lượng thống kê được cấp có thẩm quyền phê duyệt |
| 2 | Xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn thống kê nhà nước |  |  |  |  |
| 2.1 | Rà soát, đánh giá thực trạng việc xây dựng, áp dụng các tiêu chuẩn thống kê nhà nước | Tháng 7- 12/2017 | PPCĐ | Các đơn vị liên quan | Các báo cáo đánh giá thực trạng việc xây dựng, áp dụng các tiêu chuẩn thống kê nhà nước |
| 2.1.1 | Rà soát, đánh giá thực trạng việc xây dựng, áp dụng các tiêu chuẩn thống kê quốc gia | Tháng 7- 12/2017 | PPCĐ | Các đơn vị liên quan | Báo cáo đánh giá việc xây dựng, áp dụng các tiêu chuẩn thống kê quốc gia |
| 2.1.2 | Rà soát, đánh giá thực trạng việc xây dựng, áp dụng các tiêu chuẩn thống kê thuộc lĩnh vực TCTK phụ trách | Tháng 7- 12/2017 | PPCĐ | Các đơn vị liên quan | Báo cáo đánh giá thực trạng việc xây dựng, áp dụng các tiêu chuẩn thống kê thuộc lĩnh vực TCTK phụ trách |
| 2.2 | Xây dựng, hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các tiêu chuẩn thống kê nhà nước | Tháng 1-12/2018 | PPCĐ | Các đơn vị liên quan | Các tiêu chuẩn thống kê nhà nước được phê duyệt |
| 2.2.1 | Xây dựng, hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các tiêu chuẩn thống kê quốc gia | Tháng 1 -12/2018 | PPCĐ | Các đơn vị liên quan | Tiêu chuẩn thống kê quốc gia được phê duyệt |
| 2.2.2 | Hướng dẫn Bộ, ngành rà soát và xây dựng các tiêu chuẩn thống kê Bộ, ngành | Tháng 1-12/2018 | PPCĐ | Các đơn vị liên quan | Các tiêu chuẩn thống kê Bộ, ngành được phê duyệt |
| 2.2.3 | Xây dựng, hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các tiêu chuẩn thống kê thuộc lĩnh vực TCTK phụ trách | Tháng 1 -12/2018 | PPCĐ | Các đơn vị liên quan | Các tiêu chuẩn thống kê thuộc lĩnh vực TCTK phụ trách được phê duyệt |
| 2.3 | Công bố, phổ biến, xây dựng cơ sở dữ liệu và cập nhật các tiêu chuẩn thống kê nhà nước | Hàng năm, từ năm 2019 | PPCĐ | Các đơn vị liên quan | Cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn thống kê nhà nước được xây dựng và cập nhật |
| 2.3.1 | Công bố và phổ biến các tiêu chuẩn thống kê nhà nước | Tháng 1 -6/2019 | PPCĐ | Các đơn vị liên quan | - Xuất bản phẩm về các tiêu chuẩn thống kê nhà nước; - Các hội nghị công bố và phổ biến các tiêu chuẩn thống kê nhà nước |
| 2.3.2 | Xây dựng cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn thống kê nhà nước | 2019 | PPCĐ | TTTH1 Các đơn vị liên quan | Cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn thống kê nhà nước được xây dựng |
| 2.3.3 | Cập nhật các tiêu chuẩn thống kê nhà nước | Hàng năm, từ năm 2020 | PPCĐ | Các đơn vị liên quan | Các tiêu chuẩn thống kê nhà nước được cập nhật hàng năm |
| 2.4 | Xây dựng, hoàn thiện, bảo trì và cập nhật cơ sở dữ liệu đặc tả thống kê (metadata) | 2018-2021 | PPCĐ | Các đơn vị liên quan | Cơ sở dữ liệu đặc tả thống kê (metadata) được xây dựng và vận hành |
| 2.4.1 | Xây dựng cấu trúc chung (khung) dữ liệu đặc tả thống kê | Tháng 1-9/2018 | PPCĐ | Các đơn vị liên quan | Cấu trúc chung cho dữ liệu đặc tả thống kê được xây dựng và phê duyệt, trong đó xác định các mục dữ liệu đặc tả thống kê, số hiệu và mã số các mục, mô tả nội dung các mục và hướng dẫn chi tiết cho nội dung các mục |
| 2.4.2 | Hướng dẫn Bộ, ngành biên soạn dữ liệu đặc tả thống kê thuộc lĩnh vực Bộ, ngành | Tháng 10/2018 | PPCĐ | Các đơn vị liên quan | Các Bộ, ngành được hướng dẫn biên soạn dữ liệu đặc tả thống kê thuộc lĩnh vực Bộ, ngành |
| 2.4.3 | Biên soạn dữ liệu đặc tả thống kê thuộc lĩnh vực TCTK phụ trách theo khung dữ liệu đặc tả thống kê | 10/2018-12/2020 | PPCĐ | Các đơn vị liên quan | Dữ liệu đặc tả thống kê thuộc lĩnh vực TCTK phụ trách được biên soạn theo khung dữ liệu đặc tả thống kê |
| 2.4.4 | Xây dựng cơ sở dữ liệu đặc tả thống kê dùng chung | 2021 | PPCĐ | TTTH1 Các đơn vị liên quan | Cơ sở dữ liệu đặc tả thống kê dùng chung được xây dựng |
| 2.4.5 | Bảo trì và cập nhật cơ sở dữ liệu đặc tả thống kê dùng chung | Hàng năm, từ năm 2022 | PPCĐ | Các đơn vị liên quan | Cơ sở dữ liệu đặc tả thống kê dùng chung được bảo trì và cập nhật hàng năm |
| 2.5 | Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các tiêu chuẩn thống kê nhà nước và cơ sở dữ liệu đặc tả thống kê dùng chung | Hàng năm, từ năm 2019 | TCCB | VTKE Các đơn vị liên quan | - Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng các tiêu chuẩn thống kê nhà nước và cơ sở dữ liệu đặc tả thống kê dùng chung được biên soạn; - Các khóa đào tạo, bồi dưỡng các tiêu chuẩn thống kê nhà nước và cơ sở dữ liệu đặc tả thống kê dùng chung được tổ chức |
| 2.5.1 | Biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng các tiêu chuẩn thống kê nhà nước và cơ sở dữ liệu đặc tả thống kê dùng chung | 2019-2022 | VTKE | TCCB Các đơn vị liên quan | Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng các tiêu chuẩn thống kê nhà nước và cơ sở dữ liệu đặc tả thống kê dùng chung được biên soạn |
| - | Biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng các tiêu chuẩn thống kê nhà nước | 2019 | VTKE | TCCB Các đơn vị liên quan | Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng các tiêu chuẩn thống kê nhà nước được biên soạn |
| - | Biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cơ sở dữ liệu đặc tả thống kê dùng chung | 2022 | VTKE | TCCB Các đơn vị liên quan | Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cơ sở dữ liệu đặc tả thống kê dùng chung được biên soạn |
| 2.5.2 | Xây dựng kế hoạch hàng năm, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các tiêu chuẩn thống kê nhà nước và cơ sở dữ liệu đặc tả thống kê | Hàng năm, từ năm 2020 | TCCB | VTKE Các đơn vị liên quan | Các khóa đào tạo, bồi dưỡng các tiêu chuẩn thống kê nhà nước và cơ sở dữ liệu đặc tả thống kê dùng chung được tổ chức |
| - | Xây dựng kế hoạch hàng năm, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các tiêu chuẩn thống kê nhà nước | Hàng năm, từ năm 2020 | TCCB | VTKE Các đơn vị liên quan | Các khóa đào tạo, bồi dưỡng các tiêu chuẩn thống kê nhà nước được tổ chức |
| - | Xây dựng kế hoạch hàng năm, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cơ sở dữ liệu đặc tả thống kê | Hàng năm, từ năm 2023 | TCCB | VTKE Các đơn vị liên quan | Các khóa đào tạo, bồi dưỡng cơ sở dữ liệu đặc tả thống kê dùng chung được tổ chức |
| 3 | Xây dựng Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước |  |  |  |  |
| 3.1 | Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước | Tháng 4- 12/2017 | VTKE | Các đơn vị liên quan | Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước được phê duyệt |
| 3.1.1 | Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước | Tháng 4- 10/2017 | VTKE | Các đơn vị liên quan | Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước được phê duyệt |
| 3.1.2 | Xác định các ngưỡng chất lượng của từng lĩnh vực thống kê | Tháng 11- 12/2017 | VTKE | Các đơn vị liên quan | Các ngưỡng chất lượng của từng lĩnh vực thống kê được xác định |
| 3.2 | Xây dựng bảng thuật ngữ chất lượng thống kê và biên soạn tài liệu hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước | Tháng 9/2017-3/2018 | VTKE | Các đơn vị liên quan | - Bảng thuật ngữ chất lượng thống kê được xây dựng; - Tài liệu hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước được biên soạn |
| 3.2.1 | Xây dựng bảng thuật ngữ chất lượng thống kê | Tháng 9-12/2017 | VTKE | Các đơn vị liên quan | Bảng thuật ngữ được xây dựng, bao gồm danh mục thuật ngữ và giải thích thuật ngữ |
| 3.2.2 | Biên soạn tài liệu hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước | Tháng 9/2017-3/2018 | VTKE | Các đơn vị liên quan | Tài liệu hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước được biên soạn và phát hành |
| 3.3 | Rà soát, cập nhật Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước | Năm 2025 | VTKE | Các đơn vị liên quan | Báo cáo kết quả rà soát, cập nhật Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước |
| 4 | Xây dựng các công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê |  |  |  |  |
| 4.1 | Nghiên cứu, cập nhật các công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá chất lượng thống kê của Liên hợp quốc, một số quốc gia và tổ chức quốc tế | Định kỳ 2 năm, từ năm 2018 | VTKE | Các đơn vị liên quan | Báo cáo kết quả cập nhật các công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá chất lượng thống kê của Liên hợp quốc, một số quốc gia và tổ chức quốc tế |
| 4.2 | Xây dựng bộ công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê | 2018 | VTKE | Các đơn vị liên quan | Bộ công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê được phê duyệt |
| 4.2.1 | Xây dựng bộ công cụ, phương pháp, quy trình tự đánh giá chất lượng thống kê | 2018 | VTKE | Các đơn vị liên quan | Bộ công cụ, phương pháp, quy trình tự đánh giá chất lượng thống kê được phê duyệt |
| - | Xây dựng bộ công cụ, phương pháp, quy trình tự đánh giá chất lượng thống kê chung (Mẫu) | Tháng 1- 6/2018 | VTKE | Các đơn vị liên quan | Bộ công cụ, phương pháp, quy trình tự đánh giá chất lượng thống kê chung (Mẫu) được phê duyệt |
| - | Xây dựng bộ công cụ, phương pháp, quy trình tự đánh giá chất lượng thống kê áp dụng cho dữ liệu điều tra thống kê | Tháng 7- 9/2018 | VTKE | Các đơn vị liên quan | Bộ công cụ, phương pháp, quy trình tự đánh giá chất lượng thống kê áp dụng cho dữ liệu điều tra thống kê được phê duyệt |
| - | Xây dựng bộ công cụ, phương pháp, quy trình tự đánh giá chất lượng thống kê áp dụng cho dữ liệu hành chính sử dụng cho mục đích thống kê | Tháng 10- 12/2018 | VTKE | Các đơn vị liên quan | Bộ công cụ, phương pháp, quy trình tự đánh giá chất lượng thống kê áp dụng cho sử dụng dữ liệu hành chính cho mục đích thống kê được phê duyệt |
| 4.2.2 | Hướng dẫn các Bộ, ngành áp dụng bộ công cụ, phương pháp, quy trình tự đánh giá chất lượng thống kê | 2018 | VTKE | Các đơn vị liên quan | Các bộ, ngành áp dụng bộ công cụ, phương pháp, quy trình tự đánh giá chất lượng thống kê để thực hiện tự đánh giá |
| 4.2.3 | Xây dựng bộ công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá độc lập chất lượng thống kê (Mẫu) | 2018 | VTKE | Các đơn vị liên quan | Bộ công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá độc lập chất lượng thống kê (Mẫu) được phê duyệt |
| 4.3 | Biên soạn các sổ tay hướng dẫn đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê | 2019-2020 | VTKE | Các đơn vị liên quan | Các sổ tay hướng dẫn đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê được biên soạn và phát hành |
| 4.3.1 | Biên soạn các sổ tay hướng dẫn tự đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê | 2019 | VTKE | Các đơn vị liên quan | Các sổ tay hướng dẫn tự đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê được biên soạn và phát hành |
| 4.3.2 | Biên soạn các sổ tay hướng dẫn đánh giá độc lập và báo cáo chất lượng thống kê | 2020 | VTKE | Các đơn vị liên quan | Các sổ tay hướng dẫn đánh giá độc lập và báo cáo chất lượng thống kê được biên soạn và phát hành |
| 5 | Tuyên truyền, đào tạo kiến thức về chất lượng thống kê |  |  |  |  |
| 5.1 | Tuyên truyền kiến thức về chất lượng thống kê | 2018-2030 | PCTT | Các đơn vị liên quan | Kế hoạch và các chương trình tuyên truyền về chất lượng thống kê được xây dựng và thực hiện |
| 5.1.1 | Xây dựng chương trình tuyên truyền về chất lượng thống kê phù hợp với từng đối tượng, bao gồm, chủ thể sản xuất thông tin thống kê, chủ thể cung cấp thông tin cho hệ thống thống kê nhà nước, chủ thể sử dụng thông tin thống kê | Tháng 1-6/2018 | PCTT | Các đơn vị liên quan | Kế hoạch và các chương trình tuyên truyền về chất lượng thống kê được xây dựng |
| 5.1.2 | Thực hiện chương trình tuyên truyền về chất lượng thống kê theo chương trình tuyên truyền cho từng đối tượng đã được phê duyệt | Tháng 9/2018-2030 | PCTT | Các đơn vị liên quan | Số lượt người được tuyên truyền |
| 5.2 | Đào tạo kiến thức về quản lý chất lượng thống kê và kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê | 2019-2030 | TCCB | VTKE Các đơn vị liên quan | - Chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê và kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê được xây dựng; - Số lớp đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức; - Số lượt người được đào tạo, bồi dưỡng |
| 5.2.1 | Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê và kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê | 2019 | VTKE | TCCB Các đơn vị liên quan | Chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê và kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê được xây dựng |
| - | Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê cho người làm công tác thống kê | 2019 | VTKE | TCCB Các đơn vị liên quan | Chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê được xây dựng |
| - | Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê cho những người thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê | 2019 | VTKE | TCCB Các đơn vị liên quan | Chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê được xây dựng |
| 5.2.2 | Xây dựng kế hoạch hàng năm, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê và kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê | Hàng năm, từ năm 2020 | TCCB | VTKE Các đơn vị liên quan | - Số lớp đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức; - Số lượt người được đào tạo, bồi dưỡng |
| - | Xây dựng kế hoạch hàng năm, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê cho người làm công tác thống kê | Hàng năm, từ năm 2020 | TCCB | VTKE Các đơn vị liên quan | - Số lớp đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức; - Số lượt người được đào tạo, bồi dưỡng |
| - | Xây dựng kế hoạch hàng năm, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê cho những người thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê | Hàng năm, từ năm 2020 | TCCB | VTKE Các đơn vị liên quan | - Số lớp đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức; - Số lượt người được đào tạo, bồi dưỡng |
| 6 | Thực hiện đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê |  |  |  |  |
| 6.1 | Triển khai thử nghiệm đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê và hoàn thiện bộ công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá chất lượng thống kê | 2019 | VTKE | Các đơn vị liên quan | - Báo cáo kết quả thử nghiệm - Bản đề xuất các nội dung hoàn thiện bộ công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê |
| 6.1.1 | Thử nghiệm tự đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê | Tháng 1- 6/2019 | VTKE | Các đơn vị liên quan | Báo cáo kết quả thử nghiệm |
| 6.1.2 | Thử nghiệm đánh giá độc lập và báo cáo chất lượng thống kê | Tháng 1 – 6/2019 | VTKE | Các đơn vị liên quan | Báo cáo kết quả thử nghiệm |
| 6.1.3 | Hoàn thiện bộ công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá chất lượng thống kê | Tháng 7 –12/2019 | VTKE | Các đơn vị liên quan | Bản đề xuất các nội dung hoàn thiện bộ công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê |
| 6.2 | Thực hiện tự đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê | Hàng năm, từ năm 2020 | Các đơn vị | VTKE | Các báo cáo tự đánh giá chất lượng thống kê được biên soạn |
| 6.2.1 | Tập huấn công tác tự đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê trong TCTK | Tháng 1 –6/2020 | VTKE | TCCB Các đơn vị liên quan | Số lớp tập huấn; Số lượt người được tập huấn |
| 6.2.2 | Thực hiện tự đánh giá chất lượng thống kê | Hàng năm, từ năm 2020 | Các đơn vị | VTKE | Các bảng hỏi được được thực hiện |
| 6.2.3 | Biên soạn báo cáo tự đánh giá chất lượng thống kê | Hàng năm, từ năm 2020 | Các đơn vị | VTKE | Các báo cáo tự đánh giá được biên soạn |
| 6.3 | Thực hiện đánh giá độc lập và báo cáo chất lượng thống kê quốc gia | Định kỳ 5 năm, từ năm 2021 | VTKE | Các đơn vị liên quan | Các báo cáo đánh giá độc lập về chất lượng thống kê được biên soạn, công bố |
| 6.3.1 | Đào tạo cấp chứng chỉ chuyên gia đánh giá độc lập chất lượng thống kê | Hàng năm, từ năm 2021 | VTKE | TCCB Các đơn vị liên quan | - Số lớp đào tạo được tổ chức; - Số lượt người được cấp chứng chỉ chuyên gia đánh giá độc lập chất lượng thống kê |
| 6.3.2 | Thực hiện đánh giá độc lập về chất lượng thống kê của một số lĩnh vực thống kê quan trọng | Định kỳ 5 năm, từ năm 2021 | VTKE | Các đơn vị liên quan | Cơ sở dữ liệu phục vụ đánh giá chất lượng được thu thập và quản lý |
| 6.3.3 | Biên soạn và công bố báo cáo đánh giá độc lập chất lượng thống kê | Định kỳ 5 năm, từ năm 2021 | VTKE | Các đơn vị liên quan | Báo cáo chất lượng thống kê được biên soạn và công bố |
| 6.4 | Thực hiện đánh giá đột xuất và báo cáo chất lượng thống kê (theo yêu cầu) | Phát sinh theo yêu cầu | VTKE | Các đơn vị liên quan | Báo cáo đánh giá đột xuất về chất lượng thống kê được biên soạn, công bố |
| 6.5 | Xây dựng và áp dụng hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến | 2026- 2030 | VTKE | PPCĐ TTTH1 Các đơn vị liên quan | Hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến được xây dựng và áp dụng |
| 6.5.1 | Xây dựng hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến | 2026-2028 | VTKE | PPCĐ TTTH1 Các đơn vị liên quan | Hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến được xây dựng |
| - | Xây dựng hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến | 2026-2027 | VTKE | PPCĐ TTTH1 | Hệ thống đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến được hình thành |
| - | Thử nghiệm hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến | 2028 | VTKE | Các đơn vị liên quan | Các báo cáo thử nghiệm hệ thống |
| - | Hoàn thiện hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến sau thử nghiệm | 2028 | VTKE | PPCĐ TTTH1 Các đơn vị liên quan | Hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến được hoàn thiện trên cơ sở các báo cáo thử nghiệm |
| 6.5.2 | Biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến | 2028 | VTKE | TCCB PPCĐ TTTH1 | - Bộ tài liệu hướng dẫn được biên soạn; - Số lớp tập huấn được tổ chức |
| 6.5.3 | Áp dụng hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến | Từ năm 2029 | Các đơn vị | VTKE | Đến năm 2030, 100% các Vụ nghiệp vụ, Cục TK tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương áp dụng hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến |
| 7 | Theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 |  |  |  |  |
| 7.1 | Hướng dẫn lập dự toán kinh phí thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 | Tháng 9-10/2017 | KHTC | VTKE | Công văn hướng dẫn lập dự toán kinh phí thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 |
| 7.2 | Theo dõi, báo cáo tiến độ thực hiện Đề án của các bộ, ngành, địa phương | Hàng năm, từ năm 2018 | VTKE | Các đơn vị liên quan | Báo cáo tiến độ thực hiện hàng năm và cơ sở dữ liệu về quá trình thực hiện Đề án |
| 7.3 | Tổ chức đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện Đề án của các bộ, ngành, địa phương | 2025 | VTKE | Các đơn vị liên quan | Báo cáo đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện Đề án |
| 7.4 | Tổ chức tổng kết quá trình thực hiện Đề án của các bộ, ngành, địa phương | 2030 | VTKE | Các đơn vị liên quan | Báo cáo tổng kết quá trình thực hiện Đề án |

### Bảng viết tắt tên đơn vị

| Tên đơn vị | Tên viết tắt |
| --- | --- |
| Vụ Phương pháp chế độ và Công nghệ thông tin | PPCĐ |
| Vụ Tổ chức cán bộ | TCCB |
| Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê | PCTT |
| Viện Khoa học Thống kê | VTKE |
| Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I | TTTH1 |
| Vụ Kế hoạch tài chính | KHTC |

# Footnotes

Tiêu chuẩn thống kê: Một nguyên tắc hoặc hướng dẫn thống nhất về cách thức mà một hoặc nhiều phần trong quy trình sản xuất thông tin thống kê (quy trình tác nghiệp thống kê) cần được thực hiện, trong đó tuân thủ các yêu cầu về tính chuyên nghiệp nghiệp vụ thống kê.

Các thành phần của một tiêu chuẩn thống kê bao gồm: Định nghĩa; các đơn vị thống kê; phân loại, quá trình mã hóa; mô đun bảng hỏi; các loại kết quả đầu ra

Nguồn: https://unstats.un.org/unsd/dnss/QualityNQAF/nqaf.aspx: NQAF glossary.

Dữ liệu đặc tả: Dữ liệu xác định và mô tả về các dữ liệu khác. Hay nói khác, dữ liệu đặc tả là dữ liệu về dữ liệu trong một bối cảnh nhất định.